| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko |  |  |  |  | Datum: 17.srpna 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | D.1.1.14. Půdorys 4.NP – nový stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Architektonicko stavební řešení - 4.etapa .NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění díla byl po prohlídce zástupcem památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová upraven rozsah nutné výměny keram.soklíku na hlavních chodbách, včetně m.č. 401, 434 proti množství uvedenému ve výkrese D.1.1.14. Půdorys 4.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 4.etapa. Důvodem bylo zjištění špatného stavu původního historického keram.soklíku s požlábkem a zjištění, že se na chodbě vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. V rozpočtu ke ZL je doplněna montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání původního soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby s orgánem památkové péče, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |  |  |
| Datum: | 17.srpna 2023 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění díla byl po prohlídce zástupcem památkové péče OVÚP MěÚ Mor.Třebová upraven rozsah nutné výměny keram.soklíku na hlavních chodbách, včetně m.č. 401, 434 proti množství uvedenému ve výkrese D.1.1.14. Půdorys 4.NP – nový stav a rozpočtu k SoD - 4.etapa. Důvodem bylo zjištění špatného stavu původního historického keram.soklíku s požlábkem a zjištění, že se na chodbě vyskytují soklíky v odlišném barevném odstínu a provedení. V rozpočtu ke ZL je doplněna montáž a dodávka historického keram.soklíku, vybourání původního soklíku, úprava stěn po vybourání původního soklíku podle skutečně provedeného množství. Z obdobného důvodu, vzniklého při odsouhlasování spárořezu dlažby s orgánem památkové péče, je doplněn příplatek na diagonální kladení části keram.dlažby v místnostech hygienického zázemí. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: - |  | Počet připojených výkresů: - |  |
| Cena méněprací bez DPH : 0 Kč |  | Cena víceprací bez DPH : 10.043,94 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 10.043,94 Kč |  | Termín dokončení díla se nemění |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 29.srpna 2023 |  | Datum: 29.srpna 2023 |  |

Schválil: