| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL 36 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko |  |  |  |  | Datum: 17.srpna 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | Půdorys 4.NP, půdorys 1:NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Architektonicko stavební řešení - 4.etapa a 1.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění 4.etapy díla se po vybourání niky pro rozvaděč RMS zjistilo, že původní zdivo pilíře mezi rozvaděčem a zárubní je silně poškozené a nesoudržné tak, že se muselo provést jeho vybourání a vyzdění nového pilíře. V rozpočtu ke smlouvě o dílo není započítáno vysekání kapes do cihelného zdiva pro osazování nosníků pod nové příčky a jejich následné zazdění po osazení nosníků. Po vybourání původních el. rozvaděčů v m.č.137 1.NP v nosném zdivu se musí provést zazdění nik v nosném zdivu. V rozpočtu je uvedena změna požárních dveří do m.č. 426. Vícepráce a méněpráce jsou v rozpočtu ke změnovému listu uvedeny v rozsahu skutečně provedených prací. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |  |  |
| Datum: | 17.srpna 2023 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění 4.etapy díla se po vybourání niky pro rozvaděč RMS zjistilo, že původní zdivo pilíře mezi rozvaděčem a zárubní je silně poškozené a nesoudržné tak, že se muselo provést jeho vybourání a vyzdění nového pilíře. V rozpočtu ke smlouvě o dílo není započítáno vysekání kapes do cihelného zdiva pro osazování nosníků pod nové příčky a jejich následné zazdění po osazení nosníků. Po vybourání původních el. rozvaděčů v m.č.137 1.NP v nosném zdivu se musí provést zazdění nik v nosném zdivu. V rozpočtu je uvedena změna požárních dveří do m.č. 426. Vícepráce a méněpráce jsou v rozpočtu ke změnovému listu uvedeny v rozsahu skutečně provedených prací. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: - |  | Počet připojených výkresů: - |  |
| Cena méněprací bez DPH: -5.100 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 38.187,65 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 33.087,65 Kč |  | Termín dokončení 4.etapy díla se nemění |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 29.srpna 2023 |  | Datum: 29.srpna 2023 |  |
| Datum: 10.února 2022 |  | Datum: 10.února 2022 |  |

Schválil: