

Krajská správa • a údržba silníc Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/1296 Kuňovka - most ev.č. 1296-1

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ

**o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka**

**na staveništi „III/1296 Kuňovka - most ev.č. 1296-1, ze dne 20. 3. 2023**

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „**Objednatel“**) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** | **Eduard Chalupa s.r.o.** |
| se sídlem: | Budovatelů 2617, 390 02 Tábor |
| zastoupený: | **Eduardem Chalupou, jednatelem** |

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31005 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvníchIČO: | 10820604 |
| DIČ: | CZ10820604 |

Telefon:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| (dále jen „**TDS“)** (společně také jako | „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“) |

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu složitosti stavby a množství přebíraných zakrývaných konstrukcí, nutnosti většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 040/2023-KSÚSV ze dne 20. 3. 2023.

**2.2.** V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby a v souladu s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek takto:

Krajská správa a údržba silníc Vysočiny

g sfdi

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/1296 Kuňovka - most ev.č. 1296-1

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce max. 30%

140 520,00 Kč

42 156,00 Kč

**2.3.**

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**182 676,00 Kč**

38 361,96 Kč

**221 037,96 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

**3.1.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

**3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

1. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
2. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



V Táboře, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Eduard Chalupa jednatel

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace