**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č.j. NPU-450/3442/2023 ze dne 16. 1. 2023**

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zástupci pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx SZ Uherčice, tel. xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, kurátorka mobiliárních fondů, tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**Brandl s.r.o.**

se sídlem: Azalková 1214/25, 102 00 Praha 10

IČ: 41188292 DIČ: CZ41188292

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo restaurátorské licence: MK ČR: 5698/2007 ze dne 9.5.2007

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

email: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:necaskova@brandl.cz), tel. xxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke

**smlouvě o dílo:**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 16. 1. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování souboru obrazů a rámů z mobiliárního fondu SZ Uherčice.
3. V průběhu restaurování byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné bez zahájení restaurátorských prací objektivně předvídat:

2.1. U obrazů s genealogickým námětem inv. č. UH 685a a UH 686a původní restaurátorský záměr nepočítal s odstraněním staré rentoaláže, která byl optickým průzkumem považována za vyhovující. Po provedení podrobného průzkumu vyhodnotil zhotovitel u zmíněných obrazů současnou rentoaláž jako nevyhovující a nefunkční. Smluvní strany se proto dohodly na provedení víceprací spočívajících v sejmutí dublovaného plátna, očištění původního plátna a nažehlení voskopryskyřičnou směsí na plátno nové.

2.2. U zlacených obrazových lišt, které byly necitlivým způsobem přitlučeny k napínacímu rámu přes plátno s malbou, nelze již po restaurování pláten tento způsob adjustace z důvodu poškození maleb opakovat. Smluvní strany se proto dohodly na novém způsobu adjustace pomocí hliníkových profilů, které budou připevněny na zlacené obrazové lišty a obepnou plátna z bočních stran. Vzhledem k tomu, že způsob adjustace nebyl předmět původního restaurátorského záměru a nebylo s ním počítáno v cenové kalkulace, dohodly se smluvní strany na vícepracích.

Celková cena za vícepráce dle bodu 2.1 a 2. 2. činí 44 690,- Kč bez DPH, tj. 51 393, 50,-Kč včetně DPH.

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II Cena díla, způsob platby, odst. 1 a 2 Smlouvy takto:

*II/1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 530 690,- Kč, slovy: pět set třicet tisíc šest set devadesát korun českých.* *Zhotovitel je plátce DPH.*

*II/2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy je zhotovitel plátcem DPH v sazbě 15%. Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí 610 293, 50,-Kč, slovy: šest set deset tisíc dvě sta devadesát tři korun českých padesát haléřů včetně DPH.*

1. Vzhledem k časové náročnosti spojené se zpracováním návrhu a vlastní realizací adjustace hliníkových lišt na ozdobné rámy a v souvislosti s časově náročnějším provedením komplexní rentoaláže u dvou obrazů se objednatel se zhotovitelem dohodl na prodloužení termínu odevzdání díla o jeden měsíc. Smluvní strany se shodly na změně čl. III Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla, odst. 3 takto:

*III/3 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejpozději do 31. 10. 2023.*

1. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet - vícepráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kroměříži dne 19. 9. 2023  …………………………………………..  Ing. Petr Šubík  objednatel |  | V Praze, dne 22. 9. 2023  …………………………………………..  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  zhotovitel |