**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č.j. NPU-450/73484/2022 ze dne 19.9.2022**

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zástupci pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, tel. xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, kurátorka mobiliárních fondů, tel. xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**Ateliéry Bárta s.r.o.**

se sídlem: Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

IČO: 27478548, DIČ CZ27478548, plátce DPH

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. C 21389

číslo restaurátorské licence: MK 66702/2014
email: xxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke

**smlouvě o dílo:**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19. 9. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování souboru nábytku z mobiliárního fondu SZ Uherčice a SZ Vranov nad Dyjí do tapetového salonu SZ Uherčice.
3. V průběhu restaurování byly u některých předmětů zjištěny nové skutečnosti, které nebyly součástí restaurátorských záměrů a cenové kalkulace, a nebylo možné je bez podrobnějšího průzkumu objektivně předvídat:
	1. U sekretáře inv. č. UH 582a,b byl zásah dle restaurátorského záměru koncipován jako konzervátorský, bez nutnosti komplexních oprav. Po provedení podrobného průzkumu se ukázalo, že míra poškození a degradace vlivem vlhkosti je natolik závažná, že je žádoucí provést restaurátorský zásah, spočívající v odstranění původní politury na bocích sekretáře a nanesení nové povrchové úpravy. Rovněž bylo dohodnuto oproti původnímu záměru o odstranění značně poškozených nepůvodních noh sekretáře, jejichž restaurování by bylo neúčelné, a nahrazení novými tvarově odpovídajícími charakteru předmětu.

Cena za provedení víceprací činí celkem 79 450,-Kč bez DPH, tj. 91 367,50,-Kč včetně DPH.

1. U části sedací soupravy, a to dvou židlí inv. č. V 4394, V4398, čtyř křesel inv. č. V 4389-4392 a pohovky inv.č. V 3888 bylo po provedení laboratorního průzkumu zjištěno, že při posledním restaurování v 70. letech 20. století byla povrchová úprava provedena nástřikem dvousložkovým alkydovým lakem, které zcela změnilo vzhled těchto předmětů, a nerespektovalo ostatní části soupravy s dochovanou původní povrchovou úpravou provedenou šelakem. Vzhledem ke společné prezentaci celého souboru v jedné místnosti bylo dohodnuto povrchovou úpravu sjednotit, a to s respektováním původně použité technologie, kdy je nutné sejmout u výše uvedených kusů nepůvodní povrchovou úpravu a provést polituru novou. Cena za provedení těchto víceprací činí celkem 84 160,-Kč bez DPH, tj. 96 784,-Kč včetně DPH.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II Cena díla, způsob platby, odst. 1 a 2 Smlouvy takto:

*II/1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 658 470,- Kč, slovy: šest set padesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých.* *Zhotovitel je plátce DPH.*

*II/2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy je zhotovitel plátcem DPH v sazbě 15%. Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí 757 240,50,-Kč, slovy: sedm set padesát sedm tisíc dvě sta čtyřicet korun padesát haléřů včetně DPH.*

1. Vzhledem k časové náročnosti spojené se zpracováním návrhu technologického postupu a vlastním pracném odstraňování nástřiku alkydového laku na sedací soupravě, a vzhledem k nutnosti kompletního odstranění a obnovení politury na části sekretáře, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání díla o 1,5 měsíce. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla, odst. 3 takto:

*III/3 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejpozději do 15. 11. 2023.*

1. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet - vícepráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kroměříži dne 14. 9. 2023…………………………………………..Ing. Petr Šubík jednatel |   | V Hořicích v Podkrkonoší 26. 9. 2023…………………………………………..xxxxxxxxxxxxxxx zhotovitel |