Číslo jednací: xxx

**Dodatek č. 3**

k Příkazní smlouvě č. SML 400/006/2021

k obstarání záležitosti a provedení činností a služeb pro investiční akci

**„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha“**

Příkazce: **Národní zemědělské muzeum s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: xxx

osoba oprávněná jednat ve věci smlouvy: xxx

(dále také jen „**příkazce**“)

a

Příkazník: **Ing. Petr Bukovský**

se sídlem: Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 15298949

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**příkazník**“).

(společně dále též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k příkazní smlouvě č. SML 400/006/2021.

**I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 8. 11. 2021 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu č. SML 400/006/2021 a následně dne 25. 4. 2023 Dodatek č. 1 a dne 26. 7. 2023 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že nedošlo k předání stavby v původně plánovaném termínu, je předpoklad prodloužení doby trvání stavby na 320 dní do 30. 9. 2023. Z uvedených důvodů dochází k následujícím změnám Smlouvy.

**II. Změny Smlouvy**

1. Celková odměna uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
	* Odměna za část plnění dle čl. I. Odst. 2.b) (provádění TDO v průběhu realizace stavby):

 **308 572,80 Kč bez DPH**

 64 800,29 Kč DPH

 **373 373,09 Kč včetně DPH**

* + Odměna za část plnění dle čl. I. Odst. 3.b) (provádění koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby):

 **125 715,20 Kč bez DPH**

 26 400,19 Kč DPH

 **152 115,39 Kč včetně DPH**

* + Celková cena za výkon TDO a koordinátora BOZP uvedená v čl. III., odst. 1 Smlouvy se tak navyšuje o:

 **40 714,50 Kč bez DPH**

 8 550,05 Kč DPH

 **49 264,54 Kč včetně DPH**

a celkem činí:

 **489 288,00 Kč bez DPH**

 102 750,48 Kč DPH

 **592 038,48 Kč včetně DPH**

**III.Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv s tím, že tento Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.
4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Praze dne……………………………………..

…………………………………………………

**Ing. Petr Bukovský**

V Praze dne……………………………………..

…………………………………………………

**Národní zemědělské muzeum s. p. o.**