Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

MUZ/219/2021

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 295329099/0300

zastoupené: RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Mgr. Martin Široký, ak.soch.

sídlo: K Ovčínu 11/46, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

IČO: 49375822

DIČ: CZ

plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 128090826/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

# (dále společně jen „Smluvní strany“)

# se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravit následující body Smlouvy o dílo č. Muz/219/2021, uzavřené dne 26.6.2021 (dále jen „Smlouva“) takto:

# V průběhu provádění díla na předmětech bylo Objednatelem na základě průzkumu, nových zjištění a konzultací se Zhotovitelem rozhodnuto o rozšíření restaurátorského zásahu na předmětech v rozsahu, který je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku

A. Doba plnění

Ve Smlouvě v čl. III. Doba plnění se původně uvedený termín v odst. 5. za slovy „této smlouvy“ ruší a nahrazuje takto: „do 15.12. 2023“. Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že předměty zůstanou do 31.08.2024 deponovány v místě výkonu restaurování.

B. Cena díla

Text uvedený v Čl.VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem: „Celková cena za řádně provedené, včas předané a převzaté dílo činí osm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých (844.000.- Kč). K této částce je zhotovitel oprávněn připočítat DPH v zákonné výši.“

C. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy jsou platné a zůstávají beze změny.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany jsou zajedno v tom, že Dodatek ani jeho přílohy neobsahují nic, co by některá ze Smluvních stran oprávněně považovala za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku nebo za informaci, jejíž poskytování je omezeno podle předpisů o svobodném přístupu k informacím nebo o ochraně osobních údajů, a nemají tudíž žádných požadavků na omezení rozsahu uveřejnění z těchto ani z jiných důvodů.

- Tento Dodatek obsahuje Přílohu č.1 - Aktualizace restaurátorského záměru ze dne 31.05.2023.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku.

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 10.8.2023	V Praze dne: 15.9.2023

za Objednatele 	za Zhotovitele:

..................................................... 	...................................................

Muzeum hlavního města Prahy 	Mgr. Martin Široký

RNDr. Ing. Ivo Macek

ředitel