**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě HS 23/2022 ze dne 14. 4. 2022**

uzavřené ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927  |
| DIČ: | CZ00094927   |
|  | Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb. Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martinem Šimšou, Ph.D., ředitelem |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 21137671/0710 |

(„**příkazce**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Geprostav projekce s.r.o.** |
| Sídlo: | Jarní 3 448/2,695 01 Hodonín |
| IČO: | 29221714 |
| DIČ: | CZ29221714 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis v OR: |  |
| Zastoupen: | xxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

(„**příkazník**“)

**Čl. 2.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2022 příkazní smlouvu na činnost technického dozoru stavby („TDS“) a odbornou technickou pomoc při provádění stavebních činností – NÚLK Strážnice – areál MVJVM – lok. Dolňácko – Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V souladu s odst. 11.5. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**Dodatek č. 1**“).
3. Smluvní strany Dodatek č. 1 uzavírají v souladu s odst. 5.3 Smlouvy, který stanoví, že pokud v průběhu výkonu činnosti TDS vyvstanou skryté překážky, které nemohl příkazce ani TDS předjímat, zavazují se obě strany, že si dohodnou prostřednictvím dodatku ke smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.
4. Z důvodu výpovědi smlouvy se zhotovitelem díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16 a následně prováděným opakovaným zadávacím řízením na nového zhotovitele díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16. s předpokládaným termínem dokončení díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16 do 30. 9. 2024, se mění rovněž doba plnění výkonu činnosti TDS, a to rovněž do 30. 9. 2024. Jakmile bude znám nový zhotovitel díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16, vč. harmonogramu plnění prací a dalších okolností, budou následně upřesněny nebo upraveny další podmínky plnění Smlouvy.
5. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se analogicky v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

**Čl. 3**

1. Smluvní strany konstatují, že doba plnění podle odst. 5.1. Smlouvy se doplňuje a upravuje následovně:

*Výkon činnosti koordinátor opětovně zahájí ihned po nabytí účinnosti nové smlouvy s novým zhotovitelem díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16. Předpokládaný termín ukončení plnění činnosti koordinátora je 9/2024*

**Čl. 4.**

1. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní příkazce.
4. Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 22. 9. 2023 V Hodoníně, dne 22. 9. 2023

.................................................. ........................................................

 příkazce příkazník