

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 904-2019-505207 ze dne 8.10.2019 („Smlouva“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| **Adresa:** | Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938390 02 Tábor |
| **Zastoupen:** | Ing. Davidem MišíkemVedoucím Pobočky Tábor |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. David MišíkVedoucí Pobočky Tábor |
| **Telefon:** | +420 724 179 204 |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:**  | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor  |
| **Telefon:** | +420 724 179 203 |
| **E-mail :** | tabor.pk@spucr.cz  |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GROMA PLAN s.r.o. |
| **Sídlo:** | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupený:** | Pavlem Vostrackým, jednatelem |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Pavel Vostracký |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxx |
| **Telefon:** | xxxxx |
| **E-mail :** | xxxxx |
| **ID DS:** | ekc85xd |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka a.s. |
| **Číslo účtu:** | 27-4501350277/0100 |
| **IČO:**  | 25233025 |
| **DIČ:** | CZ25233025 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  |  Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moraveč u Chotovin“** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

1. **Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 904-2019-505207.** V návaznosti na kapacity KP Tábor na ZPH v období 7/23 – 9/23 došlo k posunu termínu odevzdání u etapy 3. 4. 3. z 30.9.2023 na termín 30.11.2023. Ostatní termíny smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 V Táboře 26.9.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. David Mišíkvedoucí Pobočky Tábor | Pavel Vostrackýjednatel GROMA PLAN s.r.o. |
|  |
|  |

**Příloha/Přílohy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Moraveč u Chotovin** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 57  | **1 000**  | 57 000  | 31.3.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod | 1  | **4 000**  | 4 000  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha | 187 | **600**  | 112 200  | 31.3.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 70 | **1 000**  | 70 000  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 88 | **1 300**  | 114 400  | 30.11.2023 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 180 | **1 300**  | 234 000  | 30.11.2023 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 1 | **4 000**  | 4 000  | 30.11.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 257 | **300**  | 77 100  | 31.3.2023 |
| Studie odtokových poměrů  | ha | 0 |  | 0  |   |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 257 | **400**  | 102 800  | 31.3.2024 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **775 500**  | **31.3.2024** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 257 | **800**  | 205 600  | 31.3.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 257 | **100**  | 25 700  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 10 | **2 000**  | 20 000  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 5 | **4 000**  | 20 000  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 187 | **1 000**  | 187 000  | **31.3.2026** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks | 2 | **10 000**  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **478 300**  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 257 | **400** | 102 800  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **102 800**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 775 500 Kč |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 478 300 Kč |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 102 800 Kč |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 356 600 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 284 886 Kč |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 641 486 Kč** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Táboře dne 26.9.2023  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. David Mišík | Pavel Vostracký |
| vedoucí Pobočky Tábor | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |