**SML/065/2023 - 1**

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**PRO DÍLČÍ ČÁST 1: SOCHY**

číslo smlouvy dle objednatele: SML/065/2023

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/1

SMLUVNÍ STRANY

## 1.1. **Objednatel**

název: Město Kroměříž

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

 - ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

 - ve věcech technických: xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## 1.2. **Zhotovitel**

**SOCHAŘI,v.o.s.**

sídlo: Hodolanská 805/30, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00

Zastoupen: Pavel Hradilík, jednatel

IČO: 25391321

DIČ: CZ25391321

Bankovní spojení: ČS a.s.

Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech smluvních:

Pavel Hradilík, jednatel

Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických:

xxx

Telefonické a e-mailové spojení: xxx, xxx

Adresa pro doručování korespondence: Hodolanská 805/30, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00

(dále jen „zhotovitel“)

Společně též jako „smluvní strany“

1. **Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti s  zjištěnými vícepracemi ve věci doplnění předmětu díla v souladu s čl. XIII odst. 13.5. smlouvy o dílo ze dne 16.02.2023 (dále jen „dodatek“).

1. **Úvodní ustanovení**

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 02. 2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je: provedení restaurátorských prací formou služeb na

a) Soše sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, pozemek parc. č. 3078, rejstříkové číslo kulturní památky - č. ÚSKP 35733/7-6009

b) Kříži v ulici Vejvanovského, pozemek parc. č. 3117/6, rejstříkové číslo kulturní památky - č. ÚSKP 68468/7-6038

c) Kříži se sochou Panny Marie, Riegrovo náměstí, pozemek parc. č. 3081/2, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 33844/7-6009

* 1. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést restaurátorské práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla - soše sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, pozemek parc. č. 3078. Rozhodnutím, závazným stanoviskem bude provedeno doplnění sochy ve věci svatozáře a zlacení sochy. Změnou postupu prací dochází k úpravě rozpočtu uznatelných nákladů (méněprací a víceprací). Rozpočet prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

* 1. Předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Cenový nárůst činí 30 000,- Kč bez DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Původní cena dle SoD uznatelné náklady bez DPH (15%) | 220 600,- Kč |
| Původní cena dle SoD neuznatelné náklady bez DPH (21%) |  33 068,- Kč |
| Původní cena dle SoD bez DPH | 253 668,- Kč |
| Původní cena dle SoD vč. DPH | 293 702,28 Kč |
|  |  |
| Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%) | **30 000,- Kč** |
| Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%) | **34 500,- Kč** |
|  |  |
| Cena dle SoD + Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%) | 250 600,- Kč |
| Cena dle SoD + Dodatku č. 1 neuznatelné náklady bez DPH (21%) |  33 068,- Kč |
| Cena dle SoD + Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%) | 288 190,- Kč |
| Cena dle SoD + Dodatku č. 1 neuznatelné náklady vč. DPH (21%) | 40 012,28 Kč |
|  |  |
| **Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 vč. DPH** | 1. **202,28 Kč**
 |

**3. Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o doplnění restaurátorských prací a souvisejících činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.
	2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění cena díla dle čl. IV Cena díla odst. 4.1. smlouvy o dílo ve věci restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, pozemek parc. č. 3078, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH : **283 668,- Kč**

Cena díla celkem včetně DPH : **328 202,28 Kč**

**(slovy: třistadvacetosmtisícdvěstědvakorundvacetosmhaléřů)**

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
	2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.
	3. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 24. jednání, dne 22. 9. 2023 , pod číslem usnesení RMK/23/24/757.

Přílohy tohoto dodatku:

1. Rekapitulace doplnění restaurátorských prací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kroměříži dne 26. 09. 2023 |  | V Olomouci- Hodolanech dne 27. 09. 2023 |
|  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
|  |  |  |
| Mgr. Tomáš Opatrnýstarosta města |  | Pavel Hradilík, jednatel  |
|  |  |  |