**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. SML-PMŠ/K03/01/2023

**Podniky města Šumperka a.s.**

se sídlem Slovanská 21, Šumperk 787 01

IČO: 651 38 163

DIČ: CZ651 38 163

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1905742329/0800

zastoupená Mgr. Petrem Hasalou, předsedou správní rady

 **(dále jen „objednatel“)**

a

**TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.**

se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk

IČ0: 25868349

DIČ: CZ25868349

bankovní spojení: KB Šumperk

číslo účtu: 86-7472730257/0100

zastoupená Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem, a Miroslavem Jonem, jednatelem

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 3.4.2023 takto:

1. Objednatel se se zhotovitelem dohodli, že smlouva o dílo č. SML-PMŠ/K03/01/2023 uzavřená 3.4.2023 a týkající se díla **„Oprava hlavního rozvodu TV při tepelném zdroji K3 Anglická na trase Anglická – Myslivecká – Zahradní “** (dále jen „dílo;“) se mění v článku II. Doba a místo plnění v bodě 3.1. Předání hotového díla tak, že tento termín se mění na 07.09.2023 a dále se mění v článku IV. Cena díla v bodě 4.2. takto: „Cena díla bez DPH: 4 026 117,- Kč, DPH 21 %: 845 484,57 Kč, Cena díla celkem s DPH: 4 871 601,57 Kč“.
2. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Šumperku dne 30. srpna 2023

za objednatele: za zhotovitele:

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Mgr. Petr Hasala Ing. Radomír Krmela

předseda správní rady jednatel společnosti

Podniky města Šumperka a.s. TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.