DODATEK Č. 1  
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace  
a výkon autorského dozoru uzavřené dne 30. 1. 2023  
(dále jen „dodatek")

**I.  
 Smluvní strany**

1. Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Sokola-Tůmy 402/12, 737 017 Český Těšín |
| zastoupena: | Ing. Ivanou Novákovu, ředitelkou |
| IČO: DIČ: | 60337320 neplátce DPH |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Víšek, tel: xxxxxxxx, e-mail: [xxxxxx](mailto:r.visek@oact.cz)

(dále jen „objednatel")

2. Petr Kubala

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Ciolkovského 452/25, 734 01 Karviná-Ráj |
| IČO: DIČ: | 623 11 832 CZ 6403301047 |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem ČR

(dále jen „zhotovitel")

**II.**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce elektroinstalace" (dále jen „smlouva"). Předmětem plnění dle smlouvy bylo zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace v budově školy a výkon autorského dozoru.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu projektové dokumentace. Jedná se o doplnění SDK podhledů, případně kazetových podhledů v suterénu školy, dále bylo navrženo zahrnout do projektu přípravu na ozónové čističe ve třídách a odborných učebnách a v případě možnosti nahrazení lišt zasekáním elektrorozvodů do zdi. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace bude doplněna o tato další technická řešení.

**III.**

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III odst. 2 smlouvy.
2. Cena sjednaná v článku VII odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

cena za rozšířený předmět plnění dle dodatku č. 1 smlouvy činí za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení zaměření a průzkumů:

bez DPH 46 000 Kč

DPH 21 % 9 660 Kč

včetně DPH **55 660** **Kč**

1. Doba plnění stanovená v článku IV odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle dodatku č. 1 smlouvy **do 30. 9. 2023.**

1. Platební podmínky dle čl. VIII odst. 1 smlouvy se doplňují takto:

Cena za dílo dle dodatku č. 1 smlouvy bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí díla.

1. Zhotovitel zajistí výkon autorského dozoru v rozsahu dle části C smlouvy v rámci projektové dokumentace zpracované na základě smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy.

**IV.**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Českém Těšíně dne: V Karviné dne:

……………………………………………………. …………………………………….

za objednatele za zhotovitele

Ing. Ivana Nováková Petr Kubala