

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

**Krajská *správa a údržba* Sí/mc *Vysočiny***

Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy Číslo smlouvy objednatele: P-ST-23-2022

budovy cestmistrovství Velká Bíteš Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy budovy

cestmistrovství Velká Bíteš ze dne 20. 12. 2022

Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem: **zastoupený:**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stylstav s.r.o.

se sídlem: Křižanov256, 594 51 Křižanov

zastoupený: Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelem

Zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 45127 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

IČO: 26916096

DIČ: CZ26916096

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST- 23-2022, ze dne 20. 12. 2022, spočívající v provedení změn oproti projektové dokumentaci, a to ve změně skladby podlahy po odkrytí PVC, kolizí rozvodů s novými otvory a nemožnosti použití některých těles pro vysokou korozi, dále neinstalace zarážky vrat z důvodu elektrického pohonu vrat; a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy ve znění platných dodatků se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2.
2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

13 029 298,56 Kč

721 394,23 Kč - 194 330,88 Kč 13 556 361,91 Kč 2.846 836,00 Kč 16 403 197,91 Kč



Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy budovy cestmistrovství Velká Bíteš



Číslo smlouvy objednatele: P-ST-23-2022 Číslo smlouvy zhotovitele:

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce ZL č. 2 Méněpráce ZL č. 2

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

Článek 3 Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č. 2

**Krajská *správa a údržba* Sí/mc *Vysočiny***



EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy Číslo smlouvy objednatele: P-ST-23-2022

budovy cestmistrovství Velká Bíteš Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Křižanově, dne: viz podpis

Mgr. Kateřina Vaňarová, jednatel Stylstav s.r.o. Křižanov

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-014

Stavba: Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

CC-CZ:

Datum: 07.09.2023

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIC:

IČ:

DIČ:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 527 063,35 |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 527 063,35 | 110 683,30 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 637 746,65 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-014

Stavba: Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 07.09.2023 | |  |
| Zadavatel: | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY |  | -194 330,88 |  |  |
| VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY |  | 169 485,26 |  |  |
| VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY |  | 551 908,97 |  |  |
| CELKEM |  | 527 063,35 |  |  |
| Náklady stavby celkem |  | 527 063,35 | 637 746,65 |  |
| ZS 02 Změny stavby č. 2 |  | 527 063,35 | 637 746,65 | STA |
| ZS 02-SO  Provozní budova a garáže - HSV |  | 357 683,60 | 432 797,16 | Soupis |
| ZS 02-SO  01 -02 Provozní budova a garáže - UT |  | 82 475,80 | 99 795,72 | Soupis |
| ZS 02-SO  02-01 Garáže a dílny údržby - HSV |  | -19 047,71 | -23 047,73 | Soupis |
| ZS 02-SO  q2\_q1 Stavební úpravy Cestmistovstvi - HSV |  | 72 573,86 | 87 814,37 | Soupis |
| ZS 02-SO  03-03 Stavební úpravy Cestmistovstvi - ZTI |  | 34 377,80 | 41 597,14 | Soupis |
| Z 02-VON Vedlejší a ostatní náklady |  | -1 000,00 | -1 210,00 | Soupis |

|  |  |
| --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |
| Stavba:  Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2 Soupis:  ZS 02-SO 01-01 - Provozní budova a garáže - HSV |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

07.09.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 357 683,60 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 357 683,60 |  | 21,00% | 75 113,56 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 432 797,16 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství  Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2  Soupis:  ZS 02-SO 01-01 - Provozní budova a garáže - HSV |  |  |
| Místo: | Datum: | 07.09.2023 |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 357 683,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 193 326,07 |
| 1 - Zemní práce |  | 60 322,32 |
| 2 - Zakládání |  | 48 914,40 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 31 133,16 |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  | 2 985,12 |
| 43 - Schodišťové konstrukce a rampy |  | 2 985,12 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších |  | -29 428,00 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce |  | 49 069,56 |
| 96 - Bourání konstrukcí |  | 12 732,72 |
| 997 - Přesun sutě |  | 12 683,99 |
| 998 - Přesun hmot |  | 4 912,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 164 357,53 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 17 136,34 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 48 350,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 62 971,06 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 35 900,13 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-SO 01-01 - Provozní budova a garáže - HSV

Místo: Datum: 07.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | -72 727,34 |
| VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | 154 268,04 |
| VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY | | | |  |  |  | 276 142,90 |
| CELKEM | | |  |  |  |  | 357 683,60 |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 357 683,60 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 193 326,07 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 60 322,32 |
| 1 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 39,270 | 211,00 | 8 285,97 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.117"0,85\*6\*7,7 |  | 39,270 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 39,270 |  |  |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez |  |  |  |  |
| 2 | K | 162651132 | naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 39,270 | 145,20 | 5 702,00 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |
| 3 | K | 171201221 | (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 62,832 | 700,00 | 43 982,40 |
|  | VV |  | 39,27\*1,6 "Přepočtené koeficientem množství |  | 62,832 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 62,832 |  |  |
|  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez |  |  |  |  |
| 4 | K | 171251201 | hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 39,270 | 13,68 | 537,21 |
| 5 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 46,200 | 39,28 | 1 814,74 |
|  | VV |  | "m.č.117"6\*7,7 |  | 46,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 46,200 |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 48 914,40 |
| 6 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 4,620 | 1 790,00 | 8 269,80 |
|  | Online PSC | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/213311113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311113) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.117"0,1\*6\*7,7 |  | 4,620 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,620 |  |  |
| 7 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6,930 | 4 380,00 | 30 353,40 |
|  | Online PSC | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273321511](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.117"0,15\*6\*7,7 |  | 6,930 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,930 |  |  |
| 8 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,256 | 40 200,00 | 10 291,20 |
|  | Online PSC | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273362021](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "kari síť 6/10/10 mm"4,44\*6\*7,7\*1,25\*0,001 |  | 0,256 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,256 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 31 133,16 |
|  |  |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) |  |  |  |  |
| 9 | K | 311321411 | nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1,947 | 4 680,00 | 9 111,96 |
|  | Online PSC | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/311321411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*0,55\*(6\*2+7,4\*2-3,2) |  | 1,947 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | |
| VV Součet 1,947 | | | | | | | |
| 10 | K | 311351311 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení | m2 | 12,650 | 1 300,00 | 16 445,00 |
| Online PSC  VV  VV | | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/311351311](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351311) | 12.650  12.650 | | | |
| "m.č.117"0,55\*(5,7\*2+7,4\*2-3,2)  Součet |
| 11 | K | 311351312 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění | m2 | 12,650 | 212,00 | 2 681,80 |
| Online PSC [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/311351312](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351312) | | | | | | | |
| 12 | K | 311362021 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,072 | 40 200,00 | 2 894,40 |
| Online PSC  VV  VV  D 4 D 43 | | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/311362021](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311362021) | 0,072  0,072  2 985,12 2 985,12 | | | |
| "kari síť 6/10/10 mm"4,44\*0,55\*(6\*2+7,4\*2-3,2)\*1,25\*0,001 Součet  Vodorovné konstrukce Schodišťové konstrukce a rampy |
| 13 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 4,320 | 580,00 | 2 505,60 |
| Online PSC  VV  VV | | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/434351141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141) | 4.320  4.320 | | | |
| "pro nivelaci schodiště"0,18\*1,2\*20 Součet |
| 14 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 4,320 | 111,00 | 479,52 |
| Online PSC  D 62 | | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/434351142](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142) | -29 428,00 | | | |
| Úprava povrchů vnějších |
| 15 | K | 622 R\_001 | Provedení šambrán kolem oken v severní fasádě ( způsob provedení bude upřesněn ) | m | -12,200 | 240,00 | -2 928,00 |
| VV (1,40+1,60)\*-2+(1,60+1,50)\*-2 -12,200 VV Mezisoučet -12,200 VV Součet -12,200 | | | | | | | |
| 16 | K | 622 R\_002 | Montáž a dodávka - venkovní nápis na fasádě - písmena plastická vyřezaná z polykarbonátových desek, jednotlivá písmena koztvena samostatně, typ a velikost upřesní investor ( 53 ks písmen ) | kus | -1,000 | 26 500,00 | -26 500,00 |
| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ  VV -1 -1,000 VV Mezisoučet -1,000 VV Součet -1,000  D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 49 069,56 | | | | | | | |
| 17 | K | 631311136 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 | m3 | 6,399 | 3 680,00 | 23 548,32 |
| VV "m.č.117"0,15\*(5,7\*7,4+0,15\*3,2) 6,399 VV Součet 6,399 | | | | | | | |
| 18 | K | 631319175 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 6,399 | 71,28 | 456,12 |
| 19 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,474 | 52 880,00 | 25 065,12 |
| VV "2 x kari síť 6/10/10 mm"4,44\*(5,7\*7,4+0,15\*3,2)\*1,25\*2\*0,001 0,474 VV Součet 0,474  D 96 Bourání konstrukcí 12 732,72 | | | | | | | |
| 20 | K | 965043431 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 4,620 | 2 756,00 | 12 732,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "m.č.117"0,1\*6\*7,7 | 4,620 |  |
| VV |  | Součet | 4,620 |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  | 12 683,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 10,232 | 222,60 | 2 277,64 |
| 22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10,232 | 64,80 | 663,03 |
| 23 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 92,088 | 11,36 | 1 046,12 |

VV 10,232\*9 'Přepočtené koeficientem množství 92,088

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 24 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 10,232 | 850,00 | 8 697,20 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 912,80 |
| 25 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 49,128 | 100,00 | 4 912,80 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 164 357,53 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 17 136,34 |
| 26 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 42,660 | 9,12 | 389,06 |
|  | VV  VV |  | "m.č.117"5,7\*7,4+0,15\*3,2  Součet |  | 42.660  42.660 |  |  |
| 27 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,014 | 59 256,00 | 829,58 |

VV 42,66\*0,00033 0,014

VV Součet 0,014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 42,660 | 92,80 | 3 958,85 |
| 29 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 52,088 | 229,00 | 11 928,15 |

VV 42,66\*1,221 52,088

VV Součet 52,088

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |
| 30 | K | 998711102 | stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,307 | 100,00 | 30,70 |

D 766 Konstrukce truhlářské 48 350,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 766 R\_001 | Úprava otvoru a doplnění konstrukce po osazení poklopů pro výlez do půdního prostoru ( bede upřesněno ) | kus | -1,000 | 3 000,00 | -3 000,00 |
| 32 | M | 611 R\_101 | Dodávka - zateplený poklop z předepsanou požární odolností dle PBŘ pro výlez na půdu, rozměr130\*110 cm ozn.22 na v.č.: 12 | kus | -1,000 | 22 900,00 | -22 900,00 |
| 33 | K | 766-001 | D+M Kuchyňská linka s dřezem bez spotřebičů | soubor | 2,000 | 37 125,00 | 74 250,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 62 971,06 |
| 34 | K | 767-001 | D+M Ocelové rampy vč. schodiště pozink | komple  t | 1,000 | 80 370,40 | 80 370,40 |
| 35 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | -159,150 | 30,66 | -4 879,54 |
|  | VV |  | L 100x100x6 - dorazy vrat |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vrata 320" (3,20\*9,26+0,20\*7\*1,57)\*-5 |  | -159,150 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | -159,150 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -159,150 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | M | 553 R\_001 | Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava žárový pozink ( L 100\*100\*6 dl.3,50 m + kotvy 40\*5....200 - 7 ks) | kus | -5,000 | 2 500,00 | -12 500,00 |
| 37 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,198 | 100,00 | -19,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 35 900,13 |
| 38 | K | 776111126 | Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 11,880 | 125,00 | 1 485,00 |
|  | Online PSC | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776111126](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111126) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.104-stupnice"0,26\*1,2\*20 |  | 6,240 |  |  |
|  | VV |  | "podesta"1,2\*1,2 |  | 1,440 |  |  |
|  | VV |  | "podstupnice"0,175\*1,2\*20 |  | 4,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 11,880 |  |  |
| 39 | K | 776111323 | Příprava podkladu vysátí schodišť | m2 | 11,880 | 24,60 | 292,25 |
|  | Online PSC | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776111323](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323) |  |  |  |  |
| 40 | K | 776121113 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť | m2 | 11,880 | 121,00 | 1 437,48 |
|  | Online PSC | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776121113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113) |  |  |  |  |
| 41 | K | 776141222 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 11,880 | 643,00 | 7 638,84 |

Online PSC *[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776141222](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141222)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | |
| 42 | K | 776221111/00 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 1,440 | 160,00 | 230,40 |
| VV "podesta"1,2\*1,2 1,440 VV Součet 1,440 | | | | | | | |
| 43 | K | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm | m | 24,000 | 142,00 | 3 408,00 |
| Online PSC  VV  VV | | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776321111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321111) | 24.000  24.000 | | | |
| "m.č.104-stupnice"1,2\*20 Součet |
| 44 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm | m | 24,000 | 191,00 | 4 584,00 |
| Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776321211](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211) | | | | | | | |
| 45 | M | 437Tn6035-03 | Vinylové podlahy - tloušťka nášlapu 0,8 mm, systém přilepit, 12 x 1,5 m x 2,0 mm | m2 | 13,068 | 380,00 | 4 965,84 |
| VV 11,88\*1,1 13,068 VV Součet 13,068 | | | | | | | |
| 46 | K | 776411121 | Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm | m | 17,400 | 100,00 | 1 740,00 |
| Online PSC  VV  VV | | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776411121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411121) | 17.400  17.400 | | | |
| (0,26+0,175)\*20\*2 Součet |
| 47 | K | 776421111/00 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 2,400 | 45,00 | 108,00 |
| VV 1,2\*2 2,400 VV Součet 2,400 | | | | | | | |
| 48 | M | 419Hn6104-01 | Soklový PVC profil | m | 21,780 | 18,00 | 392,04 |
| VV (17,4+2,4)\*1,1 21,780 VV Součet 21,780 | | | | | | | |
| 49 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených | m | 24,000 | 162,00 | 3 888,00 |
| Online PSC  VV  VV | | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776431111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111) | 24.000  24.000 | | | |
| 1,2\*20 Součet |
| 50 | M | 28342170 | hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm | m | 26,400 | 147,00 | 3 880,80 |
| VV 24\*1,1 26,400 VV Součet 26,400 | | | | | | | |
| 51 | K | 776301811 | Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky | m | 24,000 | 37,20 | 892,80 |
| Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776301811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301811) | | | | | | | |
| 52 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 19,800 | 16,30 | 322,74 |
| Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776410811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811) | | | | | | | |
| 53 | K | 776430811 | Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových | m | 24,000 | 20,90 | 501,60 |
| Online PSC  VV  VV | | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776430811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811) | 24.000  24.000 | | | |
| 1,2\*20 Součet |
| 54 | K | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 357,678 | 0,37 | 132,34 |

Online PSC

*[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998776201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776201)*

|  |  |
| --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |
| Stavba:  Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2 Soupis:  ZS 02-SO 01-02 - Provozní budova a garáže - ÚT |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 82 475,80 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 82 475,80 |  | 21,00% | 17 319,92 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 99 795,72 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

|  |  |
| --- | --- |
| ZS 02-SO 01-02 - Provozní budova a garáže - ÚT  Místo: Datum:  Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | 07.09.2023 |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 82 475,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 82 475,80 |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | 82 475,80 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-SO 01-02 - Provozní budova a garáže - ÚT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: |  |  |  | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 07.09.2023 |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY 0,00

**82 475,80**

**0,00**

VICEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

CELKEM 82 475,80

Náklady soupisu celkem **82** 475,80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D PSV | Práce a dodávky PSV | 82 475,80 |
| D 731 | Ústřední vytápění - kotelny | 82 475,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 731-01 | Radiátor VK116040 | kus | 2,000 | 3 593,70 | 7 187,40 |
| 2 | K | 731-02 | Radiátor VK226120 | kus | 1,000 | 7 521,80 | 7 521,80 |
| 3 | K | 731-03 | Potrubí topení Cu 22 | m | 9,000 | 690,80 | 6 217,20 |
| 4 | K | 731-04 | Potrubí topení Cu 18 | m | 15,000 | 583,00 | 8 745,00 |
| 5 | K | 731-05 | Potrubí topení Cu 15 | m | 42,000 | 473,00 | 19 866,00 |
| 6 | K | 731-06 | Termostatický ventil a šroubení k radiátoru | kus | 4,000 | 583,00 | 2 332,00 |
| 7 | K | 731-07 | Hlavice termostatická | kus | 3,000 | 671,00 | 2 013,00 |
| 8 | K | 731-08 | Izolace 15- 22x13 | m | 14,000 | 61,60 | 862,40 |
| 9 | K | 731-09 | Napojení topení na stávající rozvod | soubor | 1,000 | 4 160,20 | 4 160,20 |
| 10 | K | 731-10 | Sekání drážky 10x6, průrazi zdí. | m | 16,000 | 141,90 | 2 270,40 |
| 11 | K | 731-11 | Demontáž potrubí topení a plynu | m | 8,000 | 506,00 | 4 048,00 |
| 12 | K | 731-12 | Demontáž a opětovná montáž Radiátorů | kus | 7,000 | 1 540,00 | 10 780,00 |
| 13 | K | 731-13 | Demontáž topidla | kus | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
| 14 | K | 731-14 | Demontáž Radiátorů garáže | kus | 2,000 | 913,00 | 1 826,00 |
| 15 | K | 731-15 | Prodloužení odkouření topidlo Robur Garáže | kus | 2,000 | 1 353,00 | 2 706,00 |
| 16 | K | 731-16 | Tlaková zkouška potrubí | m | 62,000 | 24,20 | 1 500,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |
| Stavba:  Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2 Soupis:  ZS 02-SO 02-01 - Garáže a dílny údržby - HSV |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | -19 047,71 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | -19 047,71 |  | 21,00% | -4 000,02 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | -23 047,73 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

|  |  |
| --- | --- |
| ZS 02-SO 02-01 - Garáže a dílny údržby - HSV  Místo: Datum:  Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | 07.09.2023 |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | -19 047,71 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -19 047,71 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | -19 047,71 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-SO 02-01 - Garáže a dílny údržby - HSV

Místo: Datum: 07.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | -19 047,71 |
| VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | 0,00 |
| VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY | | | |  |  |  | 0,00 |
| CELKEM | | |  |  |  |  | -19 047,71 |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | -19 047,71 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -19 047,71 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -19 047,71 |
| 1 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | -179,224 | 30,66 | -5 495,01 |
|  | VV |  | L 100x100x6 - dorazy vrat |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vrata 350" (3,50\*9,26+0,20\*7\*1,57)\*-3 |  | -103,824 |  |  |
|  | VV |  | "vrata 380" (3,80\*9,26+0,20\*8\*1,57)\*-2 |  | -75,400 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | -179,224 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -179,224 |  |  |
|  |  |  | Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava |  |  |  |  |
| 2 | M | 553 R\_001 | žárovýpozink (L 100\*100\*6 dl.3,50 m + kotvy 40\*5....200 - 7 ks) | kus | -3,000 | 2 500,00 | -7 500,00 |
|  |  |  | Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava |  |  |  |  |
| 3 | M | 553 R\_002 | žárový pozink ( L 100\*100\*6 dl.3,80 m + kotvy 40\*5....200 - 8 ks) | kus | -2,000 | 3 016,00 | -6 032,00 |
|  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený |  |  |  |  |
| 4 | K | 998767102 | z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,207 | 100,00 | -20,70 |

|  |  |
| --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |
| Stavba:  Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2 Soupis:  ZS 02-SO 03-01 - Stavební úpravy Cestmistovství - HSV |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 72 573,86 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 72 573,86 |  | 21,00% | 15 240,51 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 87 814,37 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-SO 03-01 - Stavební úpravy Cestmistovství - HSV

Místo: Datum: 07.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 72 573,86 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 74 138,97 |
| 2 - Zakládání | 5 337,28 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | -2 231,42 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 67 258,66 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 60 909,41 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 6 349,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 830,30 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 830,30 |
| 997 - Přesun sutě | 2 944,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -1 565,11 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 4 325,27 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 968,97 |
| 763 - Konstrukce montované | 51 478,10 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -20 246,23 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | -48 950,18 |
| 775 - Podlahy skládané | 943,30 |
| 776 - Podlahy povlakové | 5 219,00 |
| 781 - Obklady keramické | 4 795,38 |
| 784 - Malby | -98,72 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-SO 03-01 - Stavební úpravy Cestmistovství - HSV

Místo: Datum: 07.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | -88 966,33 |
| VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | 15 192,42 |
| VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY | | | |  |  |  | 146 347,77 |
| CELKEM | | |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 72 573,86 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 74 138,97 |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 5 337,28 |
| 1 | K | 273313711 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 1,283 | 4 160,00 | 5 337,28 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/273313711](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313711) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č. 106"0,12\*3,45\*3,1 |  | 1,283 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,283 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -2 231,42 |
| 2 | K | 342244201/00 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | -2,682 | 832,00 | -2 231,42 |
|  | VV |  | "m.č.211 "-2,6\*1,57+0,7\*2 |  | -2,682 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -2,682 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 67 258,66 |
|  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 60 909,41 |
| 3 | K | 612321141/00 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | -1,884 | 264,80 | -498,88 |
|  | VV |  | "m.č.211 "-0,6\*1,57\*2 |  | -1,884 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,884 |  |  |
| 4 | K | 612331111/00 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | -3,480 | 228,80 | -796,22 |
|  | VV |  | "m.č.211"-2,\*1,57\*2+0,7\*2\*2 |  | -3,480 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,480 |  |  |
|  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, |  |  |  |  |
| 5 | K | 612142001 | na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 169,587 | 280,00 | 47 484,36 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/612142001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.101 "2,6\*(11 \*2+2,05\*2)-1,85\*2,6-2,25\*1,75-1,65\*1,75 |  | 56,225 |  |  |
|  | VV |  | -2,2\*1,75-1,65\*1,75-0,9\*2,1-0,7\*0,6\*2-1 \*2 |  | -11,468 |  |  |
|  | VV |  | "m.č.104"2,6\*(2,8+1,5+1,8)-0,9\*2 |  | 14,060 |  |  |
|  | VV |  | "m.č.106"2,6\*(3,45+3,1\*2+6,45+3,45+6,45) |  | 67,600 |  |  |
|  | VV |  | -0,9\*2-0,95\*2,6-1,2\*1,5-2,15\*1,6\*2 |  | -12,950 |  |  |
|  | VV |  | "m.č.111 "2,6\*(3,55+3,3+3,3+0,85)-1,2\*1,65 |  | 26,620 |  |  |
|  | VV |  | "m.č.112"2,6\*(2,15+4,9+3,85+0,85+0,55)-1,55\*1,6 |  | 29,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 169,587 |  |  |
| 6 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 169,587 | 182,00 | 30 864,83 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/612311131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131) |  |  |  |  |
| 7 | K | 612325421X1 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5% | m2 | -169,587 | 95,20 | -16 144,68 |
|  | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 6 349,25 |
| 8 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 0,588 | 4 344,00 | 2 554,27 |

Online PSC *[https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/631311115](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115)*

VV "m.č. 106"0,055\*3,45\*3,1 0,588

VV Součet 0,588

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní |  |  |  |  |
| 9 | K | 631319171 | vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 0,588 | 312,00 | 183,46 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/631319171](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171) |  |  |  |  |
| 10 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,059 | 52 880,00 | 3 119,92 |
|  | VV |  | "kari síť 6/10/10 mm"4,44\*3,45\*3,1\*1,25\*0,001 |  | 0,059 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,059 |  |  |
| 11 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 1,444 | 20,20 | 29,17 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/632481213](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č. 106"0,135\*3,45\*3,1 |  | 1,444 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,444 |  |  |
|  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo |  |  |  |  |
| 12 | K | 634112115 | potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm | m | 13,100 | 35,30 | 462,43 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/634112115](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112115) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č. 106"(3,45+3,1)\*2 |  | 13,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,100 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 830,30 |
|  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 830,30 |
| 13 | K | 965082933 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 1,444 | 575,00 | 830,30 |

Online PSC *[https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/965082933](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933)*

VV "m.č. 106"0,135\*3,45\*3,1 1,444

VV Součet 1,444

D 997 Přesun sutě 2 944,15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 2,375 | 222,60 | 528,68 |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,375 | 64,80 | 153,90 |
| 16 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 21,375 | 11,36 | 242,82 |

VV 2,375\*9 'Přepočtené koeficientem množství 21,375

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | t | 2,375 | 850,00 | 2 018,75 |
|  |  |  | zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -1 565,11 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4 325,27 |
| 18 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 10,695 | 9,12 | 97,54 |
|  | VV |  | "m.č. 106"3,45\*3,1 |  | 10,695 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,695 |  |  |
| 19 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,004 | 59 256,00 | 237,02 |

VV 10,695\*0,00033 0,004

VV Součet 0,004

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 10,695 | 92,80 | 992,50 |
| 21 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 13,059 | 229,00 | 2 990,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV  VV |  | 10,695\*1,221 Součet |  | 13.059  13.059 |  |  |
| 22 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,077 | 100,00 | 7,70 |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 968,97 |
| 23 | K | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 10,695 | 90,60 | 968,97 |
|  | Online PSC | | [httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/762522811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811) |  |  |  |  |
|  | VV  VV |  | "m.č. 106"3,45\*3,1 Součet |  | 10.695  10.695 |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce montované |  |  |  | 51 478,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 24 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 37,300 | 892,00 | 33 271,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/763131411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.107, 111, 112"9,9+11,7+15,7 |  | 37,300 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,300 |  |  |
| 25 | K | 763411111 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm | m2 | 3,140 | 4 420,00 | 13 878,80 |
|  | Online PSC | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/763411111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.211"1,57\*2 |  | 3,140 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,140 |  |  |

26

763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

*[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/763411121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121)*

kus

4 320,00

4 320,00

K

1,000

Online PSC

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |
| 27 | K | 998711102 | stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,077 | 100,00 | 7,70 |

D 766

Konstrukce truhlářské

-20 246,23

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 766682111/00 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | -1,000 | 1 152,00 | -1 152,00 |

VV "m.č.211"-1 -1,000

VV Součet -1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | M | 320UÍ4032-01 | Zárubeň obložková - dýha, šířka 600-900 mm, tl. stěny 100-170 mm, odstín dub, buk, jasan, mahagon | ks | -1,000 | 6 918,00 | -6 918,00 |
| 30 | K | 766660171/00 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | -1,000 | 656,80 | -656,80 |
| 31 | M | 327UÍ2044-01 | Dveře vnitřní, dýhované - jednokřídlé buk, dub, mahagon, jasan | ks | -1,000 | 6 062,00 | -6 062,00 |
| 32 | K | 766660722/00 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | -1,000 | 89,60 | -89,60 |
| 33 | M | 329Xh6106-05 | Kování Dveří - WC, samet nikl, SNS | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 34 | K | 766695212/00 | Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky do 10 cm | kus | -19,000 | 92,00 | -1 748,00 |
| 35 | M | 766622X4 | dodávka práh dveře jednokřídlé - buk š. 10cm, délka 0,6-1 | kus | -17,000 | 101,00 | -1 717,00 |
| 36 | K | 766695232/00 | Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm | kus | -1,000 | 125,60 | -125,60 |
| 37 | M | 766622X5 | dodávka práh dveře dvoukřídlé - buk š. 10cm | kus | -1,000 | 197,00 | -197,00 |
| 38 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -202,260 | 0,10 | -20,23 |

D 767

Konstrukce zámečnické

-48 950,18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 767X1 | Dodávka a montáž ocelových vrat ozn. 1/Z - 3200/3100 | kus | -1,000 | 48 950,00 | -48 950,00 |
| 40 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -1,790 | 0,10 | -0,18 |
| D 775 Podlahy skládané 943,30 | | | | | | | |
| 41 | K | 775511820 | Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených | m2 | 10,695 | 88,20 | 943,30 |
| Online PSC  VV  VV  D 776 | | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/775511820](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511820) | 10.695  10.695  5 219,00 | | | |
| "m.č. 106"3,45\*3,1 Součet  Podlahy povlakové |
| 42 | K | 776421311 | Montáž lišt přechodových samolepících | m | 17,000 | 117,00 | 1 989,00 |
| Online PSC  VV  VV | | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/776421311](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421311) | 17.000  17.000 | | | |
| "místo dřevěných prahů"17 Součet |
| 43 | M | 59054153 | profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou | m | 17,000 | 190,00 | 3 230,00 |
| D 781 Obklady keramické 4 795,38 | | | | | | | |
| 44 | K | 781414112/00 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 4,340 | 431,20 | 1 871,41 |
| VV "m.č.211 a 215"-2\*(1,57-0,7) -1,740 VV "m.č.201 "2\*(1,07\*2+1,2\*2-0,7-0,8) 6,080 VV Součet 4,340 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 45 | M | 422Sg3133-01 | obkládačka - rozměr 250x450x8 mm, odstín WHITE, umístění object | m2 | 4,557 | 400,00 | 1 822,80 |
|  | VV |  | 4,34\*1,05 |  | 4,557 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,557 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 781419191/00 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 4,340 | 66,16 | 287,13 |
| 47 | K | 781495111/00 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 4,340 | 47,44 | 205,89 |
| 48 | K | 781495115/00 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 4,340 | 39,68 | 172,21 |
| 49 | K | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 43,594 | 10,00 | 435,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 784 | Malby |  |  |  | -98,72 |
| 50 | K | 784181121/00 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -1,884 | 18,80 | -35,42 |
|  | VV |  | "m.č.211 "-0,6\*1,57\*2 |  | -1,884 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,884 |  |  |
| 51 | K | 784221101/00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | -1,884 | 33,60 | -63,30 |

|  |  |
| --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |
| Stavba:  Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2 Soupis:  ZS 02-SO 03-03 - Stavební úpravy Cestmistovství - ZTI |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 34 377,80 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 34 377,80 |  | 21,00% | 7 219,34 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 41 597,14 |

Stavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství  Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2  Soupis:  ZS 02-SO 03-03 - Stavební úpravy Cestmistovství - ZTI |  |  |
| Místo: | Datum: | 07.09.2023 |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 34 377,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 3 467,30 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 3 442,50 |
| 998 - Přesun hmot |  | 24,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 30 910,50 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 30 910,50 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-SO 03-03 - Stavební úpravy Cestmistovství - ZTI

Místo: Datum: 07.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | -12 589,50 |
| VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY | | | |  |  |  | 24,80 |
| VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY | | | |  |  |  | 46 942,50 |
| CELKEM | | |  |  |  |  | 34 377,80 |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 34 377,80 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 467,30 |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3 442,50 |
|  |  |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost |  |  |  |  |
| 1 | K | 346272246 | do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm | m2 | 3,375 | 1 020,00 | 3 442,50 |
|  | Online PSC | | [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/346272246](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272246) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "m.č.109, 209, 211"0,9\*1,25\*3 |  | 3,375 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,375 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 24,80 |
| 2 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,248 | 100,00 | 24,80 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 30 910,50 |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 30 910,50 |
| 3 | K | 725013138RT1 | Klozet kombi nádrž s armat.,bílý včetně sedátka v bílé barvě | kus | -3,000 | 4 196,50 | -12 589,50 |
| 4 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 3,000 | 5 850,00 | 17 550,00 |
|  | Online PSC | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 202.3 02/725112022](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022) |  |  |  |  |
|  |  |  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do |  |  |  |  |
| 5 | K | 726111031 | masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 3,000 | 8 650,00 | 25 950,00 |
|  | Online PSC | | [https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/726111031](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031) |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |
| Stavba:  Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství Objekt:  ZS 02 - Změny stavby č. 2 Soupis:  Z 02-VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | -1 000,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | -1 000,00 |  | 21,00% | -210,00 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | -1 210,00 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

|  |  |
| --- | --- |
| Z 02-VON - Vedlejší a ostatní náklady  Místo: | Datum: 07.09.2023 |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | Projektant:  Zpracovatel: |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | -1 000,00 |
| D1 - Vedlejší a ostatní náklady | -1 000,00 |

Stavba:

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

Z 02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: |  |  |  | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 07.09.2023 |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY -1 000,00

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY 0,00

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY 0,00

CELKEM -1 000,00

Náklady soupisu celkem **\_1** 000,00

d D1 Vedlejší a ostatní náklady -1 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Geodetické zaměření řešených stavebních objetků po dokončení díla - Geodetické zaměření veškerých |  |  |  |  |
| 1 | K | 002-102.1 | řešených stavebních objetků a jejich částí dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 (geometriký plán pro zápis do katastru nemovitostí v 6ti tištěných originálních vyhotoveních + 1x elektronicky CD) | kpl | -1,000 | 1 000,00 | -1 000,00 |