**Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a Smlouvě o zajištění školení**

**(závazný dokument) (pro zadavatele č. 1)**

**uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Kupující / Objednatel:**

**Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**

se sídlem: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00601322/ CZ00601322

Zastupující osoba: Ing. Jan Meca, ředitel školy

Telefon: +420 603 223 922

E-mail: meca@spsoa.cz

(dále jen jako „**kupující**“ nebo „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Prodávající / Dodavatel:**

**TEMEX, spol. s r. o.**

se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ / DIČ: 42767873/ CZ42767873

jednající / zastoupený: Ing. Roman Vybíral, jednatel společnosti

* ve věcech smluvních: Ing. Roman Vybíral, jednatel společnosti
* ve věcech technických: Ing. Roman Vybíral, jednatel společnosti

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava Hrabůvka

telefon / fax: 595 957 777/ +420 595 957 778

e-mail: vybiral@temex.cz

(dále jen jako „**prodávající**“ nebo „**dodavatel**“)

na straně druhé

**takto:**

I.

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a Smlouvě o zajištění školení (dále jen „Kupní smlouva“) ze dne 20.09.2023 na realizaci díla: **„Technika bez hranic“** je:

1. úprava termínu realizace díla v souvislosti s nemožností realizace plnění – z důvodu pandemie Covid 19 a z důvodu omezení v nastavení organizace školního roku, po které nebylo možné výjezdy (školení či odborné exkurze) realizovat. Ze strany kupujícího byla z důvodu složitosti organizace školního roku řada termínů nabídnutých prodávajícím odmítnuta a tím byly vytvořeny překážky v realizaci plnění na straně kupujícího.

Text v části **C. Smlouvy o zajištění školení, v čl. II. Doba a místo plnění** Kupní smlouvy ze dne 18.04.2021 se **v bodu 2.ii)** mění takto:

ii) termín ukončení plnění do: **14.10.2023**

Změna doby plnění díla akceptuje požadavek prodávajícího s ohledem na složitost plnění realizace díla a s ohledem na Žádost o uzavření dodatku ke kupní smlouvě a smlouvě o zajištění školení, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Dle části C. Smlouvy o zajištění školení, v čl. II. Doba a místo plnění Kupní smlouvy v bodě 3 je uvedeno, že „Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit dodavateli přerušení plnění dle této části C smlouvy, nejdéle však do 31.07.2022. V takovém případě dojde k prodloužení jednotlivých termínů dle čl. II.2. této smlouvy o dobu, po kterou bylo plnění přerušeno z pokynu objednatele.“ K přerušení plnění této kupní smlouvy došlo v období od 01.07.2022 do 31.07.2022, kdy nebylo možno plnění poskytovat z důvodu letních prázdnin, tzn. z důvodu překážky na straně kupujícího.

**II.**

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna doby plnění díla odůvodněná v rámci Žádosti o uzavření dodatku ke kupní smlouvě a smlouvě o zajištění školení, která tvoří přílohu č. 1 téhož dodatku.
2. Ustanovení Kupní smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany autentičnost tohoto Dodatku č. 1 potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí Dodatku č. 1 jsou / se stanou tyto přílohy:

* Příloha č. 1 – Žádost o uzavření dodatku ke kupní smlouvě a smlouvě o zajištění školení

V Bruntále dne V Ostravě dne

Kupující/objednatel: Prodávající/dodavatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, TEMEX, s r. o.

Bruntál, příspěvková organizace Ing. Roman Vybíral

Ing. Jan Meca jednatel

ředitel školy