# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„PDSP + PDPS změna stavby před dokončením, autorský dozor ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0102/23 číslo smlouvy zhotovitele:	…

## Smluvní strany:

- Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:	49777513

DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor (dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

- TECHNICO Opava s. r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 21841 oddíl C vedenou u KS v Ostravě se sídlem:	Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

zastoupený:	xxxx

IČO: 25849204	DIČ: CZ25849204

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

  - mezi smluvními stranami byla dne 7. 3. 2023 uzavřena a 8. 3. 2023 nabyla účinnosti smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „PDSP + PDPS změna stavby před dokončením, autorský dozor ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“ (dále jen

„SOD“),

  - až po uzavření SOD došlo na straně objednatele k zjištění nezbytnosti provedení změn v předmětu díla, přičemž důvody, čas a rozsah zjištění je blíže odůvodněn v příloze č. 2 a 3 tohoto dodatku,

  - souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD (před tímto dodatkem žádné) vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 30 % původního závazku ze smlouvy a

  - změny provedené tímto dodatkem splňují podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. změny nebylo možné předvídat (změny týkající se tělocvičných prostor v budovu Chodské nám. 1) nebo podmínky dle 222 odst. 5 ZZVZ, tj. změny jsou nezbytné a změna dodavatele je vyloučena, když nutné vícepráce nelze fakticky oddělit od plnění, jež je předmětem SOD, a to s ohledem na charakter plnění dle SOD a víceprací dle tohoto dodatku

se smluvní strany v souladu s čl. 14.1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě: 340 500 Kč bez DPH.

  - Původní ujednání o ceně díla se mění následovně:

    - celková smluvní cena tj. 3 950 000 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 340 500 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem odpovídá souhrnu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

  - S ohledem na nezbytnost provedení víceprací (viz příloha č. 2 a 3 tohoto dodatku) je nezbytné prodloužit i termín pro provedení díla. Termín pro provedení díla se prodlužuje jen o dobu nezbytně nutnou pro provedení díla v rozsahu změn provedených tímto dodatkem. Nové termíny pro provedení dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvody pro prodloužení termínu jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.

§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

## Přílohy:

Příloha č. 1 – Ceny dílčích částí díla a termíny plnění (ve znění dodatku č. 1 SOD) Příloha č. 2 – Vícepráce, důvody pro jejich provedení a relevantní souvislosti

Příloha č. 3 – Žádost o změnu termínu plnění a smluvní ceny ve vztahu k požadovaným vícepracím ze dne 14. 6. 2023

objednatel:	zhotovitel:

Dne: (viz elektronický podpis)	Dne: (viz elektronický podpis)

Západočeská univerzita v Plzni	TECHNICO Opava s. r. o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

| Pol. č. | Dílčí část díla | Doba plnění * | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – změnová PD | 29 | 461 500,00 Kč |
| 2 | Inženýrská činnost - Chodské nám. 1, Plzeň |  | 50 000,00 Kč |
| 3 | ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – PDPS |  | 633 500,00 Kč |
| 4 | ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – soupis prací, rozpočet |  | 50 000,00 Kč |
| 5 | ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – změnová PD | 39 | 724 500,00 Kč |
| 6 | Inženýrská činnost - Klatovská tř. 51, Plzeň |  | 50 000,00 Kč |
| 7 | ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – PDPS |  | 851 000,00 Kč |
| 8 | ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – soupisy prací + rozpočty |  | 70 000,00 Kč |
| 9 | Autorský dozor - Chodské nám. 1, Plzeň | x | 600 000,00 Kč |
| 10 | Autorský dozor - Klatovská tř. 51, Plzeň | x | 800 000,00 Kč |
| Cena celkem |  |  | 4 290 500,00 Kč |

* lhůta k dokončení plnění běží ode dne nabytí účinnosti smlouvy

    - Změna dispozice v 1.N.P. budovy CH, odráží nové požadavky KTV, které nebyly a nemohly být známy před uzavřením SOD. Jedná se o změnu ve prospěch tělocvičných prostor v rozsahu CH 112 – CH 125a. Prostory pro KTV měly být původně v novém objektu financovaném z programu MŠMT 133240 (Rozvoj a obnova materiálně technické základny LF a PedF VVŠ). Uvedený titul byl však vyčerpán a MŠMT avizovalo, že nebude možné financovat další akce a toto definitivně potvrdila ředitelka odboru investic na MŠMT na schůzce se zástupci ZČU v květnu 2023. V budově CH bylo tak třeba oproti původnímu předpokladu a zadání dle SOD zachovat, resp. nově najít vyhovující prostor pro posilovnu a zrcadlový sál (stávající kapacitně nedostačují; obojí mělo být původně u budovy KL - financováno ze 133240). Na schůzce s projektantem (21. 3. 2023) bylo sděleno, že představa KTV o rozšíření je nereálná, protože je třeba respektovat platné normy, jimž by původní řešení nevyhovělo. Zhotovitel následně navrhnul řešení, které KTV nevyhovovalo, a tak byl návrh předělán do nové (finální) podoby (ta by měla být provedena a do projektové dokumentace promítnuta na základě tohoto dodatku. Nový návrh se dotkl i katedry KPG (odd. Speciální pedagogiky), ta musela uvolnit některé prostory a bylo nutné projekt upravit min. v části 1.NP budovy CH. Průtahy způsobené jednáním s KTV a zejm. požadavek na provedení nezbytných dílčích změn projektu, jež nemohl Objednatel v době uzavření SOD předvídat, nelze vykompenzovat jinak než prodloužením termínu pro provedení díla dle SOD, které je adekvátní rozsahu nutných změn projektu.

    - Změna řešení nové serverovny je nezbytná pro provoz zrekonstruované budovy CH. Serverovna bude umístěna ve stávající přístavbě budovy KL, která se měla rekonstruovat společně s budovou CH. Po protestech kateder FPE (omezení provozu) se přistoupilo k částečné rekonstrukci prostoru v rozsahu budoucí serverovny, kvůli čemuž se tato část musí přeprojektovat. Tím se mění řešení, které bylo součástí předchozí ukončené projektové dokumentace s názvem „Dokumentace návazností při etapizaci“ a jedná se tak o práci navíc, kterou nelze vykompenzovat jinak než prodloužením termínu pro provedení díla dle SOD, které je adekvátní rozsahu nutných změn projektu.

    - Zohlednění změn provedených na budovách CH a KL mezi 11/2020 až 03/2023 (zejm. v mezidobí vzniklý přístřešek na trailer), které bylo nutné zaměřit a zakreslit a jedná se tak o práci navíc, kterou nelze vykompenzovat jinak než prodloužením termínu pro provedení díla dle SOD, které je adekvátní rozsahu nutných změn projektu.

Váš dopis zn.:	Západočeská univerzita v Plzni

Ze dne:

Vaše č.j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje/e-mail:	xxxx

Telefon/mob.:	xxxx

Počet příloh:

Datum:	14.6.2023

Univerzitní 2732/8 301 00 Plzeň

Žádost přerušení smluvního termínu plnění akce „ZČU – Rekonstrukce  budovy  Chodské  nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“ v části projektová dokumentace pro změny stavby před dokončením a dokumentace pro provedení stavby

- doplnění dle Vašich požadavků ze dne 6.6.2023

Mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a TECHNICO Opava s.r.o. byla uzavřena smlouva na zpracování projektové přípravy akce s názvem viz. výše. Předmětem této smlouvy o dílo je i zpracování projektu změny stavby před dokončením a dokumentace pro provedení stavby.

V souladu s přílohou č. 3 Ceny dílčích částí díla a termínu plnění Vás žádáme o přerušení termínu plnění na tyto práce, a to jak pro Rekonstrukce budovy Chodská nám. 1, tak pro Rekonstrukci budovy Klatovská tř. 51 a to z těchto důvodů:

  - změna požadavků u stávající tělocvičny včetně zázemí v objektu Chodského náměstí, kdy uživatel požaduje nad rámec SOD navrhnout nové dispoziční řešení šaten včetně hygienického zázemí dle závěrů z jednání konaného dne 13.6.2023,

  - změna řešení pro vnitřní propojení v 1.NP objektu Chodské náměstí s částí tělocvičny,

  - změna řešení nového schodiště na Klatovské třídě s vazbou na novou servrovnu,

  - zajištění podkladů ze strany uživatele na již provedené stavební úpravy a práce v dotčených objektech v období 11/2020-03/2023, případně poskytnutí podkladů k úpravám objektu v současnosti realizovaných či plánovaných.

Na základě těchto skutečností a zjištěných víceprací, navrhujeme uzavření dodatku na prodloužení termínu a vyčíslení víceprací:

  - Návrh termínů – doba plnění dle SOD + navýšení o 13 týdnů – platí pro všechny pol.č.1-4 Přílohy č.3 SOD, tj. nový konečný termín plnění 29.9.2023

  - Návrh termínů – doba plnění dle SOD + navýšení o 7 týdnů – platí pro všechny pol.č.5- 8 Přílohy č.3 SOD, tj. nový konečný termín plnění 8.12.2023

  - Vyčíslení víceprací na projektové dokumentaci

ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 Plzeň – změnová PD	51 500,- Kč bez DPH ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – PDPS	83 500,- Kč bez DPH

Popis změn a vliv na PD – architektonický návrh variant dispozičního řešení stávajících prostor tělocvičny včetně navazujících prostor a nové přístavby zázemí tělocvičny, zapracováním a změnou zadávací PD budou dotčeny části architektonickostavební, stavebně konstrukční, požárním řešení celé objektu, zdravotnětechnických instalací, vytápění, vzduchotechnika, měření a regulaci, elektrotechnice, elektrických komunikací, vnitřním vybavení a v řešení venkovních prostor  a areálové dopravní  a technické infrastruktury.  A dále úprava řešení      v zadávací PD navržené přístavby schodiště včetně navazujících prostor v objektu Klatovská tř.51 s ohledem na požadavek realizace pouze dílčí části servrovna včetně návrhu nového řešení vedení vnitřních instalací zajišťující samostatný provoz servrovny, zapracováním nových požadavků na realizaci a změnou zadávací PD budou dotčeny části architektonickostavební, stavebně konstrukční, požárním řešení celé objektu, zdravotnětechnických instalací, vytápění, vzduchotechnika, měření a regulaci, elektrotechnice, elektrických komunikací, vnitřním vybavení a v řešení venkovních prostor a areálové dopravní a technické infrastruktury.

ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – změnová PD		94 500,- Kč bez DPH ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – PDPS	111 000,- Kč bez DPH

Popis změn a vliv na PD – úprava řešení v zadávací PD navržené přístavby schodiště včetně navazujících prostor v objektu Klatovská tř.51 s ohledem na požadavek nerealizace dílčí části servrovna včetně zajištění samostatného provoz servrovny v době realizace stavebních úprav objektu Klatovská tř.51, zapracování nových požadavků na realizaci a změna zadávací PD bude v částech architektonickostavební, stavebně konstrukční, požárním řešení celé objektu, zdravotnětechnických instalací, vytápění, vzduchotechnice, měření a regulaci, elektrotechnice, elektrických komunikací,

Obsahem víceprací jsou náklady na zpracovaní návrhů dispozičních řešení dle aktualizovaných a nových zadání objednatele a uživatele, zapracování těchto odsouhlasených dispozičních změn do jednotlivých částí projektové dokumentace včetně navazujících profesí, návrh technických a technologických řešení a opatření dle požadovaných změn a úprav tak, aby byla možná realizace stavby a její povolení v rámci změny stavby před dokončením.

S pozdravem

xxxx xxxx

TECHNICO Opava s.r.o.