**Dodatek č.1**

**ke Smlouvě o dílo - "Oprava chodníku na ul. Lidická na pozemku parc.č. 4680" v k.ú. Bruntál-město“ ze dne 28.8.2023**

týkající se realizace opravy chodníku před panelovým domem Lidická č. 31,29,27,25 na pozemku parc.č. 4680. v k.ú. Bruntál – město, uzavřena dne 28. 8.2023 s účinností od 28.8.2023 mezi smluvními stranami:

dále jen („Tento dodatek“)

**Město Bruntál**

Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX

Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta

(dále jen „**Město**“)

a

**TS Bruntál, s.r.o.**

Sídlo: Bruntál, Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01

IČO: 25823337

DIČ: CZ25823337

Zastoupena jednatelem **Ing. Václavem Frgalem**

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Společně dále jen („**Smluvní strany**“)

**I.**

**Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.8.2023 uzavřely Smlouvu o dílo - "Oprava chodníku na ul. Lidická na pozemku parc.č. 4680" v k.ú. Bruntál-město, (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla s názvem „Oprava chodníku na ul. Lidická na pozemku parc.č. 4680" v k.ú. Bruntál-město“ a to z důvodu víceprací a méněprací.

* Specifikace změn:
  + Vícepráce –
    - * asfalt řez – navýšení
      * asfalt páska – navýšení
      * asfalt plocha – navýšení
  + Méněpráce –
    - * Obruby – odečet od původního množství
      * Dlažba – odečet od původního množství

1. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2023 se mění v odst.1. takto:

**Původní znění odst.1.:**

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **890.009,41 Kč** (slovy: osmsetdevadesáttisícdevět korun českých a 41,- haléřů), **bez DPH.** K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

**Nové znění odst.1.:**

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **891.125,39 Kč** (slovy: osmsetdevadásátjednatisícstodvacetpět korun českých a 39,- haléřů), **bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

**III.**

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto dodatku je změna díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předměte tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Součástí dodatku č.1 ke Smlouvě jsou/se stanou tyto přílohy:

* Příloha č.1 Stavební rozpočet – méněpráce, vícepráce.

Město Poskytovatel

V Bruntále dne …………………… V ………………… dne ……………………

……………………………………….. …………………………………………………

Ing. Petr Rys, MBA TS Bruntál, a.s.

1. místostarosta jednatel společnosti Ing. Václav Frgal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 - Stavební rozpočet - vícepráce, méněpráce | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | **23108 Bruntál, ul. Lidická, přípočtový a odpočtový dodatek** | Doba výstavby: | |  | Objednatel: |  | | |
|
| Druh stavby: | | |  | Začátek výstavby: | | 27.09.2023 | Projektant: |  | | |
|
| Lokalita: | | |  | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: |  | | |
|
| JKSO: | | |  | Zpracováno dne: | | 27.09.2023 | Zpracoval: |  | | |
|
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | | **MJ** | **Rozměry** | **Množství** | **Jednotková cena (Kč)** | **Náklady celkem (Kč)** |
|  |  | **11** | **Přípravné a přidružené práce** | | |  |  |  |  | **6 430,40** |
| 1 |  | 113108315R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm | | | m2 |  | 16,79 | 382,99 | 6 430,40 |
|  |  | **57** | **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné** | | |  |  |  |  | **36 107,56** |
| 2 |  | 572751111R00 | Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t | | | t |  | 6,30 | 5 735,00 | 36 107,56 |
|  | | | | | | | 16,79\*0,15\*2,5 | 6,30 |  |  |
|  |  | **59** | **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)** | | |  |  |  |  | **-42 537,75** |
| 3 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | | | m2 |  | -64,84 | 292,00 | -18 931,82 |
|  | | | | | | | 186,165-251,0 | -64,84 |  |  |
| 4 |  | 599141111R00 | Vyplnění spár živičnou zálivkou | | | m |  | 31,50 | 173,00 | 5 449,50 |
| 5 |  | 59245110 | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | | | m2 |  | -60,46 | 412,00 | -24 909,93 |
|  | | | | | | | (179,725-239,0)\*1,02 | -60,46 |  |  |
| 6 |  | 592451151 | Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená | | | m2 |  | -5,67 | 731,00 | -4 145,50 |
|  | | | | | | | (6,44-12,0)\*1,02 | -5,67 |  |  |
|  |  | **91** | **Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách** | | |  |  |  |  | **-3 718,75** |
| 7 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | | | m |  | 31,50 | 119,01 | 3 748,82 |
| 8 |  | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | m |  | 6,50 | 573,00 | 3 724,50 |
|  |  |  | včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | 86,0-79,50 | 6,50 |  |  |
| 9 |  | 917862111RV3 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | m |  | 6,00 | 460,50 | 2 763,00 |
|  |  |  | včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | 20,0-14,0 | 6,00 |  |  |
| 10 |  | 917862111RV4 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | m |  | 3,00 | 772,00 | 2 316,00 |
|  |  |  | vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | 12,0-9,0 | 3,00 |  |  |
| 11 |  | 917862111RT5 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | m |  | -28,10 | 491,00 | -13 797,10 |
|  |  |  | včetně obrubníku ABO 100/10/25 | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | 125,0-153,10 | -28,10 |  |  |
| 12 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | | | t |  | -9,50 | 260,50 | -2 473,97 |
|  |  | **S** | **Přesuny sutí** | | |  |  |  |  | **4 834,52** |
| 13 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | | | t |  | 5,54 | 48,50 | 268,74 |
| 14 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | | | t |  | 11,08 | 12,00 | 132,98 |
|  | | | | | | | 5,541\*2 | 11,08 |  |  |
| 15 |  | 979990112R00 | Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 | | | t |  | 5,54 | 800,00 | 4 432,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | **1 115,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krycí list rozpočtu | | | | | | | | |
| Název stavby: | | **23108 Bruntál, ul. Lidická, přípočtový a odpočtový dodatek** | | Objednatel: |  | | IČO/DIČ: |  |
|
| Druh stavby: | |  | | Projektant: |  | | IČO/DIČ: |  |
|
| Lokalita: | |  | | Zhotovitel: |  | | IČO/DIČ: |  |
|
| Začátek výstavby: | | 27.09.2023 | | Konec výstavby: |  | | Položek: | 15 |
|
| JKSO: | |  | | Zpracoval: |  | | Datum: | 27.09.2023 |
|
| **Rozpočtové náklady v Kč** | | | | | | | | |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** | | **B** | **Doplňkové náklady** | | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** | |
| **HSV** | Dodávky | -12 285,53 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
|  | Montáž | 11 040,96 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| **PSV** | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  | |  | Provozní vlivy | | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 0,00 |  | |  | Ostatní | | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  | |  | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| **Ostatní materiál** | | 0,00 |  | |  |  | |  |
| **Přesun hmot a sutí** | | 2 360,55 |  | |  |  | |  |
| **ZRN celkem** | | 1 115,98 | **DN celkem** | | 0,00 | **NUS celkem** | | 0,00 |
|  |  |  | **DN celkem z obj.** | | 0,00 | **NUS celkem z obj.** | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **VORN celkem** | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **VORN celkem z obj.** | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Základ 0%** | | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Základ 15%** | | **0,00** | **DPH 15%** | | **0,00** | **Celkem bez DPH** | | **1 115,98** |
| **Základ 21%** | | **1 115,98** | **DPH 21%** | | **234,36** | **Celkem včetně DPH** | | **1 350,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant | | | Objednatel | | | Zhotovitel | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |