DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

**Městská knihovna v Praze**

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená: RNDr. Tomášem Řehákem, Ph.D. – ředitelem

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "**objednatel**")

**a**

**KASCH-interiér s.r.o.**

se sídlem Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava

IČO: 26831724

DIČ: 26831724

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Zbyňkem Klapuchem; Ing. Tomášem Klapuchem; Ing. Terezou Antonínovou, jednateli

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“)

# PREAMBULE

# Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Petřiny“ za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s totožným názvem.

# V průběhu plnění předmětu Smlouvy vznikla potřeba změn v podobě přípočtů a odpočtů specifikovaných ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 4 – č. 11, č. 13, č. 14, č. 18 a č. 19, kdy předmětné změny položek zakázky mají povahu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 5 (práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a je nezbytné jejich provedení) nebo odst. 6 (nastaly skutečnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)).

# Smluvní strany se dále dohodly na přípočtech a odpočtech dle změnových listů č. 3, č. 12 a č. 15 – č. 17, které mají povahu nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

# Podrobné vymezení ceny změn předmětu Smlouvy dle změnových listů je uvedeno dále ve čl. I. tohoto dodatku.

# S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

# I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Hodnota přípočtů a odpočtů dle jednotlivých změnových listů činí:

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 1: 101 430,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 2: 6 720,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 3: 9 300,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 4: 2 226,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 5: 2 211,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 6: 17 117,00 Kč bez DPH

Odpočet plynoucí ze změnového listu č. 7: - 6 870,00 Kč bez DPH

Odpočet plynoucí ze změnového listu č. 8: - 2 089,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 9: 5 077,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 10: 44 818,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 11: 11 746,00 Kč bez DPH

Odpočet plynoucí ze změnového listu č. 12: - 1 908,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 13: 29 728,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 14: 1 580,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 15: 276 909,00 Kč bez DPH

Odpočet plynoucí ze změnového listu č. 15: - 260 774,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 16: 9 956,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 17: 45 110,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 18: 5 574,00 Kč bez DPH

Přípočet plynoucí ze změnového listu č. 19: 11 266,00 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ: 603 957 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ: 248 452 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla dle Smlouvy: 309 127,00 Kč bez DPH

DPH: 64 916,67 Kč

Celková hodnota změn vč. DPH: 374 043,67 Kč vč. DPH

1. Smluvní strany se v důsledku nutnosti navýšení ceny díla dohodly na následující změně čl. III. odst. 3.1 Smlouvy, který nově zní:

*Celková cena za Dílo dle této smlouvy činí:*

***Cena bez DPH: 6 706 927,00*** *Kč*

***DPH 21 %****:* ***1 408 454,67*** *Kč*

***Cena včetně DPH: 8 115 381,67*** *Kč*

*K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty na základě platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Přesná specifikace ceny, včetně dílčích cen za jednotlivé položky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (Položkový rozpočet).*

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
2. Tato smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými podpisy.

***Přílohy:***

* *Změnové listy č. 1 až 19*

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne dle data elektronického podpisu  Objednatel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Městská knihovna v Praze**  RNDr. Tomáš Řehák, Ph.D., ředitel | V Ostravě dne dle data elektronického podpisu  Zhotovitel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **KASCH-interiér s.r.o.**  Zbyněk Klapuch; jednatel |