|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | | |  |  |  |  | 23\_2023 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | | |  |  |  |  | Partyzánská 275/55, Bruntál | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 22. 8. 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 00295892 |  |  |  |
|  |  |  | Město Bruntál | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ00295892 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 25873261 |  |  |  |
|  |  |  | INTOZA s.r.o. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ25873261 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Marcel Recman | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **887 495,52** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | | |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | | |  |  |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **887 495,52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **186 374,06** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | | | |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 073 869,58** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 23\_2023 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  | **Partyzánská 275/55, Bruntál** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22. 8. 2023 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | | |  |  |  |  | Město Bruntál | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | | |  |  |  |  | INTOZA s.r.o. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | Marcel Recman | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód | |  |  |  |  | Popis | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | | |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | | | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **887 495,52** |  |  |  |  |  |  | **1 073 869,58** |  |  |  |
|  |  | **ZL č.1** | | | | |  | **Obnova fasády historické i nové části budovy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 887 495,52 |  |  |  |  |  |  | 1 073 869,58 |  |  | **STA** |
|  |  |  | **01** | |  |  |  |  | **Doplnění zdiva** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 376,23 |  |  |  |  |  |  | 123 875,24 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **02** | |  |  |  |  | **Doplnění zdiva izolantem** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 764,85 |  |  |  |  |  |  | 94 095,47 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **03** | |  |  |  |  | **Navýšení množství otlučených omítek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 610 529,30 |  |  |  |  |  |  | 738 740,45 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **04** | |  |  |  |  | **Navýšení množství potřebného lešení** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 74 087,29 |  |  |  |  |  |  | 89 645,62 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **05** | |  |  |  |  | **Změna rozměru plastových oken** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 8 157,85 |  |  |  |  |  |  | 9 871,00 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **06** | |  |  |  |  | **Změna zasklení sklepních plastových oken** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 580,00 |  |  |  |  |  |  | 17 641,80 |  |  | Soupis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Doplnění zdiva** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25873261 |  |
|  |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25873261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Marcel Recman |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **102 376,23** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 102 376,23 |  |  | 21,00% | 21 499,01 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **123 875,24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Doplnění zdiva** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **102 376,23** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 102 376,23 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 89 021,73 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 13 354,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Doplnění zdiva** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **102 376,23** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 102 376,23 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 89 021,73 |  |
|  | 1 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm | kus | 4,000 | 568,00 | 2 272,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/310237241* | | |  |  |  |
|  |  | VV |  | "historická budova - pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zazdívka kapes |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 109,040 | 382,00 | 41 653,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/319201321* | | |  |  |  |
|  |  | VV |  | historická budova |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha vyrovnávky přizděním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 59,036+36,554 |  | 95,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 95,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ostatní plochy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ (průčelí) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,20\*1,20 |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,60\*1,00 |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,60\*1,00 |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,20\*0,20 |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,30\*1,00 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25\*0,60 |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50\*0,20 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,30\*1,00 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,50\*0,80 |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25\*0,60 |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50\*0,20 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50\*0,20 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25\*0,60 |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,30\*0,60 |  | 0,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50\*0,20 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,50\*0,80 |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,30 |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,60 |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,30 |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,80 |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,25 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,80\*0,80 |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 13,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 109,040 |  |  |  |
|  | 3 | K | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním | m2 | 53,870 | 373,00 | 20 093,51 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/319202321* | | |  |  |  |
|  |  | VV |  | historická budova |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled SZ (průčelí) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*8,00\*6 |  | 30,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*9,15\*2 |  | 11,529 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,63\*(0,80\*8+1,00\*4+3,00\*6+3,45\*2) |  | -22,239 |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše kordonové římsy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,80\*0,70 |  | 2,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 22,190 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastrů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*8,00\*2 |  | 10,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,63\*(1,00+3,50+4,00) |  | -5,355 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,725 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastrů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*8,50\*4 |  | 21,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,63\*(0,50+0,50+0,50) |  | -0,945 |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše kordonové římsy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,90\*0,80\*2 |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,10\*0,80\*3 |  | 5,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 26,955 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 53,870 |  |  |  |
|  | 4 | K | 319202331 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizděním | m2 | 36,554 | 684,00 | 25 002,94 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/319202331* | | |  |  |  |
|  |  | VV |  | historická budova |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pohled SZ (průčelí) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*0,80\*8 |  | 4,032 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,80\*1,00\*4 |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*3,00\*6 |  | 11,340 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*3,45\*2 |  | 4,347 |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše kordonové římsy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*0,15 |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50\*0,40 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*0,15 |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50\*0,40 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,15 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*0,15 |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,30\*0,30 |  | 0,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*0,15 |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,35 |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*0,15 |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,35 |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 29,559 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastrů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*1,00 |  | 0,630 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*3,50 |  | 2,205 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*4,00 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše kordonové římsy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,30\*0,30 |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,00\*0,15 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše 1.NP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25\*0,25\*4 |  | 0,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 5,995 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastrů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,80\*0,50 |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | nároží domu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,20\*1,50 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,30\*1,00 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 36,554 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 13 354,50 |  |
|  | 5 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 10,411 | 1 282,73 | 13 354,50 | cena dle SOD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Doplnění zdiva izolantem** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25873261 |  |
|  |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25873261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Marcel Recman |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **77 764,85** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 77 764,85 |  |  | 21,00% | 16 330,62 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **94 095,47** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Doplnění zdiva izolantem** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **77 764,85** |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 77 764,85 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 77 764,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Doplnění zdiva izolantem** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **77 764,85** |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 77 764,85 |  |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 77 764,85 |  |
|  | 1 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 86,146 | 223,00 | 19 210,56 |  |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/713131141* | | |  |  |  |
|  |  | VV |  | historická budova |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Izolační deska tl. 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ (průčelí) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše parapetního zdiva 2.NP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,90\*0,80\*14 |  | 10,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše parapetního zdiva 2.NP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,90\*0,80\*8 |  | 5,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše parapetního zdiva 2.NP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,90\*0,80\*6 |  | 4,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet - izolant tl. 40 mm |  | 20,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Izolační deska tl. 60 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ (průčelí) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastrů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*3,01\*8 |  | 15,170 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*4,30\*6 |  | 16,254 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*4,70\*2 |  | 5,922 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastrů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*3,01\*2 |  | 3,793 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*4,30\*2 |  | 5,418 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v ploše pilastrů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*3,01\*4 |  | 7,585 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63\*4,70\*4 |  | 11,844 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet - izolant tl. 60 mm |  | 65,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 86,146 |  |  |  |
|  | *2* | *M* | *631522001* | *deska tepelně izolační polystyren betonová STYRCON tl 40mm* | *m2* | *22,176* | *558,00* | *12 374,21* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 20,16\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 22,176 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,176 |  |  |  |
|  | *3* | *M* | *631522002* | *deska tepelně izolační polystyren betonová STYRCON tl 60mm* | *m2* | *72,585* | *610,00* | *44 276,85* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 65,986\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 72,585 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 72,585 |  |  |  |
|  | 4 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 1,431 | 1 330,00 | 1 903,23 | cena dle SOD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03 - Navýšení množství otlučených omítek** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25873261 |  |
|  |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25873261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Marcel Recman |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **610 529,30** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 610 529,30 |  |  | 21,00% | 128 211,15 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **738 740,45** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03 - Navýšení množství otlučených omítek** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **610 529,30** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 610 529,30 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 85 119,08 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | 525 410,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03 - Navýšení množství otlučených omítek** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **610 529,30** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 610 529,30 |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 85 119,08 |  |
|  | 1 | K | 978015391R | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % - příplatek za větší tloušťku omítky (za dalších 25 mm) | m2 | 1 887,341 | 45,10 | 85 119,08 | ÚRS 2023 01 -50% |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Z ceny položky odečteno 10% za neprovedení vyškrabání spar* | | | | |  |
|  |  | VV |  | "historická budova" 872,772 |  | 872,772 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "novodobá přístavba" 1014,569 |  | 1 014,569 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 887,341 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 525 410,22 |  |
|  | 2 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 111,353 | 2 561,61 | 285 242,96 | cena dle SOD |
|  | 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 111,353 | 314,45 | 35 014,95 | cena dle SOD |
|  | 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 558,942 | 13,74 | 21 419,86 | cena dle SOD |
|  |  | VV |  | 111,353\*14,00 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 558,942 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 558,942 |  |  |  |
|  | 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 111,353 | 1 650,00 | 183 732,45 | cena dle SOD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **04 - Navýšení množství potřebného lešení** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25873261 |  |
|  |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25873261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Marcel Recman |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **74 087,29** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 74 087,29 |  |  | 21,00% | 15 558,33 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **89 645,62** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **04 - Navýšení množství potřebného lešení** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **74 087,29** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 74 087,29 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 74 087,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **04 - Navýšení množství potřebného lešení** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **74 087,29** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 74 087,29 |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 74 087,29 |  |
|  | 1 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 223,000 | 63,53 | 14 167,19 |  |
|  |  | VV |  | historická budova |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 223,00 |  | 223,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 223,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 26 760,000 | 1,91 | 51 111,60 | cena dle SOD |
|  |  | VV |  | 223,00\*120 |  | 26 760,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26 760,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 223,000 | 39,50 | 8 808,50 | cena dle SOD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **05 - Změna rozměru plastových oken** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25873261 |  |
|  |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25873261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Marcel Recman |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **8 157,85** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 8 157,85 |  |  | 21,00% | 1 713,15 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **9 871,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **05 - Změna rozměru plastových oken** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **8 157,85** |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 8 157,85 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 8 157,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **05 - Změna rozměru plastových oken** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **8 157,85** |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 8 157,85 |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 8 157,85 |  |
|  | 2 | K | 766R13 | Dodávka a montáž dvojdílného plastového okna ozn. P7, rozm. 1800x1800 mm - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace uvedené ve výpisu výplní otvorů - plastové výrobky | kus | 1,000 | 19 100,00 | 19 100,00 |  |
|  |  | VV |  | "novodobá přístavba - P7" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 | K | 766R14 | Dodávka a montáž jednodílného plastového okna ozn. P8, rozm. 1150x1800 mm - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace uvedené ve výpisu výplní otvorů - plastové výrobky | kus | -1,000 | 11 000,00 | -11 000,00 | cena dle SOD |
|  |  | VV |  | "novodobá přístavba - P8" -1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,045 | 1 285,65 | 57,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766103* | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **06 - Změna zasklení sklepních plastových oken** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25873261 |  |
|  |  |  | INTOZA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25873261 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Marcel Recman |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **14 580,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 14 580,00 |  |  | 21,00% | 3 061,80 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **17 641,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **06 - Změna zasklení sklepních plastových oken** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **14 580,00** |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 14 580,00 |  |
|  |  | 787 - Dokončovací práce - zasklívání | | |  |  |  | 14 580,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL č.1 - Obnova fasády historické i nové části budovy | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **06 - Změna zasklení sklepních plastových oken** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Partyzánská 275/55, Bruntál |  |  | Datum: | 22. 8. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | INTOZA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Marcel Recman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **14 580,00** |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 14 580,00 |  |
|  |  | D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 14 580,00 |  |
|  | 1 | K | 787616375.R | Příplatek za záměnu zasklení okna mléčným sklem na zasklívací lišty, distanční rámeček tl. 16 mm plastový | m2 | 9,720 | 1 500,00 | 14 580,00 | R-položka, kalkulace |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/787616375* | | |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2\*0,9\*9 "jednodílné plastového okno - P2, rozm. 1200x900 mm | | 9,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,720 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |