Dodatek č. 1SMLOUVY O DÍLO

ze dne 10. 4. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59**

se sídlem: Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Lubošem Kubátem, ředitelem školy

tel. č.: 724 075 758

IČO: 00582336

DIČ: CZ00582336

Bankovní spojení: ČSOB 214512546/0300

**Zhotovitel: Petr Görner – Stavitelství Görner.CZ**

se sídlem: Rechle 380/II, 389 01 Vodňany

zastoupený: Petrem Görnerem

tel. č.: 723 789 342

IČO: 695 45 278

DIČ: CZ6012150342

Bankovní spojení: KB 27-2684700217/0100

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy je změnový list stavebních prací č. 1 ze dne 30. 5. 2017 pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně SŠP“. Změnový list byl schválen Radou Jihočeského kraje dne 15. 6. 2017 Usnesením č. 718/2017/RK-18.

**Článek smlouvy *II. Předmět, část č. 1* se doplňuje za první odstavec o následující text:**

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 ze dne 30. 5. 2017. Jedná se o demontáž a náhradu připojovacího potrubí vnitřního vodovodu, dále o instalaci nových skříní s elektrickou výstrojí v rozvodně elektroinstalace.

**Článek smlouvy číslo *IV. Cena za dílo, část č. 1 se doplňuje o následující text:***

Cena víceprací dle změnového listu č. 1 činí:

411.012,00 Kč bez DPH

86.312,52 DPH

**497.324,52 Kč s DPH**

Cena díla celkem včetně víceprací činí:

5.277.373,40 Kč bez DPH

1.108.248,41 DPH

**6.385.621,81 Kč s DPH**

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2017 V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2017

za objednatele: Ing. Luboš Kubát za zhotovitele: Petr Görner

………………………… ………………………………….

 podpis podpis