DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 3/2021-537100, 10-2021-537206

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 973 650

E-mail: j.podebradsky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GAP Pardubice s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: pq47pfm

**Bankovní spojení:** MONETA MONEY Bank a.s.

Číslo účtu: 9708402524/0600

DIČ: 60934875

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

Dodatkem č.7 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, kdy místo původně 11 MJ se jedná o 9 MJ

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry), kdy místo 2 ks se jedná o 0 ks

Tato část dodatku č. 7 se uzavírá na žádost zhotovitele, kdy zhotovitel zjistil, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle bodu 3.2. Smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Snížením měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke snížení ceny díla.

Původní rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 092 350,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 648 200,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 201 000,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 941 550,00** |
| DPH 21% v Kč | 407 725,50 |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **2 349 275,50** |

Nová rekapitulace ceny

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 092 350,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 596 200,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 201 000,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 889 550,00** |
| DPH 21% v Kč | 396 805,50 |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **2 286 355,50** |

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 7 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění. Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 52 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 2,67 %.

**2.**

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (**„SPÚ“**) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **4. Technické požadavky na provedení díla**.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. **7.** **Platební a fakturační podmínky.** Nově podle čl. 7.2. mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

2.1. **V čl. VII bod 7.4. se mění třetí věta takto:**

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2.2. **V čl. IV. bod 4.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu \*.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu \*.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.

2.3. **čl. IV. bod 4.2. se mění takto:**

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:

* + 1. Revize stávajícího bodového pole – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);
    2. Polohopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);
    3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD).
    4. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    5. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
    6. Vypracování PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
    8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
    12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

**Čl. III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
  2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GAP Pardubice s.r.o.**

Místo: Praha Místo: Pardubice

Datum: 3. 10. 2023 Datum: 25. 9. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodatek č.7 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře** | | | | | | |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 – Přípravné práce** |  |  |  | |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **1 500,00** | | 15 000,00 | 31.5.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | **2 500,00** | | 15 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 | **500,00** | | 252 500,00 | 30.6.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | **1 000,00** | | 25 000,00 |
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 15 | **2 500,00** | | 37 500,00 | 30.6.2021 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 181 | **2 500,00** | | 452 500,00 | 30.4.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | **5 000,00** | | 25 000,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 514 | **250,00** | | 128 500,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 514 | **275,00** | | 141 350,00 | 30.9.2022 |
| **Přípravné práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **1 092 350,00** | **30.9.2022** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 – Návrhové práce** |  |  |  | |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 514 | **550,00** | | 282 700,00 | 31.8.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30 | **300,00** | | 9 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35 | **500,00** | | 17 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 9 | **1 000,00** | | 9 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | **25 000,00** | | 0,00 |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | **1 000,00** | | 1 000,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 514 | **500,00** | | 257 000,00 | **30.4.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00** | | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| **Návrhové práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | 596 200,00 |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 67 | **300,00** | | 20 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | **1 000,00** | | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 - Mapové dílo** | ha | 514 | 350,00 | | 179 900,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Mapového dílo celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | 201 000,00 |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  | |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 1 092 350,00 | 30.9.2022 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 596 200,00 | 30.4.2024 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 201 000,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **1 889 550,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | | 396 805,50 |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | | **2 286 355,50** |  |
|  | | | | | | | | |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | | | **GAP Pardubice s.r.o.** | | | |
| Místo: Praha | | | | | Místo: Pardubice | | | |
| Datum: 3. 10. 2023 | | | | | Datum: 25. 9. 2023 | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | | Jméno: Ing. Zbyněk Pilař | | | |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | | Funkce: jednatel | | | |