**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na provedení díla

**„Tepelná izolace konstrukce v krovu Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8“**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Základní škola Olomouc tř. Spojenců 8, příspěvková organizace

tř. Spojenců 8 779 00 Olomouc

IČ: 60338571

ID datové schránky: jnkmazs

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Miluše Zatloukalová, ředitelka školy

tel.: 737431763 e-mail: zsspojencuol@seznam.cz

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. arch. Lampar Tomáš

tel.: 733 784 424 e-mail: tomas.lampar@olomouc.eu

- TDI (technický dozor investora):

Ing. Miloš Skácel

tel.: 776 187 159 e-mail: milos.skacel@seznam.cz

Zhotovitel: Střechy Jiří Žáček s.r.o.

Tovární 915/40, 779 00 Olomouc

IČ: 0696470

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, spis. zn. C 73983

ID datové schránky: jeq5vn9

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních technických :

Jiří Žáček, jednatel

tel.: 604624747 e-mail: info@pokryvacolomouc.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 115-7037730287/0100

1. **Předmět dodatku** 
   1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9.8.20123, a to úprava předmětu plnění o vícepráce a s tím související změna ceny díla „Tepelná izolace konstrukce v krovu Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8“.
   2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek č. 1“) je provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v soupisu prací zadávacího řízení na zateplovací práce s názvem „Tepelná izolace konstrukce v krovu Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8“.
2. **Vícepráce** 
   1. Tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Vícepráce spočívají v montáži parozábrany s přelepením spojů pod tepelně izolační pásy, tak aby se předešlo kondenzaci vzdušné vlhkosti v tepelné izolaci.
   2. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
   3. Vícepráce budou provedeny v souladu s krycím listem soupisu prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
3. **Cena díla** 
   1. Původní cena díla:

931 224,66 Kč bez DPH

zákonná sazba DPH v době uzavření smlouvy (21 % DPH): 195 557,18 Kč DPH

1 126 781,84 Kč včetně DPH

* 1. Vícepráce:

41 461,00 Kč bez DPH

zákonná sazba DPH v době uzavření smlouvy (21 % DPH): 8 706,81 Kč DPH

50 167,81 Kč včetně DPH

* 1. Nová cena díla:

972 685,66 Kč bez DPH

zákonná sazba DPH v době uzavření smlouvy (21 % DPH): 204 263,99 Kč DPH

1 176 949,65 Kč s DPH

1. **Závěrečná ujednání** 
   1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
   2. Přílohy dodatku: Oznámení o změně, Změnový list č.1 a Rozpočet s výkazem výměr změnového listu č.1.
   3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

* 1. Tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
  2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci 2.10.2023 V Olomouci 2.10.2023

za objednatele: za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mgr. Miluše Zatloukalová Jiří Žáček

ředitelka školy jednatel

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, Střechy Jiří Žáček s.r.o.

příspěvková organizace