Smlouva o dílo č.002/2017

SMLUVNÍ STANY

Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2
736 01 Havířov - Podlesí
IČ: 62331566
DIČ: CZ62331566
Bank. Spojení: KB Havířov
Číslo účtu: 193500210227/0100
V zastoupení: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy

Zhotovitel:	Instalace domovních rozvodů, s.r.o.
Nádražní 112/50
702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28603851
DIČ: CZ28603851
Bank. Spojení: Raiffeisen Bank Ostrava
Číslo účtu: 1935063052/5500
V zastoupení: Ing. Elen Hrušková, jednatelka společnosti

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem plnění této smlouvy je realizace díla:
Úprava ústředního vytápění v budově Střední průmyslové školy stavební v Havířově, Kollárova 1308/2, Havířov – Podlesí (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
- projektové dokumentace stavby dodané firmou RADIUS-H, s.r.o. , Hlavní 23/4, 725 28, Ostrava – Hošťálkovice, zpracované arch. Simonou Harákovou, Venkovská 666, 742 42, Šenov u Nového Jičína,
- v pavilonech A, B, C, D a hale školy

CENA ZA DÍLO

Cena díla je stanovena dle předložené cenové nabídky ze dne 12.6.2017

      Cena za dílo bez DPH	451 090,20 Kč
     DPH 21%	94 728,94 Kč
      Cena celkem	545 819,14 Kč

Faktury budou vystaveny se 14 denní splatností.

TERMÍN PROVEDENÍ

Dílo bude zahájeno dne : 3.7.2017
Dílo bude dokončeno dne :	25.8.2017

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční dobu stanovuji v délce trvání 36 měsíců na provedené práce. Na zařizovací předměty a dodaný materiál se vztahuje záruka stanovená výrobcem.

MAJETKOVÉ SANKCE

Dodaný materiál zhotovitelem je jeho majetkem až do doby úplného zaplacení vystavených faktur.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nesplnění ukončených prací smluvní pokutu ve výši 0,5 promile za každý započatý den prodlení z dohodnuté ceny.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu zas každý den prodlení s placením po dni splatnosti faktury ve výši 0,5 promile z ceny, která měla být zaplacena.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Za bezpečnost a požární ochranu na pracovišti zodpovídá zhotovitel.
V případě záboru veřejného prostranství požádá zhotovitel písemně objednatele minimálně týden před zahájením prací.
Vyklizení staveniště proběhne nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

V případě zastavení stavby ze strany objednatele, uhradí tento zhotoviteli prokazatelné náklady související s realizací prací dle této smlouvy.
Měnit, nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen písemnou formou dodatky ke smlouvě, které budou platné, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se spisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Havířově, dne 19.6.2017	V Ostravě, dne 19.6.2017

…………………………..	……………………………..
     Ing. Pavel Řehoř	Ing. Elen Hrušková
        ředitel školy	jednatelka společnosti