DODATEK ČÍSLO 1

K Smlouvě o dílo č. 115/62444042/2023

***„*Oprava zadního traktu objektu školy a příjezdové cesty“**

Smluvní strany

**Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166**

se sídlem Studentská 166

IČ: 62444042

zastoupený.: RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem školy

(dále **„objednatel**)

**a**

**DOČKAL CZ, s.r.o.**

se sídlem:Polní Voděrady 105, Polní Voděrady 280 02

IČ: 24715247

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu:

(dále „**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. července 2023.

Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):

Článek 3

 **Cena díla**

Smluvní strany se domluvily následovně, byl upraven rozsah prováděných prací dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1..

**Původní znění:**

Cena bez DPH 1.943.006,39Kč

DPH 21 % 408.031,34Kč

**Cena vč. DPH** **2.351.037,73Kč**

**Změnový list č.1:**

Cena bez DPH 243.644,87Kč

DPH 21 % 51.165,42Kč

Cena vč. DPH 294.810,29Kč

**Nové znění:**

Cena bez DPH 2.186.651,26Kč

DPH 21 % 459.196,76Kč

**Cena vč. DPH** **2.645.848,02Kč**

Článek 15

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje **ve dvou stejnopisech** stejné právní síly, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

3. Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Poděbradech, dne 26.09. 2023 V Polních Voděradech, dne 26.09. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

RNDr. Kamil Bříza, ředitel školy Pavel Dočkal, jednatel společnosti