| Objednatel: |  | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  | Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 1 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: |  | 19.09.2023 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: |  | HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  |  | Posun dílčího termínu plnění. |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  |  | smlouva o dílo: S/ŘVC/049/P/SoD/2023 |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 18.09.2023 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/049/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. H23-020 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), projekční práce související s realizací zakázky „Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodích“ - část B-2 zajištění inženýrské činnosti (dokladové části ke konceptu PD). Posun termínu plnění byl způsoben faktem, že do této chvíle nebyly zajištěny všechny požadované vyjádření dotčených orgánů, majitelů pozemků a obcí, kteří nedodali svá vyjádření v příslušných správních termínech pro vyjádření. Navíc některé subjekty požádali o doplnění a úpravy částí předmětné dokumentace, které mají další časové vazby na odsouhlasování třetích stran. Vzhledem k této skutečnosti dochází k posunu dílčího termínu plnění předmětného bodu o 2 měsíce, tj. 30.11.2023. V této souvislosti pak dochází i k posunu bodu C, který přímo navazuje na bod B-2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny, jedná se o posun termínu plnění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) |  | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Posun dílčího bodu plnění B-2) a C. |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  |  | 1.570.000,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  |  | 1.570.000,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % |  |  | 0,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  |  | Tímto souhlasím se změnou termínu dílčích bodů plnění. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/049/P/SoD/2023 |  |  |  | předpokládaný výdaj v Kč (s DPH) |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: A, B -2), C, D, E, F |  |  |  | 1.170.000,- Kč |  |  | 2023/2024 |  |  |
| garant smlouvy: xxxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |