**DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

uzavřené dne 7.7.2023

**NA POŘÍZENÍ VYBAVENÍ INTERIÉRU BUDOVY ZUŠ, NÁM. MÍRU Č. 151/13, KRNOV**

**Článek I.**

Smluvní strany

**Kupující: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, p.o.**

se sídlem: Hlavní náměstí 42/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 60780541

IZO: 102020574

Zastoupena: Mgr. Kamilem Trávníčkem, ředitelem školy

Identifikátor zařízení: 600003817

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100

Telefon: 554 611 030

e-mail: info@zuskrnov.cz

dále jen „Kupující“

**Prodávající: QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.**

se sídlem: Pasecká 2374, 760 01 Zlín

Zastoupena: Ing. Janem Tichým

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 1463660237/0100

IČO: 47917601

DIČ: CZ47917601

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10494

dále jen „Prodávající“

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2023 Kupní smlouvu označenou jako veřejná zakázka s názvem „Pořízení vybavení interiéru budovy ZUŠ, nám. Míru č. 151/13, Krnov“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

**Článek III.**

**Změna č. III. smlouvy - Předmět smlouvy**

Na základě změn požadovaných projektantem se upravuje v rámci předmětu smlouvy její příloha č. 1 obsahující soupis a specifikaci interiéru dle specifikace v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek IV.**

**Změna čl. IV. smlouvy *-* Kupní cena a platební podmínky**

V čl. IV. smlouvy se mění odst. 4, věta první takto.

Úhrada kupní ceny bude provedena ve dvou platbách na základě faktur vystavených prodávajícím do 10 dnů od protokolárního převzetí dodané příslušné části předmětu smlouvy bez vad a nedodělků v místě a době plnění sjednaných v čl. V. této smlouvy.

**Článek V.**

**Změna čl. V. smlouvy - Místo a doba plnění**

Vzhledem ke změně soupisu a specifikace interiéru si smluvní strany tímto dodatkem ujednávají, že bude předmět smlouvy dodán ve dvou termínech takto.

V termínu do 30.9.2023 bude dodána část předmětu smlouvy zahrnující zboží nedotčené změnou dle specifikace uvedené v příloze tohoto dodatku, pro tuto část předmětu smlouvy zůstává čl. V. smlouvy beze změn.

Pro část předmětu smlouvy zahrnující zboží dotčené změnou dle specifikace uvedené v příloze tohoto dodatku platí namísto původně sjednaného termínu doby plnění v čl. V. odst. 2 smlouvy nový termín: do 31.10.2023.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž Kupující i Prodávající obdrží po jednom vyhotovení.

V Krnově dne 27.9.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za Kupujícího za Prodávajícího