**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2023.**

**Článek 1.**

**Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MZČR – zřizovací listina ze dne  
25. 6. 2014, č. j. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením MZČR  
ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

IČ: 00673552

DIČ:CZ 00673552

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: 7930171/0710, Česká národní banka

na straně jedné (dále jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Roman Sklenář**

se sídlem: Rovné 116, Krabčice u Roudnice nad Labem

IČ: 01787462

DIČ: CZ7209012679

na straně druhé (dále jako „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2023, uzavřené jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Elektrikářské práce v budově „C“ v PN Horní Beřkovice“.

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem 337  045,03 Kč bez DPH.

**Článek 3.**

S ohledem na výše uvedené se mění článek II. „Cena díla “ v odstavci 2. uzavřené smlouvy takto:

„ 2. Celková cena činí: 1 305 612,63 Kč bez DPH.

**Článek 4.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

**Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: stavební rozpočet

V Horních Beřkovicích, dne 15. 9. 2023 V Horních Beřkovicích, dne 15. 9. 2023

**Objednatel: Zhotovitel:**

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice **Roman Sklenář**

**MUDr. Jiří Tomeček, MBA**

ředitel

(podepsáno, orazítkováno) ( podepsáno, orazítkováno)