č. j.: MUSY/26249/2023/OZP/sta ev. č.: 0216/2023 Dodatek č. 1

spis: 4988-2023

 **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**

 **IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911**

 **se sídlem Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8859

zastoupen jednatelem Pavlem Florou

 bankovní účet číslo: Komerční banka Svitavy, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.6.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Lázeňská**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.6.2023.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 307 561,23 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -208 731,23 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

č. j.: MUSY/26249/2023/OZP/sta ev. č.: 0216/2023 Dodatek č. 1

spis: 4988-2023

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **4 284 485,95 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 2.10.2023.

Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Pavel Flora, jednatel

 starosta města Svitavy AKVASTAV Svitavy s.r.o.