|  |
| --- |
| **Změnový list**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Přístaviště** **na Labi – II. fáze Přístaviště Čelákovice - číslo projektu 521 553 0011** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 08– IO 08 Zpevněné plochy přístaviště | **08-IO 08** | **04.** |
|   | Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/085/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |   |
|   |   | Související dokumenty Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Zápis KD č. 9 z 17.3.2023
2. Změnový list č 4 Rozpis ocenění změn dle položek
3. Zápis Města Čelákovice
4. Objednávka opravy cyklostezky

Včetně příloh: Specifikace rozsahu, ukončení oprav1. Specifikace požadavku hlavního Architekta stavby
2. Stavební deník

 – převzetí plochy orgány Města, souhlasné stanovisko Architekta stavby 1. Rekapitulace Změnového listu
 |  |   | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   | 4 | Supervize |   |
|   |   |  |  |   |  |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   | Komunikace cyklostezky byla v minimalizovaném rozsahu v dotčených úsecích přerušena v souladu s výstavbou Přístaviště, požadavky BOZP, požadavky Města Čelákovice a technickými návrhy Správce stavbyRozsah opravy asfaltových ploch byl stanoven správcem stavby a podmíněn orgány města z titulu vlastníka.Opravy realizoval standardní smluvní partner Města Čelákovice, což vedlo ke snížení nákladů na dopravu na polovinu.Zpevněné plochy dlažby imitace pískovec byly realizovány dle požadavku hlavního architekta stavby, který je smluvním partnerem investoraCeny dle schváleného položkového nabídkového rozpočtu |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-154 005,56** | **548 073,94** | **394 068,38** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**Změna činí 1,55%  |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | 1. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
 |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |   | Datum 18.6.2023 |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | Realizace povrchů na dotčených objektech Přístaviště reflektují požadavky zodpovědných orgánů a dohledových složek investora. Jejich rozsah byl těmito složkami také schválen.AD souhlasí se změnou. Uvedené změny byly zapracovány do RDS č. 220118.87 a nemají vliv na stavební povolení. |
|   | Garant smlouvy objednatele | Jméno: xxxxxxxxxxx |  Datum  | 18.9.2023  | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno: xxxxxxxxx | Datum | 19.6.2023 | Podpis |  |
|  | Vyjádření: | Rozsah činností obsažených v ZL č.4 /opravy asfaltových ploch/ vyplývá z požadavků Města Čelákovice z titulu vlastníka, viz Zápis KD č. 31 OLD Čelákovice a č.9 MPL Čelákovice bod 24.1 z 17.3.2023 a Zápisu Města Čelákovice z 28.4.2023.K zásahu do povrchu komunikací došlo po vytyčení přesné polohy kotevních bloků, jež nebylo možné technicky provést bez zemních prací v omezené ploše komunikací.Zpevněné plochy dlažby realizovány dle písemného požadavku smluvního partnera investora - hlavního architekta stavby.Způsob nacenění je v souladu se smlouvou.Správce stavby s řešením Změnovým listem č. 4 souhlasí. |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:***(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: |  **S/ŘVC/085/R/SoD/2020** | Ze dne: | 16. 2. 2022 |
| Cena dle Smlouvy:(bez DPH) | **25 450 923,33 Kč** |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 04**(Smlouva + ∑ ZBV) | **27 931 989,98 Kč** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E) kladné i záporné* | Kč: | **2 481 066,65**  | %: | **9,75** |
| Změna celkem dle odstavců: *(součet všech změnových listů)*  | *Odstavec:* | A | B | C | D | E |
| *Změny kladné:* | *Kč:*  |  | **1 935 565,31** |  | **915 535,31** |  |
| *%:* |  | **7,61** |  | **3,61** |  |
| *Změny záporné* | *Kč:* |  | **-374 433,92** |  |  |  |
| *%:* |  | **-1,47** |  |  |  |
| *C+D kladné a záporné* | *Kč:* |  |  | **915 535,31** |  |
| *%:* |  |  | **3,61** |  |
| *B kladné a záporné* | *Kč:* |  |  |  |  |
| *%:* |  |  |  |  |
| *B+C+D kladné a záporné* | *Kč:* |  | **2 481 066,65** |  |
| *%:* |  | **9,75** |  |
| *Limity změny ceny:**A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **ZBV č. 01** |  |  |  | **919 535,31** |  |
| **ZBV č. 02** |  | **1 055 463,58** |  |  |  |
| **ZBV č. 03** |  | **111 999,38** |  |  |  |
| **ZBV č. 04** |  | **394 068,38** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | Ing. Jaromír Manďák  | Datum 18.9.2023 |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | Ing. Ivana Macháčiková  | Datum 18.9.2023 |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno  | Ing. Lubomír Fojtů  | Datum 18.9.2023 |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno | Václav Růžička | Datum  | 19.6.2023  | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |   |