

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

**DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky  
ze dne 24. 10. 2022**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky |
| **zastoupený:** | **Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-22-2022 a číslo zhotovitele 2900/2022, ze dne 24. 10. 2022, spočívající v nepředpokládané změně prací souvisejících s přeložkou vodovodu, změnou dimenze potrubí 400 mm místo předpokládaných 315 mm, nutnosti zvětšení montážní jámy na propoje, zvýšením množství odčerpávané vody, provedení lomové revizní šachty na dešťové kanalizaci, z důvodu špatného stavu svodidel došlo k náhradě všech svodidel za nová, k provedení opravy obrusné vrstvy živice v místě souběhu s nově budovanou kanalizací, navýšení nákladů za ostrahu ZD v souvislosti s souhlasem k objízdné trase přes areál místního ZD a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně

provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 (ZBV 1, ZBV 2), č. 2 (ZBV 3, ZBV 4, ZBV 5) a č. 3 (ZBV 6).
2. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

Vícepráce ZBV 1

Vícepráce ZBV 2

Méněpráce ZBV 2

Vícepráce ZBV 3

Méněpráce ZBV 3

Vícepráce ZBV 4

Vícepráce ZBV 5

Vícepráce ZBV 6

Méněpráce ZBV 6

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1**

DPH 21 %

13 524 687,58 Kč

349 369,40 Kč

606 786,99 Kč

- 9 200,00 Kč

500 250,00 Kč

- 299 000,00 Kč

74 796,45 Kč

28 083,00 Kč

150 028,43 Kč

- 210 748,80 Kč

**DPH 14 715 053,05 Kč**

3 090 161,14 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**17 805 214,19 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- ZBV 1

- ZBV 2

- ZBV 3

- ZBV 4

- ZBV 5

- ZBV 6

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Jiří Lutonský ředitel a jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| 3.10.3  **Stavba:** | **Rekapitulace změn na objektech 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Značka objektu** | **Číslo objektu** | **Název objektu** | **Cena dle SoD [Kč]** | **Cena ZBV celkem [Kč]** | **Cena celkem [Kč]** | **ZBV 1 - Vodovod - zemní práce** | | **ZBV 2 - Vodovod - montážní práce** | | **ZBV 3 - Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov) -** | | **ZBV 4 - Vozovka -**  **kom.vedl.III/36063 (Hrotovice)-** | | **ZBV 5 - VON - objízdná trasa I.etapy, umožnění průjezdu** | | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce**  **[Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Cena ZBV [Kč] -**  **Méněpráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Vícepráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Méněpráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Vícepráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Méněpráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Vícepráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Méněpráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Vícepráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Méněpráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Vícepráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Méněpráce** | **Cena ZBV [Kč] -**  **Vícepráce** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  | **13** |  | **11** | **12** | **13** |
| [03.01] | SO 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [03.02] | SO 102 | Oprava vozovky III/36063 - směr Klučov | 1 383 282,40 | - 96 832,10 | 1 286 450,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 98 882,10 | 2 050,00 | - 98 882,10 | 2 050,00 |
| [03.03] | SO 103 | Oprava vozovky III/36066 - směr Ostašov (ke hřbitovu) | 754 045,60 | - 15 597,40 | 738 448,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 19 247,40 | 3 650,00 | - 19 247,40 | 3 650,00 |
| [03.04] | SO 104 | Oprava vozovky II/401 - směr Boňov | 616 702,86 | 12 833,23 | 629 536,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40 577,90 | 53 411,13 | - 40 577,90 | 53 411,13 |
| [Objekt1] | SO 011 SO 011 | Vozovka - komunikace hlavní - III/36066 a II/401 | 1 077 093,89 | 0,00 | 1 077 093,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt10] | SO 116.1 SO 116.1 | Vozovka - dopravní značení - svislé | 87 400,00 | 0,00 | 87 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt11] | SO 117.1 SO 117.1 | Vozovka - dopravní značení - vodorovné | 11 478,75 | 0,00 | 11 478,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt12] | SO 118 SO 118 | Záchytné zařízení | 88 150,00 | 0,00 | 88 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt13] | SO 301.1 SO 301.1 | Vodovod | 840 655,59 | 349 369,40 | 1 190 024,99 |  | 349 369,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 349 369,40 |
| [Objekt14] | SO 301.2 SO 301.2 | Vodovod | 582 412,20 | 597 586,99 | 1 179 999,19 |  |  | - 9 200,00 | 606 786,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 200,00 | 606 786,99 |
| [Objekt15] | SO 302 SO 302 | Dešťová kanalizace | 1 417 366,64 | 0,00 | 1 417 366,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt16] | SO 303 SO 303 | Oprava zatrubnění | 290 757,40 | 0,00 | 290 757,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt17] | SO 801 SO 801 | Vegetační úpravy KSUSV | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt18] | VON VON | Vedlejší a ostatní náklady | 842 300,00 | 16 083,00 | 858 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 083,00 | - 12 000,00 |  | - 12 000,00 | 28 083,00 |
| [Objekt2] | SO 012 SO 012 | Vozovka - komunikace vedlejší II/401 | 290 881,32 | 0,00 | 290 881,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt3] | SO 013 SO 013 | Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice) | 341 402,25 | - 22 017,60 | 319 384,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 22 017,60 |  | - 22 017,60 | 0,00 |
| [Objekt4] | SO 014 SO 014 | Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov) | 992 328,18 | 201 250,00 | 1 193 578,18 |  |  |  |  | - 299 000,00 | 500 250,00 |  |  |  |  |  |  | - 299 000,00 | 500 250,00 |
| [Objekt5] | SO 016.1 SO 016.1 | Vozovka - dopravní značení - svislé KSUSV | 12 852,50 | 0,00 | 12 852,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| [Objekt6] | SO 111 SO 111 | Vozovka - komunikace hlavní - III/36066 a II/401 | 1 549 929,80 | 6 634,40 | 1 556 564,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18 023,80 | 24 658,20 | - 18 023,80 | 24 658,20 |
| [Objekt7] | SO 112 SO 112 | Vozovka - komunikace vedlejší II/401 | 389 598,00 | 7 198,80 | 396 796,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 198,80 | 0,00 | 7 198,80 |
| [Objekt8] | SO 113 SO 113 | Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice) | 460 598,04 | 124 857,25 | 585 455,29 |  |  |  |  |  |  |  | 74 796,45 |  |  |  | 50 060,80 | 0,00 | 124 857,25 |
| [Objekt9] | SO 114 SO 114 | Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov) | 1 416 932,16 | 8 999,50 | 1 425 931,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 999,50 | 0,00 | 8 999,50 |
| **Celkem:** | |  | **13 524 687,58** | **1 190 365,47** | **14 715 053,05** | **0,00** | **349 369,40** | **- 9 200,00** | **606 786,99** | **- 299 000,00** | **500 250,00** | **0,00** | **74 796,45** | **0,00** | **28 083,00** | **- 210 748,80** | **150 028,43** | **- 518 948,80** | **1 709 314,27** |

Technický popis změny ZBV 6 - Doměrky SO 102, SO 103, SO 104, SO VON, SO 013, SO 111, SO 112, SO 113, SO 114 : viz. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v příloze

**Aspe**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.10.3 | **Rekapitulace změn na položkách** |
| **Stavba:** | **20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS** |
| **Objekt:** | **03.02 - SO 102** |
| **Rozpočet:** | **03.02 - SO 102** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 113327 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIV | MA 3N ESTMEL, ODVO | Z DO 16KM460,00 | 118,440 | 54 482,40 |  | 118,440 | 54 482,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 113132 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL | TMP3OJ IVEM, ODVO | Z DO 2KM 600,00 | 263,200 | 157 920,00 |  | 263,200 | 157 920,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 200,00 | 239,580 | 47 916,00 |  | 239,580 | 47 916,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDE | NMA3C EM A ASF EM | ULZÍ 1 350,00 | 263,200 | 355 320,00 | - 23,170 | 240,030 | 324 040,50 | - 23,170 | - 31 279,50 | - 31 279,50 | 0,00 |
| 5 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 17,00 | 1 316,000 | 22 372,00 | - 119,250 | 1 196,750 | 20 344,75 | - 119,250 | - 2 027,25 | - 2 027,25 | 0,00 |
| 6 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 20,00 | 1 316,000 | 26 320,00 | - 119,250 | 1 196,750 | 23 935,00 | - 119,250 | - 2 385,00 | - 2 385,00 | 0,00 |
| 7 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1 | 6MS T2L. 5 0MM | 271,00 | 1 316,000 | 356 636,00 | - 119,250 | 1 196,750 | 324 319,25 | - 119,250 | - 32 316,75 | - 32 316,75 | 0,00 |
| 8 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | +M, 21 1S TL. 40MM | 243,00 | 1 316,000 | 319 788,00 | - 120,600 | 1 195,400 | 290 482,20 | - 120,600 | - 29 305,80 | - 29 305,80 | 0,00 |
| 9 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 13,00 | 1 316,000 | 17 108,00 | - 120,600 | 1 195,400 | 15 540,20 | - 120,600 | - 1 567,80 | - 1 567,80 | 0,00 |
| 10 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD | KMÉ2- DODÁVKA A P | OKLÁDKA 110,00 | 47,000 | 5 170,00 |  | 47,000 | 5 170,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2 600,00 | 5,000 | 13 000,00 |  | 5,000 | 13 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 600,00 | 1,000 | 2 600,00 |  | 1,000 | 2 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 60,00 | 30,000 | 1 800,00 |  | 30,000 | 1 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 | MMM | 50,00 | 30,000 | 1 500,00 |  | 30,000 | 1 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 50,00 | 13,500 | 675,00 | 20,500 | 34,000 | 1 700,00 | 20,500 | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 |
| 16 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL | UM3 | 500,00 | 1,350 | 675,00 | 2,050 | 3,400 | 1 700,00 | 2,050 | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **1 383 282,40** |  |  | **1 286 450,30** |  | **- 96 832,10** | **- 98 882,10** | **2 050,00** |

**Aspe**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.10.3 | **Rekapitulace změn na položkách** |
| **Stavba:** | **20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS** |
| **Objekt:** | **03.03 - SO 103** |
| **Rozpočet:** | **03.03 - SO 103** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 113132 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL | TMP3OJ IVEM, ODVO | Z DO 2KM 600,00 | 140,800 | 84 480,00 |  | 140,800 | 84 480,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 113327 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIV | MA 3N ESTMEL, ODVO | Z DO 16KM460,00 | 63,360 | 29 145,60 |  | 63,360 | 29 145,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 200,00 | 132,720 | 26 544,00 |  | 132,720 | 26 544,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDE | NMA3C EM A ASF EM | ULZÍ 1 350,00 | 140,800 | 190 080,00 | - 3,620 | 137,180 | 185 193,00 | - 3,620 | - 4 887,00 | - 4 887,00 | 0,00 |
| 6 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 17,00 | 704,000 | 11 968,00 | - 24,100 | 679,900 | 11 558,30 | - 24,100 | - 409,70 | - 409,70 | 0,00 |
| 7 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 20,00 | 704,000 | 14 080,00 | - 24,100 | 679,900 | 13 598,00 | - 24,100 | - 482,00 | - 482,00 | 0,00 |
| 8 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1 | 6MS T2L. 5 0MM | 271,00 | 704,000 | 190 784,00 | - 24,100 | 679,900 | 184 252,90 | - 24,100 | - 6 531,10 | - 6 531,10 | 0,00 |
| 9 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 13,00 | 704,000 | 9 152,00 | - 27,100 | 676,900 | 8 799,70 | - 27,100 | - 352,30 | - 352,30 | 0,00 |
| 11 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | +M, 21 1S TL. 40MM | 243,00 | 704,000 | 171 072,00 | - 27,100 | 676,900 | 164 486,70 | - 27,100 | - 6 585,30 | - 6 585,30 | 0,00 |
| 12 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2 600,00 | 3,000 | 7 800,00 |  | 3,000 | 7 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 000,00 | 5,000 | 10 000,00 |  | 5,000 | 10 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD | KMÉ2- DODÁVKA A P | OKLÁDKA 110,00 | 29,000 | 3 190,00 |  | 29,000 | 3 190,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 60,00 | 25,000 | 1 500,00 |  | 25,000 | 1 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 | MMM | 50,00 | 25,000 | 1 250,00 |  | 25,000 | 1 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 50,00 | 30,000 | 1 500,00 | 36,500 | 66,500 | 3 325,00 | 36,500 | 1 825,00 | 0,00 | 1 825,00 |
| 18 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL | UM3 | 500,00 | 3,000 | 1 500,00 | 3,650 | 6,650 | 3 325,00 | 3,650 | 1 825,00 | 0,00 | 1 825,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **754 045,60** |  |  | **738 448,20** |  | **- 15 597,40** | **- 19 247,40** | **3 650,00** |

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: 03.04 - SO 104

Rozpočet: 03.04 - SO 104

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 113727 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O | MDV3OZ DO 16KM | 800,00 | 54,800 | 43 840,00 | - 4,985 | 49,815 | 39 852,00 | - 4,985 | - 3 988,00 | - 3 988,00 | 0,00 |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 13,00 | 1 096,000 | 14 248,00 | - 99,700 | 996,300 | 12 951,90 | - 99,700 | - 1 296,10 | - 1 296,10 | 0,00 |
| 3 | 574A46 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 | +M, 21 6S TL. 50MM | 349,00 | 1 096,000 | 382 504,00 | - 99,700 | 996,300 | 347 708,70 | - 99,700 | - 34 795,30 | - 34 795,30 | 0,00 |
| 4 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 5,00 | 1 096,000 | 5 480,00 | - 99,700 | 996,300 | 4 981,50 | - 99,700 | - 498,50 | - 498,50 | 0,00 |
| 5 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2 600,00 | 6,000 | 15 600,00 |  | 6,000 | 15 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 000,00 | 15,000 | 30 000,00 |  | 15,000 | 30 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 600,00 | 1,000 | 2 600,00 |  | 1,000 | 2 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 123732 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. | IM, O3DVO Z DO 2KM | 230,00 | 46,032 | 10 587,36 | 21,231 | 67,263 | 15 470,49 | 21,231 | 4 883,13 | 0,00 | 4 883,13 |
| 9 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1 | 6MS T2L. 6 0MM | 313,00 | 219,200 | 68 609,60 | 101,100 | 320,300 | 100 253,90 | 101,100 | 31 644,30 | 0,00 | 31 644,30 |
| 10 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M | M2 | 150,00 | 219,200 | 32 880,00 | 101,100 | 320,300 | 48 045,00 | 101,100 | 15 165,00 | 0,00 | 15 165,00 |
| 11 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 17,00 | 219,200 | 3 726,40 | 101,100 | 320,300 | 5 445,10 | 101,100 | 1 718,70 | 0,00 | 1 718,70 |
| 12 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD | KMÉ2- DODÁVKA A P | OKLÁDKA 110,00 | 34,250 | 3 767,50 |  | 34,250 | 3 767,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 60,00 | 26,000 | 1 560,00 |  | 26,000 | 1 560,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 | MMM | 50,00 | 26,000 | 1 300,00 |  | 26,000 | 1 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **616 702,86** |  |  | **629 536,09** |  | **12 833,23** | **- 40 577,90** | **53 411,13** |

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: Objekt13 - SO 301.1\_SO 301.1

Rozpočet: Objekt13 - SO 301.1\_SO 301.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 1 - Vodovod - zemní práce** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 132154204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině | tMří3dy těžitelnosti I | skupiny 1 a4250o,0bj0e | m do 500 m3121,035 | 54 465,75 |  | 121,035 | 54 465,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině | tMří3dy těžitelnosti I | skupiny 3 o4b6j0e,m00d | o 500 m3 161,380 | 74 234,80 | 20,000 | 181,380 | 83 434,80 | 20,000 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| 3 | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině | tMří3dy těžitelnosti I | I skupiny 4 4o7b0je,0m0 | do 500 m3 121,035 | 56 886,45 |  | 121,035 | 56 886,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 151811132 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 | dMo22,5 m | 160,00 | 429,200 | 68 672,00 |  | 429,200 | 68 672,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 151811232 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes | 1M,22do 2,5 m | 40,00 | 429,200 | 17 168,00 |  | 429,200 | 17 168,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 160000002BR | Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.p | Mop3lat ku za uložen | í, v souladu3s6e0z,0k0. O | odpadech č1,55,930 | 56 134,80 | 20,000 | 175,930 | 63 334,80 | 20,000 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 7 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanin | oMu3se z hutněním | 150,00 | 247,520 | 37 128,00 | 20,000 | 267,520 | 40 128,00 | 20,000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 8 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozen | íM,u3loženou do 3 m | 200,00 | 132,150 | 26 430,00 |  | 132,150 | 26 430,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 28613557 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 1 | 2Mm | 418,00 | 32,480 | 13 576,64 |  | 32,480 | 13 576,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 28613560 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 1 | 2Mm | 882,00 | 86,275 | 76 094,55 |  | 86,275 | 76 094,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 286149001Fr | Elektrotvarovka - lemový nákružek s točitou přírub | KoSu na potrubí d 1 | 60 mm 406,00 | 2,000 | 812,00 |  | 2,000 | 812,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 286149002Fr | Elektrotvarovka - lemový nákružek s točitou přírub | KoSu na potrubí d 1 | 10 mm 230,00 | 2,000 | 460,00 |  | 2,000 | 460,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 28614970Fr | elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D | 1K6U0S-11 0mm | 5 628,00 | 2,000 | 11 256,00 |  | 2,000 | 11 256,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 28615969 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm | KUS | 82,00 | 3,000 | 246,00 |  | 3,000 | 246,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 28615970 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm | KUS | 91,00 | 1,000 | 91,00 |  | 1,000 | 91,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | KUS | 280,00 | 4,000 | 1 120,00 |  | 4,000 | 1 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 286159775Fr | elektrotvarovka koleno 11 st. SDR11 PE 100 PN16 | KDU1S10mm | 750,00 | 4,000 | 3 000,00 |  | 4,000 | 3 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 28615978 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | KUS | 511,00 | 12,000 | 6 132,00 |  | 12,000 | 6 132,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 28615978.1 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | KUS | 511,00 | 12,000 | 6 132,00 |  | 12,000 | 6 132,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 286159781Fr | elektrotvarovka koleno 11 st. SDR11 PE 100 PN16 | KDU1S60mm | 1 727,00 | 7,000 | 12 089,00 |  | 7,000 | 12 089,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 28615999Fr | elektrotvarovka redukce SDR11 PE 100 PN16 D 1 | 6K0U/1S10 mm | 1 577,00 | 1,000 | 1 577,00 |  | 1,000 | 1 577,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 286160001Fr | navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdle | KmUdS 110/32 mm, n | avařovac3í n62a5P,E0-0H | D potrubí 3,000 | 10 875,00 |  | 3,000 | 10 875,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 286160002Fr | navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdle | KmUdS 160/40 mm, n | avařovac7í n8a00P,E0-0H | D 1,000 | 7 800,00 |  | 1,000 | 7 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 42221213 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN | 1K0U0SPN10-16 | 3 783,00 | 3,000 | 11 349,00 |  | 3,000 | 11 349,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 42221215 | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN | 1K5U0SPN10-16 | 5 924,00 | 1,000 | 5 924,00 |  | 1,000 | 5 924,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 42291062 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd | 1K,0UmS | 631,00 | 8,000 | 5 048,00 |  | 8,000 | 5 048,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 950,00 | 21,060 | 20 007,00 |  | 21,060 | 20 007,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 ote | vMře3ný v ýkop | 3 250,00 | 1,140 | 3 705,00 |  | 1,140 | 3 705,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | M2 | 300,00 | 8,360 | 2 508,00 |  | 8,360 | 2 508,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 56230632 | poklop uliční plastový PA šoupatový - samonivelač | nKíUS | 2 244,00 | 8,000 | 17 952,00 |  | 8,000 | 17 952,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu plastového ve | nKtUilkSového a šoupa | tového 89,00 | 8,000 | 712,00 |  | 8,000 | 712,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | T | 450,00 | 264,300 | 118 935,00 |  | 264,300 | 118 935,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 871251211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop sv | aMřo v aných elektro | tvarovkou D13151,00x | 10,0 mm 32,000 | 4 320,00 |  | 32,000 | 4 320,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 871321211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop sv | aMřo v aných elektro | tvarovkou D15106,00x | 14,6 mm 85,000 | 12 750,00 |  | 85,000 | 12 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 871990001BR | Zaslepení koncu potrubí - ponechaný stávající vod | oKvSod v celk. délce | 112 m 1 200,00 | 6,000 | 7 200,00 |  | 6,000 | 7 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 877161101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE | KtUruSb d 32 | 200,00 | 3,000 | 600,00 |  | 3,000 | 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 877171101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE | KtUruSb d 40 | 200,00 | 1,000 | 200,00 |  | 1,000 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 877251101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE | KtUruSb d 110 | 280,00 | 10,000 | 2 800,00 |  | 10,000 | 2 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 877321101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE | KtUruSb d 160 | 400,00 | 22,000 | 8 800,00 |  | 22,000 | 8 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 877321116 | Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovod | nKímUSpotrubí z PE tr | ub d 160/ 141050,00 | 2,000 | 900,00 |  | 2,000 | 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN | K1U0S0 | 1 500,00 | 3,000 | 4 500,00 |  | 3,000 | 4 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 891269111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli | tKruUbSDN 100 | 1 000,00 | 3,000 | 3 000,00 |  | 3,000 | 3 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN | K1U5S0 | 1 300,00 | 1,000 | 1 300,00 |  | 1,000 | 1 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 891311112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN | K1U5S0 | 1 300,00 | 1,000 | 1 300,00 |  | 1,000 | 1 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli | tKruUbSDN 150 | 1 000,00 | 1,000 | 1 000,00 |  | 1,000 | 1 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | M | 25,00 | 32,000 | 800,00 |  | 32,000 | 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od | M80 do 125 | 35,00 | 32,000 | 1 120,00 |  | 32,000 | 1 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | M | 35,00 | 85,000 | 2 975,00 |  | 85,000 | 2 975,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 15 | 0Mn ebo 200 | 50,00 | 85,000 | 4 250,00 |  | 85,000 | 4 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakovýc | hKUzkSouškách vodo | u 3 000,00 | 2,000 | 6 000,00 |  | 2,000 | 6 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 899121102 | Osazení poklopů plastových šoupátkových | KUS | 300,00 | 8,000 | 2 400,00 |  | 8,000 | 2 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | KUS | 200,00 | 8,000 | 1 600,00 |  | 8,000 | 1 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | M | 25,00 | 32,000 | 800,00 |  | 32,000 | 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | M | 25,00 | 85,000 | 2 125,00 |  | 85,000 | 2 125,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | M | 10,00 | 144,000 | 1 440,00 |  | 144,000 | 1 440,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických | Thm ot otevřený vý | kop 150,00 | 266,364 | 39 954,60 |  | 266,364 | 39 954,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 86,00 | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 16,000 | 1 376,00 | 16,000 | 1 376,00 | 0,00 | 1 376,00 |
| 58 | 131151104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a | | 2 objem d o7 050,00m | 3 strojně 0,000 | 0,00 | 104,740 | 104,740 | 73 318,00 | 104,740 | 73 318,00 | 0,00 | 73 318,00 |
| 59 | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 o | | bjem do 5 0701m0,300s | rojně 0,000 | 0,00 | 139,640 | 139,640 | 99 144,40 | 139,640 | 99 144,40 | 0,00 | 99 144,40 |
| 60 | 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 o | | bjem do 507020m,030s | trojně 0,000 | 0,00 | 104,740 | 104,740 | 75 412,80 | 104,740 | 75 412,80 | 0,00 | 75 412,80 |
| 61 | 160000002BR | Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.poplatku za uložen | | í, v souladu3s6e0z,0k0. O | odpadech č . 108,050/020 | 01 Sb. v platném0,0z0n | ění 34,370 | 34,370 | 12 373,20 | 34,370 | 12 373,20 | 0,00 | 12 373,20 |
| 62 | 174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | | 250,00 | 0,000 | 0,00 | 91,130 | 91,130 | 22 782,50 | 91,130 | 22 782,50 | 0,00 | 22 782,50 |
| 63 | 174151103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | | 150,00 | 0,000 | 0,00 | 303,750 | 303,750 | 45 562,50 | 303,750 | 45 562,50 | 0,00 | 45 562,50 |
| **Celkem:** | | | | |  | **840 655,59** |  |  | **1 190 024,99** |  | **349 369,40** | **0,00** | **349 369,40** |

**Aspe**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.10.3 | **Rekapitulace změn na položkách** |
| **Stavba:** | **20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS** |
| **Objekt:** | **Objekt14 - SO 301.2\_SO 301.2** |
| **Rozpočet:** | **Objekt14 - SO 301.2\_SO 301.2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 2 - Vodovod - montážní práce** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 28613566 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 315x28,6 | M | 3 644,00 | 113,325 | 412 956,30 |  | 113,325 | 412 956,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 286148701BR | oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 315 mm | KUS | 7 383,00 | 6,000 | 44 298,00 |  | 6,000 | 44 298,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28615984 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm | KUS | 2 911,00 | 15,000 | 43 665,00 |  | 15,000 | 43 665,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 28650001BR | Potrubní spojka ULTRAGRIP s jištěním posuvuvu D | KNS31 5 mm | 2 300,00 | 2,000 | 4 600,00 | - 2,000 | 0,000 | 0,00 | - 2,000 | - 4 600,00 | - 4 600,00 | 0,00 |
| 5 | 319510101BR | potrubní spojka ULTRAGRIP jištěná proti posuvu | DKNUS31 5 | 2 300,00 | 2,000 | 4 600,00 | - 2,000 | 0,000 | 0,00 | - 2,000 | - 4 600,00 | - 4 600,00 | 0,00 |
| 6 | 871371211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop sv | aMřo v aných elektro | tvarovkou D28301,050x | 28,6 mm 110,000 | 30 800,00 |  | 110,000 | 30 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 877371101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE | KtUruSb d 315 | 700,00 | 15,000 | 10 500,00 | 2,000 | 17,000 | 11 900,00 | 2,000 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 8 | 877371201 | Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovod | nKíUmSpo trubí z PE tr | ub d 3152 200,00 | 6,000 | 13 200,00 |  | 6,000 | 13 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 891371110BR | Montáž potrubní spojky ULTRAGRIP, otevřený výk | oKpUDSN 3 00 | 700,00 | 2,000 | 1 400,00 |  | 2,000 | 1 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakovýc | hKUzkSouškách vodo | u 3 000,00 | 2,000 | 6 000,00 |  | 2,000 | 6 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 ne | Mbo 35 0 | 35,00 | 110,000 | 3 850,00 |  | 110,000 | 3 850,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 25 | 0M,DN 300 nebo 35 | 0 65,00 | 32,000 | 2 080,00 |  | 32,000 | 2 080,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | M | 25,00 | 110,000 | 2 750,00 |  | 110,000 | 2 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | M | 10,00 | 110,000 | 1 100,00 |  | 110,000 | 1 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických | Thm ot otevřený vý | kop 150,00 | 4,086 | 612,90 | 40,652 | 44,738 | 6 710,70 | 40,652 | 6 097,80 | 0,00 | 6 097,80 |
| 16 | 28614900Fr | Elektrotvarovka - lemový nákružek s točitou přírub | KoUu Sna p otrubí d 3 | 15 mm 15 300,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 30 600,00 | 2,000 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |
| 17 | 28615984 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm | KUS | 2 911,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 5 822,00 | 2,000 | 5 822,00 | 0,00 | 5 822,00 |
| 18 | 319510101BR | potrubní spojka ULTRAGRIP s přírubou jištěná pro | tKi pUoSsuvu DN 400 | 51 350,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 102 700,00 | 2,000 | 102 700,00 | 0,00 | 102 700,00 |
| 19 | 891371110BR | Montáž potrubní spojky ULTRAGRIP, otevřený výk | oKpUDSN 4 00 | 1 400,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 2 800,00 | 2,000 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 20 | R01 | D+M přírubová redukce FFR 400/300 | KUS | 35 500,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 71 000,00 | 2,000 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 21 | 89946R | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 5 720,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 11 440,00 | 2,000 | 11 440,00 | 0,00 | 11 440,00 |
| 22 | R02 | Zajištění volných konců potrubí DN400 zabetonov | áKnUíSm | 2 450,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 4 900,00 | 2,000 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 23 | R03 | Součinnost s VaK | KPL | 80 717,35 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 80 717,35 | 1,000 | 80 717,35 | 0,00 | 80 717,35 |
| 24 | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | M3 | 1 050,00 | 0,000 | 0,00 | 14,180 | 14,180 | 14 889,00 | 14,180 | 14 889,00 | 0,00 | 14 889,00 |
| 25 | 415573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 950,00 | 0,000 | 0,00 | 8,100 | 8,100 | 7 695,00 | 8,100 | 7 695,00 | 0,00 | 7 695,00 |
| 26 | 28617050BR | trubka kanalizační HDEP PP korugovaná DN 800x6 | 0M00mm SN 8 | 4 877,00 | 0,000 | 0,00 | 41,720 | 41,720 | 203 468,44 | 41,720 | 203 468,44 | 0,00 | 203 468,44 |
| 27 | 871470410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 1 | 0Mz p olypropylenu | DN 800 600,00 | 0,000 | 0,00 | 30,500 | 30,500 | 18 300,00 | 30,500 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| 28 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS n | eMb2o nesoudržných | sypkých I(d)10d,o00, | 8 -RŠ 0,000 | 0,00 | 4,000 | 4,000 | 40,00 | 4,000 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 29 | 300.2-R | Dodávka + montáž půlžlábek do dna šachty DN 80 | 0M- RŠ | 3 000,00 | 0,000 | 0,00 | 1,300 | 1,300 | 3 900,00 | 1,300 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 30 | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 - RŠ | KG | 51,80 | 0,000 | 0,00 | 34,180 | 34,180 | 1 770,52 | 34,180 | 1 770,52 | 0,00 | 1 770,52 |
| 31 | 380321442R | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlab | Mů n3ebo kanálů ze | ŽB tř. C 254/53100t,l0300 | 0 mm - tvrzen0ý,0b0e0to | n, RŠ 0,00 | 1,920 | 1,920 | 8 659,20 | 1,920 | 8 659,20 | 0,00 | 8 659,20 |
| 32 | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo | Mvo2do jemů omítan | ých ploch r6o5v2in,0n0ý | ch zřízení, RŠ 0,000 | 0,00 | 12,800 | 12,800 | 8 345,60 | 12,800 | 8 345,60 | 0,00 | 8 345,60 |
| 33 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - | RMŠ3 | 950,00 | 0,000 | 0,00 | 0,400 | 0,400 | 380,00 | 0,400 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 34 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 ote | vMře3ný výkop X0 - R | Š 3 640,00 | 0,000 | 0,00 | 0,400 | 0,400 | 1 456,00 | 0,400 | 1 456,00 | 0,00 | 1 456,00 |
| 35 | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kc | íMb ent onitový 20 x | 25 mm - RŠ362,00 | 0,000 | 0,00 | 5,340 | 5,340 | 1 933,08 | 5,340 | 1 933,08 | 0,00 | 1 933,08 |
| 36 | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží | pKřUecSh od ových- RŠ | 713,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 713,00 | 1,000 | 713,00 | 0,00 | 713,00 |
| 37 | 59122421 | Deska betonová zákrytová - RŠ | KUS | 12 480,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 12 480,00 | 1,000 | 12 480,00 | 0,00 | 12 480,00 |
| 38 | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně | KráUmSů p ro třídu za | tížení D4 0102,8E06,00- | RŠ 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1 280,00 | 1,000 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| 39 | 55241017R | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventila | cKí UtřSD 400 pro běž | ný provoz4, v0z0o0r,0B0R | NO -RŠ 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 4 000,00 | 1,000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **582 412,20** |  |  | **1 179 999,19** |  | **597 586,99** | **- 9 200,00** | **606 786,99** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.10.3 | **Rekapitulace změn na položkách** |
| **Stavba:** | **20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS** |
| **Objekt:** | **Objekt18 - VON\_VON** |
| **Rozpočet:** | **Objekt18 - VON\_VON** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 5 - VON - objízdná trasa I.etapy,** | | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce**  **[Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **MumnoožžsntvěínZí BpVrůjez** | **duCaeuntoabZuBsVů [ZKDč]** | **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14=13\*5** | **15** | **16** |
| 1 | 011514001BR | Inženýrské sítě | SOUBOR | 15 000,00 | 1,000 | 15 000,00 |  | 1,000 | 15 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soub | 40 000,00 | 1,000 | 40 000,00 |  | 1,000 | 40 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soub | 35 000,00 | 1,000 | 35 000,00 |  | 1,000 | 35 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 012303101 | Náklady na vyhotovení geometrických plánů | KS | 85 000,00 | 1,000 | 85 000,00 |  | 1,000 | 85 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | soub | 100 000,00 | 1,000 | 100 000,00 |  | 1,000 | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 40 000,00 | 1,000 | 40 000,00 |  | 1,000 | 40 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01325400RFP | Pasportizace stavby včetně fotodokumentace | KS | 7 000,00 | 1,000 | 7 000,00 |  | 1,000 | 7 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 01325401RFP | Pasportizace objízdných tras včetně fotodokumen | tKaSc e | 8 000,00 | 2,000 | 16 000,00 |  | 2,000 | 16 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 013294000 | Ostatní dokumentace | soub | 10 000,00 | 1,000 | 10 000,00 |  | 1,000 | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01400 | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybour | asonuýcbh hmot | 25 000,00 | 1,000 | 25 000,00 |  | 1,000 | 25 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 021103000 | Zabezpečení přírodních hodnot na místě | soub | 2 500,00 | 1,000 | 2 500,00 |  | 1,000 | 2 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 02910 | Vytýčení inž.sítí, vč.provedení průzkumných sond | aszopuěbt ného protok | olárního18př0e0d0á,n0í0je | dnotlivým vl st1n,í0k0ů0m | nebo spr á1v8c0ů0m0,I0S0 |  | 1,000 | 18 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 030001000 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž | soub | 70 000,00 | 1,000 | 70 000,00 |  | 1,000 | 70 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 034403001 | Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo | vS OokUoBlOísRtaveniště | 25 000,00 | 1,000 | 25 000,00 |  | 1,000 | 25 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 034403002 | Náklady na dopravní značení objízdných tras | SOUBOR | 150 000,00 | 1,000 | 150 000,00 |  | 1,000 | 150 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 04250300 | Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | SOUBOR | 20 000,00 | 1,000 | 20 000,00 |  | 1,000 | 20 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 043154RFP | Zkoušky hutnicí | soub | 50 000,00 | 1,000 | 50 000,00 |  | 1,000 | 50 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 043194RFP | Laboratorní analýza PAU ve vzorcích znovuzískaný | cKhSasf a ltových sm | ěsí dle č. 544010/02,0200 | Sb. 5,000 | 20 000,00 | - 3,000 | 2,000 | 8 000,00 |  | 0,00 | - 3,000 | - 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| 19 | 04320001 | Rozbory zeminy dle vyhlášky 294/2005 Sb. přílohy | sčo.1u0b(t a b. 10.1, ta | b. 10.2 a1t0a0b0.01,0.03) | 1,000 | 10 000,00 |  | 1,000 | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | soub | 11 000,00 | 1,000 | 11 000,00 |  | 1,000 | 11 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 072002000 | Silniční provoz | soub | 20 000,00 | 1,000 | 20 000,00 |  | 1,000 | 20 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 075603000 | 7800 | soub | 7 800,00 | 1,000 | 7 800,00 |  | 1,000 | 7 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 091504000 | Náklady související s publikační činností | soub | 40 000,00 | 1,000 | 40 000,00 |  | 1,000 | 40 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 20094RFP | Zpracování havarijního plánu | SOUBOR | 25 000,00 | 1,000 | 25 000,00 |  | 1,000 | 25 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 072002000 | Silniční provoz - objízd.trasa I.etapy, umožnění prů | jseozudbů autobusů ZD | 28 083,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 28 083,00 | 1,000 | 28 083,00 |  | 0,00 | 0,00 | 28 083,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **842 300,00** |  |  | **858 383,00** |  | **28 083,00** |  | **- 12 000,00** | **- 12 000,00** | **28 083,00** |

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: Objekt3 - SO 013\_SO 013

Rozpočet: Objekt3 - SO 013\_SO 013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINO | TVANÝCH - 17 01 0 | 1 BETON Z2D00E,M00O | LIC OBJEKTŮ,1Z0Á,3K9L9A | DŮ TV 2 079,80 |  | 10,399 | 2 079,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL | TMO3VÝ M POJIVEM | 1 500,00 | 27,200 | 40 800,00 |  | 27,200 | 40 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z K | AMM3ENI VA NESTM | ELENÉHO 460,00 | 121,440 | 55 862,40 |  | 121,440 | 55 862,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11354A | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY | M | 35,00 | 43,000 | 1 505,00 |  | 43,000 | 1 505,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 11354B | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA | tkm | 2,50 | 613,541 | 1 533,85 |  | 613,541 | 1 533,85 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O | MDV3OZ DO 20KM | 1 250,00 | 34,000 | 42 500,00 |  | 34,000 | 42 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. | IM3 | 360,00 | 114,240 | 41 126,40 |  | 114,240 | 41 126,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 12383 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. | IMI 3 | 380,00 | 48,960 | 18 604,80 |  | 48,960 | 18 604,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 390,00 | 7,520 | 2 932,80 |  | 7,520 | 2 932,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 160000002BR | Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.p | Mop3lat ku za uložen | í, v souladu3s6e0z,0k0. O | odpadech č1,70,720 | 61 459,20 | - 61,160 | 109,560 | 39 441,60 | - 61,160 | - 22 017,60 | - 22 017,60 | 0,00 |
| 11 | 160000003BR | Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstru | kMčn3ích vrstev z kam | eniva, vč.4p5o0p,l0at0k | u za uložení ,1v2,1s,o4u4l0a | du se zk. O5o4d6p4a8d,e0c0h |  | tném znění.121,440 | 54 648,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 600,00 | 1,000 | 2 600,00 |  | 1,000 | 2 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 000,00 | 6,000 | 12 000,00 |  | 6,000 | 12 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10 | 0M M | 50,00 | 39,000 | 1 950,00 |  | 39,000 | 1 950,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 96625 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V P | OMD3Z EMÍ | 2 000,00 | 0,900 | 1 800,00 |  | 0,900 | 1 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **341 402,25** |  |  | **319 384,65** |  | **- 22 017,60** | **- 22 017,60** | **0,00** |

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: Objekt4 - SO 014\_SO 014

Rozpočet: Objekt4 - SO 014\_SO 014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 3 - Vozovka - komunikace vedlejší** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **MnIoIIž/s3t6v0í 6Z3B V(Klu** | **čov)C-esnvaoZdBidVla[Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINO | TVANÝCH - 17 01 0 | 1 BETON Z2D00E,M00O | LIC OBJEKTŮ, Z4Á,5K1L0A | DŮ TV 902,00 |  | 4,510 | 902,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z K | AMM3ENI VA NESTM | ELENÉHO 460,00 | 230,725 | 106 133,50 |  | 230,725 | 106 133,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11354A | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY | M | 35,00 | 22,000 | 770,00 |  | 22,000 | 770,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11354B | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA | tkm | 2,50 | 291,290 | 728,23 |  | 291,290 | 728,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O | MDV3OZ DO 20KM | 1 250,00 | 147,500 | 184 375,00 |  | 147,500 | 184 375,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 130,00 | 24,700 | 3 211,00 |  | 24,700 | 3 211,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. | IM3 | 360,00 | 247,590 | 89 132,40 |  | 247,590 | 89 132,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 12383 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. | IMI 3 | 380,00 | 106,110 | 40 321,80 |  | 106,110 | 40 321,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 390,00 | 17,600 | 6 864,00 |  | 17,600 | 6 864,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 160000002BR | Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.p | Mop3lat ku za uložen | í, v souladu3s6e0z,0k0. O | odpadech č2,52,900 | 91 044,00 |  | 252,900 | 91 044,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 160000003BR | Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstru | kMčn3ích vrstev z kam | eniva, vč.4p5o0p,l0at0k | u za uložení ,3v1,9s,o5u2l5a | du se zk. 1O4o3d7p8a6d,2ec5h |  | tném znění.319,525 | 143 786,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 150,00 | 118,400 | 17 760,00 |  | 118,400 | 17 760,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 600,00 | 1,000 | 2 600,00 |  | 1,000 | 2 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR | ŽMN 1 , N2 - DODÁV | KA A MON1T3Á0Ž0,00 | 230,000 | 299 000,00 | - 230,000 | 0,000 | 0,00 | - 230,000 | - 299 000,00 | - 299 000,00 | 0,00 |
| 15 | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR | ŽMN 1 , N2 - DEMON | TÁŽ S PŘE S1U2N5E,0M0 | 40,000 | 5 000,00 | 230,000 | 270,000 | 33 750,00 | 230,000 | 28 750,00 | 0,00 | 28 750,00 |
| 16 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10 | 0M M | 50,00 | 14,000 | 700,00 |  | 14,000 | 700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR | ŽMN 1 , N2 - DODÁV | KA A MON2T0Á5Ž0,,0sv0o | didlo JSNH4/ N02,,020300 | m 0,00 | 230,000 | 230,000 | 471 500,00 | 230,000 | 471 500,00 | 0,00 | 471 500,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **992 328,18** |  |  | **1 193 578,18** |  | **201 250,00** | **- 299 000,00** | **500 250,00** |

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: Objekt6 - SO 111\_SO 111

Rozpočet: Objekt6 - SO 111\_SO 111

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 16,00 | 1 756,800 | 28 108,80 |  | 1 756,800 | 28 108,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN D | MO 1 00MM | 230,00 | 330,000 | 75 900,00 |  | 330,000 | 75 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M | M2 | 150,00 | 3 220,800 | 483 120,00 | - 22,700 | 3 198,100 | 479 715,00 | - 22,700 | - 3 405,00 | - 3 405,00 | 0,00 |
| 4 | 56362 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ | MLU2 TL DO 100MM | 33,00 | 504,000 | 16 632,00 | 38,400 | 542,400 | 17 899,20 | 38,400 | 1 267,20 | 0,00 | 1 267,20 |
| 5 | 56363 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ | MLU2 TL DO 150MM | 50,00 | 1 008,000 | 50 400,00 | 76,800 | 1 084,800 | 54 240,00 | 76,800 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 |
| 6 | 572111 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 1 220,000 | 18 300,00 | - 22,700 | 1 197,300 | 17 959,50 | - 22,700 | - 340,50 | - 340,50 | 0,00 |
| 7 | 572211 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 1 220,000 | 18 300,00 | - 22,700 | 1 197,300 | 17 959,50 | - 22,700 | - 340,50 | - 340,50 | 0,00 |
| 8 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | +M, 21 1S TL. 40MM | 243,00 | 1 220,000 | 296 460,00 | - 22,700 | 1 197,300 | 290 943,90 | - 22,700 | - 5 516,10 | - 5 516,10 | 0,00 |
| 9 | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP | 1M6+2, 16S TL. 70MM | 351,00 | 1 220,000 | 428 220,00 | - 22,700 | 1 197,300 | 420 252,30 | - 22,700 | - 7 967,70 | - 7 967,70 | 0,00 |
| 10 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 20,00 | 1 220,000 | 24 400,00 | - 22,700 | 1 197,300 | 23 946,00 | - 22,700 | - 454,00 | - 454,00 | 0,00 |
| 11 | 58222 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z | M2C | 700,00 | 2,870 | 2 009,00 | 27,930 | 30,800 | 21 560,00 | 27,930 | 19 551,00 | 0,00 | 19 551,00 |
| 12 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH | MOBRU BNÍKŮ ŠÍŘ 1 | 50MM 450,00 | 237,000 | 106 650,00 |  | 237,000 | 106 650,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 | MMM | 50,00 | 13,000 | 650,00 |  | 13,000 | 650,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 931323 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P | RMŮ Ř D O 300MM2 | 60,00 | 13,000 | 780,00 |  | 13,000 | 780,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **1 549 929,80** |  |  | **1 556 564,20** |  | **6 634,40** | **- 18 023,80** | **24 658,20** |

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: Objekt7 - SO 112\_SO 112

Rozpočet: Objekt7 - SO 112\_SO 112

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 16,00 | 468,000 | 7 488,00 |  | 468,000 | 7 488,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M | M2 | 150,00 | 858,000 | 128 700,00 |  | 858,000 | 128 700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 572111 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 325,000 | 4 875,00 | 0,200 | 325,200 | 4 878,00 | 0,200 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4 | 572211 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 325,000 | 4 875,00 | 0,200 | 325,200 | 4 878,00 | 0,200 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 5 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | +M, 21 1S TL. 40MM | 243,00 | 325,000 | 78 975,00 | 0,200 | 325,200 | 79 023,60 | 0,200 | 48,60 | 0,00 | 48,60 |
| 6 | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP | 1M6+2, 16S TL. 70MM | 351,00 | 325,000 | 114 075,00 | 0,200 | 325,200 | 114 145,20 | 0,200 | 70,20 | 0,00 | 70,20 |
| 7 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 20,00 | 325,000 | 6 500,00 | 0,200 | 325,200 | 6 504,00 | 0,200 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 8 | 58222 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z | M2C | 700,00 | 1,200 | 840,00 | 10,100 | 11,300 | 7 910,00 | 10,100 | 7 070,00 | 0,00 | 7 070,00 |
| 9 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH | MOBRU BNÍKŮ ŠÍŘ 1 | 50MM 450,00 | 92,000 | 41 400,00 |  | 92,000 | 41 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 | MMM | 50,00 | 17,000 | 850,00 |  | 17,000 | 850,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 931323 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P | RMŮ Ř D O 300MM2 | 60,00 | 17,000 | 1 020,00 |  | 17,000 | 1 020,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **389 598,00** |  |  | **396 796,80** |  | **7 198,80** | **0,00** | **7 198,80** |

3.10.3

**Rekapitulace změn na položkách**

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: Objekt8 - SO 113\_SO 113

Rozpočet: Objekt8 - SO 113\_SO 113

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 4 - Vozovka - kom.vedl.III/36063** | | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce**  **[Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **M(HnroožtsotvíicZeB)V- úpr** | **avaCue nka nZaBlV.V[aKSč]** | **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14=13\*5** | **15** | **16** |
| 1 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 16,00 | 451,440 | 7 223,04 |  | 451,440 | 7 223,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN D | OM100 MM | 230,00 | 47,000 | 10 810,00 |  | 47,000 | 10 810,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 561451 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250 | M2M | 575,00 | 46,200 | 26 565,00 | 7,840 | 54,040 | 31 073,00 |  | 0,00 | 7,840 | 4 508,00 | 0,00 | 4 508,00 |
| 4 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M | M2 | 150,00 | 781,440 | 117 216,00 | 98,520 | 879,960 | 131 994,00 |  | 0,00 | 98,520 | 14 778,00 | 0,00 | 14 778,00 |
| 5 | 56362 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ | LMU2TL D O 100MM | 33,00 | 408,000 | 13 464,00 | 24,000 | 432,000 | 14 256,00 |  | 0,00 | 24,000 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 6 | 56363 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ | LMU2TL D O 150MM | 50,00 | 816,000 | 40 800,00 | 48,000 | 864,000 | 43 200,00 |  | 0,00 | 48,000 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 7 | 572111 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 275,000 | 4 125,00 | 36,200 | 311,200 | 4 668,00 |  | 0,00 | 36,200 | 543,00 | 0,00 | 543,00 |
| 8 | 572211 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 275,000 | 4 125,00 | 206,050 | 481,050 | 7 215,75 | 169,850 | 2 547,75 | 36,200 | 543,00 | 0,00 | 3 090,75 |
| 9 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | +M,121S TL. 40MM | 243,00 | 275,000 | 66 825,00 | 36,200 | 311,200 | 75 621,60 |  | 0,00 | 36,200 | 8 796,60 | 0,00 | 8 796,60 |
| 10 | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 1 | 6M+2, 16S TL. 70MM | 351,00 | 275,000 | 96 525,00 | 36,200 | 311,200 | 109 231,20 |  | 0,00 | 36,200 | 12 706,20 | 0,00 | 12 706,20 |
| 11 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 20,00 | 275,000 | 5 500,00 | 36,200 | 311,200 | 6 224,00 |  | 0,00 | 36,200 | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
| 12 | 58222 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z | M2C | 700,00 | 43,000 | 30 100,00 | 6,100 | 49,100 | 34 370,00 |  | 0,00 | 6,100 | 4 270,00 | 0,00 | 4 270,00 |
| 13 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH | OMBR UBNÍKŮ ŠÍŘ 15 | 0MM 450,00 | 80,000 | 36 000,00 |  | 80,000 | 36 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50M | M | 50,00 | 12,000 | 600,00 |  | 12,000 | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 931323 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR | ŮMŘ DO 300MM2 | 60,00 | 12,000 | 720,00 |  | 12,000 | 720,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 113727R | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O | DMV3OZ DO 16KM | 800,00 | 0,000 | 0,00 | 8,500 | 8,500 | 6 800,00 | 8,500 | 6 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| 17 | 574A46R | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 | +M,126S TL. 50MM | 349,00 | 0,000 | 0,00 | 169,850 | 169,850 | 59 277,65 | 169,850 | 59 277,65 |  | 0,00 | 0,00 | 59 277,65 |
| 18 | 58910R | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 60,00 | 0,000 | 0,00 | 43,000 | 43,000 | 2 580,00 | 43,000 | 2 580,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| 19 | 915111R | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADK | ÉM-2DOD ÁVKA A PO | KLÁDKA, V1D1Z0b,0a0rv | a bílá š.125 m m0,000 | 0,00 | 5,380 | 5,380 | 591,80 | 5,380 | 591,80 |  | 0,00 | 0,00 | 591,80 |
| 20 | 919111R | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50M | M - p odélná prac | .spára dl.4 35m0,00 | 0,000 | 0,00 | 43,000 | 43,000 | 2 150,00 | 43,000 | 2 150,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| 21 | 93808 R | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 5,00 | 0,000 | 0,00 | 169,850 | 169,850 | 849,25 | 169,850 | 849,25 |  | 0,00 | 0,00 | 849,25 |
| **Celkem:** | | | | |  | **460 598,04** |  |  | **585 455,29** |  | **74 796,45** |  | **50 060,80** | **0,00** | **124 857,25** |

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

Objekt: Objekt9 - SO 114\_SO 114

Rozpočet: Objekt9 - SO 114\_SO 114

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **ZBV 6 - Doměrky** | | **Méněpráce [Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
| 1 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 16,00 | 2 227,104 | 35 633,66 |  | 2 227,104 | 35 633,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN D | MO 1 00MM | 230,00 | 110,000 | 25 300,00 |  | 110,000 | 25 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 561451 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 25 | 0M2M | 575,00 | 37,400 | 21 505,00 | 0,640 | 38,040 | 21 873,00 | 0,640 | 368,00 | 0,00 | 368,00 |
| 4 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M | M2 | 150,00 | 2 352,680 | 352 902,00 |  | 2 352,680 | 352 902,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 56362 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ | MLU2 TL DO 100MM | 33,00 | 288,000 | 9 504,00 |  | 288,000 | 9 504,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 56363 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ | MLU2 TL DO 150MM | 50,00 | 576,000 | 28 800,00 |  | 576,000 | 28 800,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL | UMT2L DO 100MM | 55,00 | 88,500 | 4 867,50 | 90,500 | 179,000 | 9 845,00 | 90,500 | 4 977,50 | 0,00 | 4 977,50 |
| 8 | 572111 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 1 509,200 | 22 638,00 | 0,400 | 1 509,600 | 22 644,00 | 0,400 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 9 | 572211 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 15,00 | 1 408,000 | 21 120,00 |  | 1 408,000 | 21 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | +M, 21 1S TL. 40MM | 243,00 | 1 280,000 | 311 040,00 |  | 1 280,000 | 311 040,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP | 1M6+2, 16S TL. 70MM | 351,00 | 1 408,000 | 494 208,00 |  | 1 408,000 | 494 208,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 20,00 | 1 509,200 | 30 184,00 | 0,400 | 1 509,600 | 30 192,00 | 0,400 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 13 | 58222 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z | M2C | 700,00 | 35,300 | 24 710,00 | 5,200 | 40,500 | 28 350,00 | 5,200 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 |
| 14 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH | MOBRU BNÍKŮ ŠÍŘ 1 | 50MM 450,00 | 75,000 | 33 750,00 |  | 75,000 | 33 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 | MMM | 50,00 | 7,000 | 350,00 |  | 7,000 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 931323 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P | RMŮ Ř D O 300MM2 | 60,00 | 7,000 | 420,00 |  | 7,000 | 420,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem:** | | | | |  | **1 416 932,16** |  |  | **1 425 931,66** |  | **8 999,50** | **0,00** | **8 999,50** |