Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 951 421 242

fax: 951 421 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Číslo jednací:	17556/SOPK/23

Dotační titul: Rozvoj a obnova MTZ

# Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 15527/SOPK/22 ze dne 6.2.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Wetland s.r.o.

Sídlo: 		Batelov, Lovětínská 612/48, PSČ 58851

Jednající: 	Mgr. Abraham Hofhanzl

IČO: 		27725839

DIČ: 		CZ27725839

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 54892

Bankovní spojení:                    ; číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Mgr. Abraham Hofhanzl; e-mail:                        ; telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

  - V průběhu realizace stavebních objektů hrází rybníka Horní Dvořákovský p.č. 190 a Dolní Dvořákovský p.č.192 k.ú. Budkov u Střížovic byla zjištěna skutečnost, že pod tělesem hráze se nachází souvislá vrstva rašelinného materiálu, kde byly zjištěny otevřené průsakové cesty. Tento stav byl potvrzen kopanými sondami za účasti geotechnika. Z tohoto důvodu nebude postačovat pouhé dorovnání hráze, jak bylo prvotně uvažováno v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), nýbrž pro bezpečnost vodního díla bude zapotřebí odstranit průsakové cesty v celé ploše. Díky tomuto stavu došlo k nárůstu objemu zemních prací. Skutečnosti nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení a úpravu projektové dokumentace (viz zápis ve stavebním deníku a doplněná výkresová část k PD). Po zvážení různých technických řešení a alternativ, je návrh řešení jediným vhodným, které spolehlivě zajistí nepropustnost podloží a sníží křivku vodního sloupce tak výrazně, že nebudou hrozit průsaky pod tělesem hráze propustným podložím. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací včetně následné manipulace se zeminou.

  - V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2.1 je nutné pro nenavýšení celkových nákladů na realizaci upravit PD u SO výpustného zařízení.

Méněpráce spočívají v úpravě technického řešení:

- umístnění výpustného zařízení více do hráze

- nerealizace přístupové lávky k výpusti

- zkrácení potrubí od výpustného zařízení

- zkrácena délka kamenného opevněné při vyústění do toku

- zajišťovací betonový práh nahrazen kamenným opevnění

  - Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby došlo u rybníku Horní a Dolní Dvořákovský k navýšení nákladů na realizaci + 122 774,52  Kč bez DPH (148 557,17  Kč včetně DPH).

  - V průběhu realizace stavebního objektu hráze byla po kácení a vytrhání pařezů zjištěna skutečnost, že kořenový systém výrazně narušil těleso hráze. V hrázi se rovněž místy nacházely pařezy, které byly zasypány. Pro zachování bezpečnosti vodní díla a potřebné těsnosti hráze nebude postačovat pouhé dorovnání hráze, jak bylo prvotně uvažováno v projektové dokumentaci. Díky tomuto stavu došlo k nárůstu objemu zemních prací. Skutečnosti nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení a úpravu projektové dokumentace (viz zápis ve stavebním deníku a doplněná výkresová část k PD). Po zvážení různých technických řešení a alternativ, je návrh řešení jediným vhodným, které spolehlivě zajistí nepropustnost hráze a sníží křivku vodního sloupce tak výrazně, že nebudou hrozit průsaky tělesem hráze. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací včetně následné manipulace se zeminou. V průběhu realizace byla doporučena oprava přívodního ocelového potrubí.

  - V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2.4 je nutné  pro nenavýšení celkových nákladů na realizaci, upravit PD, kdy je navržena citlivá změna SO bezpečnostního přelivu. Místo původního čelního přelivu v hrázi, opevněného kamennou dlažbou, je nově navržen zemní průleh v pravém zavázání hráze. Délka přelivné hrany i její výškové umístění zůstávají stejné, jako u původního bezpečnostního přelivu, nedojde tedy ke změně výšek charakteristických hladin v nádrži ani vydaného povolení k nakládání s vodami.

  - V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2.4 je nutné  pro nenavýšení celkových nákladů na realizaci, upravit PD u SO výpustného zařízení.

Méně práce spočívají v úpravě technického řešení:

- umístnění výpustného zařízení více do hráze

- nerealizace přístupové lávky k výpusti

- zkrácení potrubí od výpustného zařízení

- zkrácena délka kamenného opevněné při vyústění do toku

- zajišťovací betonový práh nahrazen kamenným opevněním

  - Po zhodnocení stavu příjezdové cesty k rybníku bylo na kontrolním dni domluveno s vlastníkem pozemku Lesy České republiky, s.p. , že dojde k lokálnímu vyspravení a zásypům koleji po těžké technice. Kladen bude především důraz na příjezd k rybníku a zabezpečení svahu proti sesuvu zeminy. Tímto řešením dojde k úspoře navrženého podkladu ze štěrkodrti.

  - Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby došlo u rybníku Pazourův k úspoře nákladů na realizaci – 122 774,52 Kč bez DPH (- 148 557,17  Kč včetně DPH).

  - Všechny tyto změny vyvolané v průběhu realizace byly předem konzultovány s objednatelem na kontrolních dnech a rovněž s Povodím Vltavy, s.p. a příslušným vodoprávním úřadem.

  - Veškeré změnové položky jsou detailně popsány v přiloženém soupisu prací a dodatku k PD č.1.

  - Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - V souvislosti s výše uvedenými změnami nedošlo ke změně výše nákladů na realizaci.

Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. (Jejich specifikace je uvedena v Přílohách tohoto Dodatku). Tímto dodatkem nedojde k navýšení ceny díla. Cenový nárůst podle odst. 6 § 222 ZZVZ činí 0 %.

Původní cena dílo dle SOD

Cena celkem bez DPH			6 392 566,30 Kč

DPH ve výši					21%

DPH							1 342 438,92 Kč

Cena celkem včetně DPH		7 735 005,22 Kč

Celková cena díla po změně:

Cena celkem bez DPH			6 392 566,30 Kč

DPH ve výši					21%

DPH							1 342 438,92 Kč

Cena celkem včetně DPH		7 735 005,22 Kč

  - Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Skutečnosti nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení a úpravu projektové dokumentace během provádění stavby. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a jedná se o povolenou změnu závazku ze smlouvy dle odst. 6 § 222 ZZVZ, tedy jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné „Rekonstrukce a oprava rybníka Horní Dvořákovský p.č. 190 a Dolní Dvořákovský p.č.192 k. ú. Budkov u Střížovic“ a „Rekonstrukce a oprava rybníku Pazourův p.č. 363, 357,365/2 v k.ú Strmilov“ byl uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Předmětným dodatkem nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 (3) ZZVZ (tzn., že se nejednalo o takovou změnu, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky). Tento Dodatek zpracovává technické změny v provedení stavby odvíjející se od průběhu výstavby.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

  - Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 –  Dodatek č.1 k PD

- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1- Dořákovské rybníky

- Příloha č. 3 – Změnový list č. 1- Pazourův rybník

- Příloha č. 4 – Řez výpustí Dolní Dořákovský rybník – D.3

- Příloha č. 5 – Řez výpustí Horní Dořákovský rybník – D.8

- Příloha č. 6 – Řez výpustí Pazourův rybník – D3

- Příloha č. 7 – Výpustné zařízení Pazourův rybník –D.2

- Příloha č. 8 – Úprava hráze Dolní Dořákovský rybník

- Příloha č. 9 – Úprava hráze Horní Dořákovský rybník

- Příloha č. 10 – Zemní průleh Pazourův rybník

- Příloha č. 11 – Harmonogram prací

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Mgr. Abraham Hofhanzl |
| Ředitel AOPK ČR |  | jednatel |