VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287,  511 01  Turnov

IČ 49295934, DIČ CZ49295934

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

75/23	 					4.10.2023

Věc: Objednávka na zpracování PD – „Rokytnice nad Jizerou – úpravy vodovodu a kanalizace u pošty pro průtah“

1. VAK PROJEKT – Radek Hnát - zpracovatel

| Sídlo: | Prouskova 1724, 511 01 Turnov |
| --- | --- |
| IČO: | 167 922 71 |

2.    Vodohospodářské sdružení Turnov –  objednatel

Sídlo:			Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 			49295934

DIČ: 			CZ49295934

Jednající:			Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

ve věcech technických:

Předmět:

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky z 9. září 2023 zpracování PD ve stupni DPS na přeložku vodovodu a kanalizace v lokalitě u pošty v Dolní Rokytnici nad Jizerou. Součástí projekčních prací bude i koordinace prostorového uspořádání veškerých inženýrských sítí v uličce od pošty až pod hasičskou zbrojnici.

Celková cena projektové dokumentace bude 148 000 Kč bez DPH.

Částka 10 000 Kč za geodetické zaměření může být proplacena na základě dílčí faktury po odevzdání GZ objednateli. Částka 118 000 Kč za zpracování za DPS může být proplacena na základě dílčí faktury po odevzdání odsouhlasené DPS objednateli. Částka 20 000 Kč za inženýrskou činnost bude proplacena na základě faktury po zajištění stavebního povolení. Správní poplatky hradí objednatel napřímo.

Termín:

- odevzdání odsouhlasené koncepce PD nejdéle do 15.10.2023,

- odevzdání schválené DPS objednatelem a provozovatelem (SčVK OZ Turnov) nejdéle do 31.10.2023.

- vydání společného povolení stavby bez nabytí právní moci nejdéle do 31.1.2024.

Objednatel si vyhrazuje udělit pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za jeden den zpoždění odevzdání dokumentace.

V Turnově, dne 4.10.2023		                   ……………………………………….

Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku