**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 303/2023 ze dne 04. 05. 2023**

 **VÝMĚNÍKOVÁ STANICE SZŠ a VOŠZ A HORKOVODNÍ PŘÍPOJKA**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
|  |  |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: | 177679864/0300 |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  **GTBC s.r.o.** |
| se sídlem: |  Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha |
| IČO: |  24210510 |
| DIČ: |  CZ24210510 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 188968 vedená u Městského soudu v Praze |
| zastoupený: | Miroslav Urbánek, jednatel |
| bankovní spojení: | 107-328830287/0100 |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3., ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, se doplňuje o odstavec 3.13., který zní:

3.13. Za podstatnou změnu závazku vyplývajícího z této smlouvy se nepovažují dodatečně provedené stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy, a které objednatel vyhodnotil:

1. jako nezbytné z ekonomických a technických důvodů pro dokončení díla,
2. jako nedílně související s realizací díla, které by při jejich nezrealizování ve svém důsledku způsobilo značné obtíže nebo výrazné navýšení nákladů v kontextu s navazující etapou výstavby.
	1. Článek 5. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, se mění odstavec „dokončení díla“ a nově zní:

**Dokončení stavebních prací:** nejpozději do 210 (dvě stě deseti kalendářních dní od předání staveniště), nejpozději však **do 30. 11. 2023**

* 1. Článek 6., CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a nově zní:
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí**  **2.777.606,70 Kč**

Cena za vícepráce (1) dle přílohy č. 4 bez DPH činí 55.550,00 Kč

Cena za vícepráce (2) dle přílohy č. 5 bez DPH činí 1.433.000,00 Kč

Cena za vícepráce (3) dle přílohy č. 6 bez DPH činí 226.523,14 Kč

Cena za vícepráce (4) dle přílohy č. 7 bez DPH činí 41.700,00 Kč

Celkem za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 1.756.773.14 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 4 534 379,84 Kč**

*(slovy: čtyři milióny pět set třicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát devět korun a osmdesát čtyři haléřů)*

**Celkem za DPH 21%** 952.219,77 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 5 486 599,61 Kč**

*(slovy: pět miliónů čtyři sta osmdesát šest tisíc pět set devadesát devět korun a šedesát jedna haléřů)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 19. 9. 2023**Ing. Irena Nováková**ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní, PlzeňKarlovarská 99za objednatele  | V Letkově dne 20. 9. 2023**Miroslav Urbánek**jednatel společnostiGTBC CZ s.r.o.za zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě:**

Příloha č. 4\_Rozvod TV SZŠ

Příloha č. 5\_Modul TV SPŠD

Příloha č. 5a\_23-176-TV SPŠD\_schéma

Příloha č. 5b\_23-176-TV SPŠD\_soupis

Příloha č. 6\_SPP\_horkovod\_SPSD\_SO\_1\_1

Příloha č. 7\_Rozdělovač cirkulace