**Národní kulturní památka Vyšehrad**

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxx

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. arch. Lukáš Hudák**

Sídlo: Víta Nejedlého 1006/6, 130 00 Praha 3

IČO: 75421992, DIČ: CZ8410283233

Bankovní spojení: Air Bank, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „smlouva“)

kterým se upravuje **Článek II., Doba plněním Bod 1**., který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek vůči objednateli v následujících termínech:

termín zahájení: neprodleně po podpisu této smlouvy,

dílčí termíny kontroly: na základě požadavku objednatele,

termín dokončení a předání kompletního díla: nejpozději do 20. 12. 2023.

Ostatní ujednání smlouvy č. SD/458/2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne ……27.9.2023………… V Praze dne 27.9.2023

……………………………………. …………………………………….

 Za objednatele Za zhotovitele