**Dodatek č. 1**

k příkazní smlouvě uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“),

mezi

**Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

se sídlem: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: **Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

IČ: 00510874

DIČ: CZ 00510874

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen “**příkazce**“)

a

název společnosti**: Ing. Petr Jiráček**

sídlo: Polní 947/2, 373 72 Lišov

osoba oprávněná jednat jménem příkazníka: Ing. Petr Jiráček

IČ: 07822138

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu**:** xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen “**příkazník**“)

se dohodli na změně příkazní smlouvy uzavřené za účelem poskytování činností technického dozoru investora (dále jen TDI) pro realizaci stavby – veřejné zakázky „**Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí**“ (dále jen stavba).

**Předmět Dodatku č. 1**

V důsledku neočekávaných změn v průběhu realizace stavební zakázky došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací do 10. 10. 2023, což vyvolalo i potřebu většího rozsahu činnosti technického dozoru investora.

Důvodem pro prodloužení termínu stavebních prací byly zejména tyto změny:

* havarijní stav původních dělících příček sociálních zařízení si vyžádal realizaci příček zcela nových
* nevyhovující statika dřevěných podlahových trámů vyvolala nutnost zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí. Nové příčky bylo možné vyzdít až po zesílení stropní konstrukce.
* projektem neplánovaná kompletní rekonstrukce prostor sociálního zázemí v 1.NP budovy užívané Jihočeskou hospodářskou komorou – nové potrubí nebylo možné bezpečně spojovat s původním, které vykazuje značné známky degradace. Byla navržena kompletní rekonstrukce rozvodů 1.NP, což vyžaduje provést rozsáhlé bourací práce a následné zednické začištění.

Dodatkem č. 1 dochází k navýšení ceny díla za činnost technického dozoru investora o Kč 27 500,- bez DPH a prodlužuje se platnost příkazní smlouvy do 10.10.2023.

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení příkazní smlouvy o ceně za poskytovanou činnost technického dozoru investora – článek VII. Odměna příkazníka a způsob její úhrady, bod 1. takto:

**Původní znění:**

# Odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka, která činí:

**Celková nabídková cena za celkové plnění předmětu smlouvy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena celkem v Kč vč. DPH |
| **82 500,- Kč** | **17 325,- Kč** | **99 825,- Kč** |

**Nové znění:**

# Odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka a Dodatku č. 1, která činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena celkem v Kč vč. DPH |
| **110 000,- Kč** | **23 100,- Kč** | **133 100,- Kč** |

# Dodatkem č. 1 se doplňuje článek VIII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy o bod 3.:

# Původní znění:

# Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby, do doby podepsání závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).
2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.

# Nové znění:

# Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby, do doby podepsání závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

1. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.
2. Tato smlouva se Dodatkem č. 1 prodlužuje do 10. 10. 2023.

# Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Příkazce obdrží dva stejnopisy smlouvy, příkazník obdrží jeden stejnopis.

V Č. Budějovicích dne, 8. 9. 2023 V Lišově, dne 8. 9. 2023

………………………………… …………………………………

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Ing. Petr Jiráček

příkazce příkazník