**DODATEK č.4**

**k č. SPA-2021-800-000364**

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: **Vodovod Chodovská Huť**

uzavřené dne **20.12.2021** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.**

se sídlem: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977  
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAVBY IS, s.r.o.**

se sídlem: Lomená 326, Plesná, PSČ: 351 35

IČO: 26403510, DIČ: CZ26403510

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026

bankovní spojení: č.ú.: 0805865319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Roman Horčička, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Michal Ogurek, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**SMLOUVĚ O DÍLO:**

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se na základě ustanovení článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně bodu 18.11. Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na změně ceny za dílo změnou způsobu uložení vodovodního potrubí a ke změně termínu dokončení stavby z důvodu odlišných geologických podmínek proti zadávací dokumentaci, a tím potřeby změny způsobu pokládky potrubí vodovodu. Vodovodní potrubí nebylo možné provádět protlaky, pokládka bude prováděna otevřeným výkopem, tím dochází k navýšení ceny a prodloužením doby výstavby.

1. **Změny smlouvy**

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000364, upravená dodatky č. 1, 2 a 3 se dohodou smluvních stran ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

článek III**. Doba plnění;**

**bod 3.1.** se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději **do 10.10.2023** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.

V této lhůtě bude předmět díla v celém svém rozsahu řádně ukončen, dokončen a předán objednateli, včetně předání kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.

článek **V. Cena za dílo, platební podmínky;**

* **bod 5.2.** se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo v rozsahu dle této smlouvy a dále na výši neuznatelných nákladů z ceny o dílo a níže uvedeném rozdělení:

**Cena celkem bez DPH 15 975 416,47 Kč**

z toho : **uznatelné náklady bez DPH** **11 161 415,30 Kč**

**neuznatelné náklady bez DPH 4 814 001,17 Kč**

SO 02 - část vodovodního řadu B 3.3 223 772,96 Kč

SO 03 - část vodovodních řadů C 2.2, C 2.3 451 888,92 Kč

ORN 3 - K 3.14, K 3.15 8 000,00 Kč

Změnový list č.11 739 328,55 Kč

Změnový list č.2 904 830,52 Kč

Změnový list č.3 1 486 180,22 Kč

**nerealizované méněpráce celk.bez DPH - 518 833,00 Kč**

nerealizované méněpráce z SOD - 312 080,00 Kč

nerealizované méněpráce ze změn.listu č.1 - 206 753,00 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnový list č.3 a rozpočet

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.4 dotčena.
   2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel**.**

V Chebu, dne: V Chebu, dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………… …………………………………

Mgr. David Bracháček Roman Horčička

předseda představenstva jednatel

…………………………………

Ing. Milan Míka

místopředseda představenstva