DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 811

E-mail: j.svobodova2@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEPARD s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a. s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

## Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Vidice u Kutné Hory. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužení termínu etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (včetně všech podetap a), b) a c)).

## Důvodem prodloužení termínu jsou nejasnosti ohledně plánované vysokorychlostní trati evropského významu, jejíž trasa povede přes katastrální území Vidice u Kutné Hory a ovlivní zpracování komplexních pozemkových úprav v celém území. Bylo potřeba nejprve zjistit závaznost stávajících podkladů a vyčkat na závěry jednání mezi SPÚ a Správou železnic, které se konalo v červenci 2023. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel zpracovávat plán společných zařízení dříve.

## V souvislosti s výše uvedenými důvody je nutné adekvátně tj. o 5 a půl měsíce prodloužit také termín ukončení navazující etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

## Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek etapy 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků a z toho vyplývající nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u této etapy.

## Dalším důvodem je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

## Dalším důvodem je úprava předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

## Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

## Termín ukončení etapy 6.3.1 se mění z původního 30. 10. 2023 na nový 15. 4. 2024. Termín ukončení etapy 6.3.2 se mění z původního 31. 5. 2024 na nový 15. 11. 2024.

## Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

## Snížení v počtu měrných jednotek u etapy 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – původní počet MJ je 355, po snížení o 3 MJ bude celkový počet MJ uvedené etapy 352. V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění celková cena – snižuje se o 1050,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 1 991 450,- Kč (bez DPH).

## Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Dále se smluvní strany dohodly:

## V čl. 4.3. se mění věta třetí takto:

## Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

## V čl. 7.1. se mění druhá věta takto:

## Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.

## Čl. 7.2. i) a následující se mění takto:

## Ukončené dílčí části Díla Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě příslušným osobám:

## (i) PSZ:

## (i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné a digitální vyhotovení, jedno listinné vyhotovení určené Objednateli a příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;

## (ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;

## (iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné a digitální vyhotovení, jedno listinné vyhotovení určené Objednateli a příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;

## (iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

## (v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

## (j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli a 1x listinné vyhotovení příslušné obci;

## (k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a digitální vyhotovení určené Objednateli + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení;

## (l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 1x digitální vyhotovení určené katastrálnímu úřadu;

## (m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

## (n) Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

## (o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.

## Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

## Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

## Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 6. 10. 2023		Datum: 4. 10. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jitka Svobodová.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě- dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Vidice u Kutné Hory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000,00 |  | 8 000,00 | 30.4.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 355 | 750,00 |  | 266 250,00 | 31.7.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 135 | 2 500,00 |  | 337 500,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | 3 000,00 |  | 12 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 355 | 350,00 |  | 124 250,00 | 31.8.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 352 | 350,00 |  | 123 200,00 | 31.1.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 886 200,00 | 31.1.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 355 | 1 000,00 |  | 355 000,00 | 15.4.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 15 | 1 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 25 | 800,00 |  | 20 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 800,00 |  | 8 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 000,00 |  | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 355 | 850,00 |  | 301 750,00 | 15.11.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 7 000,00 |  | 14 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 40 | 2 000,00 |  | 80 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 900,00 |  | 5 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 400,00 |  | 3 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 200,00 |  | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 856 750,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 355 | 700,00 |  | 248 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 248 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 886 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 856 750,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 248 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 991 450,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 418 204,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 409 654,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GEPARD s. r. o. |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |
| Datum: 6.10.2023 |  |  |  |  | Datum: 4.10.2023 |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Ing. Tomáš Krátký |  |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |