SMLOUVA O DÍLO   č. 03 / 2023

- Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace

se sídlem v Lošticích, Hradská 113/5, IČ 75004020

jednající ředitelem: Ondřejem Jurečkou

zaps. v OR u KOS v Ostravě Pr 800

bankovní spojení – ČS: č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX

elektronická adresa: jurecka@utrebuvky.cz

dále jen „objednatel“

- Lukáš Černý

se sídlem Libina 847, Libina, IČ 73139505 | DIČ CZ8107225775

bankovní spojení – ČSOB: č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX

elektronická adresa: lukas.black@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

článek 1

PŘEDMĚT DÍLA

  - Předmětem díla je provedení opravy betonové zámkové dlažby před garážemi (dále jen „dílo“) objednavatele na ulici Hradská 113/5 Loštice ve výměře 75 m2. Opravou chodníku se rozumí rozebrání stávající dlažby, vyrovnání, doplnění a zhutnění podkladu, zpětné položení původní dlažby nebo výměna rozbité a nepoužitelné dlažby a výměna poškozených silničních obrubníků. Povrchy musí být vyspádovány od objektů ke komunikaci a podkladní souvrství musí být doplněno ve složení obvyklém pro použitý typ dlažby.

  - Rozsah prací: demontáž stávající dlažby; výkop a položení kamenného podloží a geotextilie; nahrazení poškozené dlažby položením nové zámkové dlažby 200x100x80 přírodní; ukončení obrubníky v betonovém loži a zapískování a likvidace odpadu, který v souvislosti s plněním zakázky vznikne.

článek 2.

POVINNOSTI objednavatele a povinnosti zhotovitele

  - Objednavatel se touto smlouvou zavazuje před zahájením díla seznámit zhotovitele, resp. zodpovědného pracovníka zhotovitele, s přístupem k místu realizace díla, s místem pro uložení materiálu či napojení na elektrickou energii a vodu; umožnit přístup do místa plnění díla; poskytnout přístup ke zdroji  elektrické energie a vody a napojení na tyto zdroje po dobu plnění díla od zahájení realizace díla a vždy před začátkem pracovní doby; umožnit uložení a úschovu zařízení a materiálu potřebného k realizaci díla. V případě montáže po dohodě i v mrazivém počasí zajistit pracovníkům možnost uložit nářadí a materiál v teplejším prostředí.

  - Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díly, že na něj nebyl podán návrh na konkurs či vyrovnání a jeho finanční a majetkové poměry podání takovéhoto návrhu vylučují.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá potřebná povolení, oprávnění a certifikace, potřebné k realizaci díla; byl dostatečně seznámen s požadavky objednatele na realizaci díla; zajistí, aby při realizaci díla nebyla způsobena škoda na majetku třetích osob, zejména pak majitelů sousedních nemovitostí a veřejných prostranství.

  - Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem (dle záznamu ve Stavebním deníku). Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

článek 3.

Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést od 05.10.2023 do 20.10.2023 na základě předloženého a objednavatelem odsouhlaseného harmonogramu prací (práce budou probíhat od 07:00 hod. do 17:00 hod.). Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat staveniště nejpozději do 05.10.2023.

  - V případě nesplnění této povinnosti řádně a včas dochází i k posunutí termínu doby plnění zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy i před shora uvedeným termínem. Dodržení termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné stavební připravenosti objednatele dohodnuté v této smlouvě a dále na meteorologických podmínkách. V případě déle trvajícího nepříznivého počasí (vytrvalý déšť, mráz a sníh, vytrvalá zima apod.) se termín plnění prodlouží o dobu, kdy nemohly být práce na díle z těchto důvodů prováděny. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a o dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba plnění díla zhotovitelem.

  - Dodržení termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné stavební připravenosti objednatele dohodnuté v této smlouvě a dále na meteorologických podmínkách. V případě déle trvajícího nepříznivého počasí (vytrvalý déšť, mráz a sníh, vytrvalá zima apod.) se termín plnění prodlouží o dobu, kdy nemohly být práce na díle z těchto důvodů prováděny. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a o dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba plnění díla zhotovitelem.

  - V případě objednatelem požadovaných víceprací nebo víceprací ke zhotovení díla objektivně nezbytných, jejichž provedení nebylo s přihlédnutím k povaze díla a ostatním okolnostem předpokládáno, má zhotovitel právo na poměrné prodloužení termínu dokončení díla. O nutnosti provedení nepředpokládaných prací je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu poté, co potřebu těchto prací zjistí.

článek 4.

CENA ZA DÍLO

  - Cena díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 168.625,00 Kč bez DPH 15 %. Cena byla určena v přímé souvislosti se zhotoveným návrhem a výkazem výměr z poptávky ze dne 17.07.2023. Cena díla zahrnuje veškeré činnosti popsané v této smlouvě, zejména dodávku práce, dodávku materiálu, dopravu do a z místa plnění díla, další činnosti uvedené v této smlouvě. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla v plné výši ve lhůtě 10ti dnů od předání díla.

  - Zhotovitel má nárok na přiměřené zvýšení odměny, objeví-li se při provádění díla potřeba   nezbytných a nepředpokládaných činností do ceny díla nezahrnutých nebo víceprací   požadovaných objednatelem nad rámec smlouvy. Zvýšení ceny díla musí být odsouhlaseno písemně oběma smluvními stranami. Objeví-li se potřeba nezbytných a nepředpokládaných činností, jejichž neprovedení jakýmkoliv způsobem brání řádnému zhotovení díla a objednatel tyto činnosti neodsouhlasí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě má nárok na poměrnou část ceny díla za zhotovené části díla dle položkového rozpočtu. Objednatel je v tomto případě povinen uhradit poměrnou část díla do 10ti dnů od předání zhotovené části díla. V případě, že se některé práce nebudou na žádost objednatele provádět, bude cena díla poměrně o cenu neprováděných prací snížena. Cena za vícepráce či méněpráce bude vyčíslena před jejich provedením, a odsouhlasena oběma smluvními stranami.

článek 5.

PLATEBNÍ PODMÍKY

  - Objednatel výslovně prohlašuje, že má zajištěny prostředky na úhradu ceny díla.

  - Vyúčtování bude provedeno při předání prací zhotovitelem a převzetí objednatelem, a to konečnou fakturou se splatností 10ti dnů po jejím obdržení objednatelem.

článek 6.

PODMÍNKY REALIZACE

  - Zápis o předání a převzetí staveniště bude proveden před započetím prací. Staveniště předá objednatel zhotoviteli bez právních a faktických vad a bez nároků třetích osob. Zhotovitel bude pro svoji činnost používat pouze určené plochy, které byly objednavatelem předány.

  - Zhotovitel garantuje rozsah a kvalitu prací dle platných ČSN k datu podpisu smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo samostatně v rozsahu stanoveném soupisem prací.

  - Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny dle sjednaných podmínek, technických norem, právních    předpisů a ve sjednaných termínech plnění.

článek 7.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA

  - O předání díla sepíší smluvní strany protokol o převzetí a předání, jehož podpisem objednatel dílo převezme. Předání a převzetí díla proběhne v den dokončení díla dle termínů této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K tomuto převzetí budou přítomni odpovědní zástupci obou stran. Při konečné přejímce díla předloží zhotovitel všechny nezbytné doklady vztahující se ke zhotovenému dílu. Nedostaví-li se objednatel ve smlouvou stanovený den dokončení nebo v dřívější den stanovený zhotovitelem k předání díla nebo k dílčímu předání díla, má se bez dalšího za to, že dílo bylo v tento den předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

  - Objednatel převezme dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla. Tyto nedodělky odstraní zhotovitel v termínech, které budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí (do 7 dnů).

  - Dojde-li k posunu termínu, kdy má být dílo předáno, resp. předána jeho část, je zhotovitel povinen upozornit objednatele na změnu termínu předání, resp. dílčího předání díla a oznámit mu nové datum předání. Nepřevezme-li objednatel dílo, resp. jeho část v takto zhotovitelem stanovený den, má se za to, že dílo bylo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

článek 8.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

  - Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotovitel objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v rámci výroby odstraní vady na své náklady a účet zhotovitel, a to buď dodáním náhradního plnění bez vad či opravou vady díla, dle posouzení zhotovitele s přihlédnutím k závažnosti vady. Lhůta pro odstranění případných vad díla je stanovena nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vad zhotoviteli písemnou formou.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nesprávném užívání předmětu díla, zejména pak v rozporu s určením a v nedostatečné údržbě. Tyto vady budou odstraněny na náklady objednatele.

článek 9.

SMLUVnÍ SANKCE

  - Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury si smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury si smluvní strany sjednávají pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou fakturu, s jejíž úhradou se dostane objednatel do prodlení delšího než 5 dnů. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody. Výší smluvní pokuty není omezena výše nároku z titulu náhrady škody. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla sjednávají si smluvní strany smluvní úrok ve výši 0,25 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Objednavatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10 % z ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady nebo závady bránící užívání a je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce objednavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

článek 10.

ODstoupení od smlouvy

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro případ, že druhá strana poruší smluvní podmínky podstatným způsobem.

  - V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má zhotovitel právo na   uhrazení zhotovených prací, včetně nakoupeného materiálu a zařízení, které je zabudováno nebo převzato objednatelem. Objednatel je povinen zakoupený materiál převzít a uhradit jeho nákupní cenu.

článek 11.

Vlastnická práva a nebezpečí škod

  - Vlastníkem předmětu díla je až do úplného zaplacení díla zhotovitel. Místo, kde je dílo prováděno a právní vztah k němu, stejně jako doba předání, je pro převod vlastnictví k dílu nerozhodné.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností.

  - Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla.

  - Škoda způsobená vyšší mocí (zejména válka, zemětřesení, povodně) se považuje za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele za provádění díla.

článek 12.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a že se shodly na jejím obsahu, na důkaz čehož připojují své podpisy. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouva podléhá zveřejnění dle Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb.), kterou objednavatel zveřejní.

  - Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemných dodatků ke smlouvě.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

| Loštice, dne 6. října 2023 ……………..………………………………. Ondřej Jurečka, zástupce objednavatele | Loštice, dne 6. října 2023 ……………………………………………. Lukáš Černý, zástupce zhotovitele |
| --- | --- |