**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. j. SPU 084149/2023**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro

Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**VIAMONT Servis a.s.**

**Sídlo:** Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: Evou Vajcíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva

a Ing. Antonínem Vajcíkem, člen představenstva

tel./fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

ID DS: tfvgwau

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí divize mostních

staveb

tel./fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 261727742/ 0300

IČ: 250 21 851

DIČ: CZ25021851 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

V projektové dokumentaci z prosince 2020 je řešena oprava mostu přes výpust Holanského rybníka. V průběhu realizace této stavby vyvstaly změny níže uvedených objektů, které jsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací, který je přílohou výše uvedené smlouvy o dílo. Jedná se o samostatné méněpráce.

SO 201 Most – montáž chrliče: osazení chrliče bylo vynecháno z důvodu převážně podélného spádování komunikace. Spádování bylo dáno stávajícími stavy před a za opravovaným úsekem, na které bylo nutné se napojit. Z tohoto důvodu by chrlič neplnil svou funkci a žádná voda by do něho netekla. Konce úseku byly vydlážděny a voda svedena za křídlo mostu. Osazení chrliče bylo požadováno již ve fázi zpracování projektové dokumentace Národním památkovým ústavem, se kterým jeho vynechání bylo konzultováno a následně odsouhlaseno.

SO 341.1 Provizorní vodovod, SO 341.2 Vodovodní řád V, SO 341.3 Vedlejší rozpočtové náklady – rozbory vody a náhradní zásobování vodou – práce na vodovodu zahrnovaly pouze demontáž původního, odstaveného vodovodu a zemní/ochranné práce. Vodovod byl čerstvě zrekonstruován rok před výstavbou mostu. Se správcem sítě bylo dohodnuto jeho vyvěšení a ochrana po dobu výstavby mostu v aktuální poloze. Konstrukce vodovodu toto umožňovala.

Veškeré změny závazku ze smlouvy jsou v souladu se zněním § 222 ZZVZ, odst. 4, neboť touto změnou se nemění povaha zakázky a její (nová) hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Navržené změny jsou technicko-realizačního charakteru.

**Čl. II**

**Cena za provedení díla**

Na základě uvedených skutečností v čl. I se mění celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo, čl. III bod 4. takto:

Celková cena za provedení díla dle SoD:

Bez DPH činí 4 703 054,00 Kč

DPH 21% činí 987 641,34 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 5 690 695,34 Kč

***Konečná celková cena díla dle dodatku č. 1:***

Bez DPH činí 4 510 208,42 Kč

DPH 21% činí 947 143,77 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 5 457 352,19 Kč

Méněpráce byly vyčísleny v Rozdílovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku ve výši 192 845,58 Kč bez DPH.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet (změnový list – soupis méněprací).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Liberci 5. 10. 2023 | Za zhotovitele:  V Ústí nad Labem 4. 10. 2023 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Eva Vajcíková, MSc., MBA  místopředseda představenstva  VIAMONT Servis a. s.  ……………………………………..  Ing. Antonín Vajcík  člen představenstva  VIAMONT Servis a. s. |

Příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet (změnový list – soupis méněprací)

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková