***Dodatek 160/2023/190 I č. 1 ke***

***K U P N Í S M L O U V Ě č. 023/2023/190 I***

*uzavřené dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami*

**I. Smluvní strany**

**1. 1. Kupující:**

obchodní firma: **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**

sídlo: 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23

IČ: 62242504

DIČ: CZ62242504

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: 1406491/0100

obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660

zastoupená: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba ve věcech administrativních: XXX

Kontaktní osoba ve věcech technických: XXX

(dále také jako „kupující“)

**1. 2. Prodávající**

obchodní firma: **ADECO, SPOL. S R.O.**

sídlo: Komenského 726, 560 02 Česká Třebová

IČ: 46508597

DIČ: CZ46508597

bankovní spojení: ČSOB Česká Třebová

číslo účtu: 1301999/0300

obchodní rejstřík:

zastoupená: Ing. Vlastimilem Šplíchalem, jednatelem společnosti

kontaktní osoby: Ing. Vlastimil Šplíchal, XXX

 XXX

(dále také jako „prodávající“)

## Preambule

V průběhu realizace nastaly nové skutečnosti, které nemohly smluvní strany předvídat ani nijak ovlivnit (zejm. náročnější stavební úpravy podloží před betonáží plochy, pozdní dodávky materiálů od poddodavatelů – bez těchto úprav/dodávek nelze dílo provést). Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy č. 023/2023/190 I uzavřené dne 23.01.2023 následovně:

**Původní znění:**

## III. Místo a doba plnění

1. Termín dodání je 15.9.2023.

**Nové znění:**

## III. Místo a doba plnění

1. Termín dodání je 30.11.2023.

**Závěrečná ustanovení**

Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Dodatek mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru prodávající.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v tomto dodatku ke smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Mostě dne Mostě V.........................

Za kupujícího : Za prodávajícího :

 ………………………………… ………………………….……….

 MUDr. Sáša Štembera Ing. Vlastimil Šplíchal

 předseda představenstva jednatel společnosti

 ……………………..…………….

 Bc. Daniel Dunovský

místopředseda představenstva

 a ředitel společnosti