**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** |  1 |
| **Datum předložení TLZ:** | 21.8.2023 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | SMLOUVA O DÍLO |
| **Ze dne:** | 12.7.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  |
| **Stavba:** | TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny  |
| **Objekt:** | **část 1** (TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změna č. 1 – bourání svislých konstrukcí, osazení ztužujících ocelových konstrukcí |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Po zahájení bouracích prací, bylo zjištěno, že ztužující zdi nejsou provedeny jako celek spojený se stropní konstrukcí, ale jako ŽB panely, které byly osazeny dodatečně a jsou dilatovány od stropní a svislé nosné konstrukce. Je tedy nutno je vybourat v plném rozsahu, nelze využít nadpraží. Rovněž se mění technologie bourání – postupné odřezávání s nutností postupného zajišťování konstrukce. Původní navržené ztužení U180 nahrazeno profilem HEB 160 ve všech otvorech s kotvením do stávajících ŽB konstrukcí – viz. výkres část statika *Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku* ***(dle § 222, odst. 6 ZZVZ)****, neboť splňuje následující definici dle tohoto ustanovení:* *(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.* Popsaná změna**nemění celkovou povahu veřejné zakázky -** účelem je získání plně funkčního díla, dodatečné práce mají charakter stavebních prací, resp. nutné rozšíření/zohlednění objemu stavebních prací, potřebné pro realizaci díla, které se provádí při rekonstrukci. Dochází k rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě: VCP: 324 907,75 Kč,-Kč, MP: -15 456,08,-Kč, **celkem cena ZL č.1: 309 451,67,-Kč bez DPH**, což činí 8,86% z původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková výše činí 3 492 698,-Kč bez DPH). Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZVZZ. |
| **Popis změny:**  |
|  Po zahájení bouracích prací, bylo zjištěno, že ztužující zdi nejsou provedeny jako celek spojený se stropní konstrukcí, ale jako ŽB panely, které byly osazeny dodatečně a jsou dilatovány od stropní a svislé nosné konstrukce. Je tedy nutno je vybourat v plném rozsahu, nelze využít nadpraží. Rovněž se mění technologie bourání – postupné odřezávání s nutností postupného zajišťování konstrukce. Původní navržené ztužení U180 nahrazeno profilem HEB 160 ve všech otvorech s kotvením do stávajících ŽB konstrukcí |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|   |
| **Přílohy:** |
| 1. Rozpočet stavebních prací
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **S dopadem** |
| s dopadem: | **25 pracovních dní** |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | * 15 456,08,-Kč
 |
| Přípočet: | 324 907,75,-Kč |
| Celkem: | **309 451,67,- Kč** |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |   1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx |     |     |  |
| **Za TDI:** |   xxxxxxxxxxxxxxxxx |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  xxxxxxxxxxxxxxxxx  |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |  xxxxxxxxxxxxxxxxx  |    |    |   |