**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 2 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 21.8.2023 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | SMLOUVA O DÍLO | | | | | |
| **Ze dne:** | | 12.7.2023 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | |  | | | | | |
| **Stavba:** | | TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny | | | | | |
| **Objekt:** | | **část 1** (TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změna č. 2 – bourání stávající betonové mazaniny, provedení nové betonové mazaniny | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Po demontáži stávající nášlapné vrstvy PVC bylo zjištěno, že stávající betonová mazanina je po celé ploše popraskaná a v některých místech nesoudržná. Po přeměření rovinatosti podlahy byly zjištěny výškové odchylky až 40 mm. Proto je nutné vybourání stávající betonové mazaniny až na nosnou konstrukci (ta je tvořena průvlaky a stopními panely, které je nutno dilatovat) a znovu vybetonovat do požadované výšky a rovinatosti.  Z tohoto důvodu bude nahrazena finální nášlapná vrstva. Původně polyuretanový nátěr, nově PVC.  *Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku* ***(dle § 222, odst. 6 ZZVZ),*** *neboť splňuje následující definici dle tohoto ustanovení:*  *(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*  Popsaná změna  **nemění celkovou povahu veřejné zakázky -** účelem je získání plně funkčního díla, dodatečné práce mají charakter stavebních prací, resp. nutné rozšíření/zohlednění objemu stavebních prací, potřebné pro realizaci díla, které se provádí při rekonstrukci.  Dochází k rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě: VCP: 497 342,75,-Kč, MP: -285 786,14,-Kč, **celkem cena ZL č.2: 211 556,61,-Kč bez DPH**, což činí 6,06% z původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková výše činí 3 492 698,-Kč bez DPH). Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZVZZ. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Po demontáži stávající nášlapné vrstvy PVC bylo zjištěno, že stávající betonová mazanina je popraskaná a v některých místech nesoudržná. Po přeměření rovinatosti podlahy byly zjištěny výškové odchylky až 40 mm. Proto je nutné vybourání stávající betonové mazaniny až na nosnou konstrukci. Ta je tvořena průvlaky a stopními panely, které je nutno dilatovat.  Z tohoto důvodu bude nahrazena finální nášlapná vrstva. Původně polyuretanový nátěr, nově PVC. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Rozpočet stavebních prací | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **S dopadem** | | | |
| s dopadem: | | **7 pracovních dní** | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | * 285 786,14,-Kč | |
| Přípočet: | | 497 342,75,-Kč | |
| Celkem: | | **211 556,61,- Kč** | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |