**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 3 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 21.8.2023 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | SMLOUVA O DÍLO | | | | | |
| **Ze dne:** | | 12.7.2023 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | |  | | | | | |
| **Stavba:** | | TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny | | | | | |
| **Objekt:** | | **Část 2 -** Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změna č. 3 – záměna výplně otvoru s požární odolností: | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Při realizaci byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a rozpočtem. Ve výkresové dokumentaci byly zakresleny nové protipožární dvoukřídlé dveře o rozměru stávajících dveří 1400x2500 mm a v rozpočtu byly vyspecifikovány dvoukřídlové dveře o rozměru 1850x1970. Jedná se o protipožární dveře (požadavek HZS), které je nutné dodat v požadovaném rozměru stávajících dveří a designu. V rozpočtu byly tyto dveře vyspecifikovány chybně a klasifikovány jinou položkou RTS.  *Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku* ***(dle § 222, odst. 4 ZZVZ)****, neboť splňuje následující definici dle tohoto ustanovení:*  *(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*  *a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a*  *b) nižší než*  *1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo*  *2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*  Popsaná změna  **nemění celkovou povahu veřejné zakázky -** účelem je získání plně funkčního díla, dodatečné práce mají charakter stavebních prací, resp. nutné rozšíření/zohlednění objemu stavebních prací, potřebné pro realizaci díla, které se provádí při uvedené novostavbě.   1. je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 2. změnou není překročen 15% limit původní hodnoty závazku ze smlouvy - dochází k rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě: VCP: 234 751,00,-Kč, MP: - 51 124,00,-Kč, **celkem cena ZL č.3: 183 627,00,-Kč bez DPH**, což činí 5,26% z původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková výše činí 3 492 698,-Kč bez DPH). Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZVZZ. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Při realizaci byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a rozpočtem. Ve výkresové dokumentaci byly zakresleny nové protipožární dvoukřídlé dveře o rozměru stávajících dveří 1400x2500 mm a v rozpočtu byly vyspecifikovány dvoukřídlové dveře o rozměru 1850x1970. Jedná se o protipožární dveře (požadavek HZS), které je nutné dodat v požadovaném rozměru stávajících dveří a designu. V rozpočtu byly tyto dveře vyspecifikovány chybně a klasifikovány jinou položkou RTS. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Rozpočet stavebních prací | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **Bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | **-** | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | -51 124,00,-Kč | |
| Přípočet: | | 234 751,00,-Kč | |
| Celkem: | | **183 627,00,- Kč** | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |  | |  |