**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** |  3 |
| **Datum předložení TLZ:** | 21.8.2023 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | SMLOUVA O DÍLO |
| **Ze dne:** | 12.7.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  |
| **Stavba:** | TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny  |
| **Objekt:** | **Část 2 -** Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změna č. 3 – záměna výplně otvoru s požární odolností: |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Při realizaci byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a rozpočtem. Ve výkresové dokumentaci byly zakresleny nové protipožární dvoukřídlé dveře o rozměru stávajících dveří 1400x2500 mm a v rozpočtu byly vyspecifikovány dvoukřídlové dveře o rozměru 1850x1970. Jedná se o protipožární dveře (požadavek HZS), které je nutné dodat v požadovaném rozměru stávajících dveří a designu. V rozpočtu byly tyto dveře vyspecifikovány chybně a klasifikovány jinou položkou RTS.*Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku* ***(dle § 222, odst. 4 ZZVZ)****, neboť splňuje následující definici dle tohoto ustanovení:* *(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je**a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a**b) nižší než**1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo**2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*Popsaná změna**nemění celkovou povahu veřejné zakázky -** účelem je získání plně funkčního díla, dodatečné práce mají charakter stavebních prací, resp. nutné rozšíření/zohlednění objemu stavebních prací, potřebné pro realizaci díla, které se provádí při uvedené novostavbě.1. je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku
2. změnou není překročen 15% limit původní hodnoty závazku ze smlouvy - dochází k rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě: VCP: 234 751,00,-Kč, MP: - 51 124,00,-Kč, **celkem cena ZL č.3: 183 627,00,-Kč bez DPH**, což činí 5,26% z původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková výše činí 3 492 698,-Kč bez DPH). Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZVZZ.
 |
| **Popis změny:**  |
| Při realizaci byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a rozpočtem. Ve výkresové dokumentaci byly zakresleny nové protipožární dvoukřídlé dveře o rozměru stávajících dveří 1400x2500 mm a v rozpočtu byly vyspecifikovány dvoukřídlové dveře o rozměru 1850x1970. Jedná se o protipožární dveře (požadavek HZS), které je nutné dodat v požadovaném rozměru stávajících dveří a designu. V rozpočtu byly tyto dveře vyspecifikovány chybně a klasifikovány jinou položkou RTS. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  |
| **Přílohy:** |
| 1. Rozpočet stavebních prací
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **Bez dopadu** |
| s dopadem: | **-** |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: |  -51 124,00,-Kč |
| Přípočet: | 234 751,00,-Kč |
| Celkem: | **183 627,00,- Kč** |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |   1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx |     |     |  |
| **Za TDI:** |   xxxxxxxxxxxxxxxxx |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  xxxxxxxxxxxxxxxxx  |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |  xxxxxxxxxxxxxxxxx  |    |    |   |