**Dodatek č.1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

číslo smlouvy zhotovitele: ZPSD-SRO-2022-0121-D01-2023

 číslo smlouvy objednatele: 31/2023

**„Revitalizace Kamenice v Rabštejnu – projektová dokumentace (DSP, DPS)“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: ŠINDLAR s. r. o.**

sídlo:Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19 512

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby doplnění informací o podloží provedením rozšířeného inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledkem bude zpřesnění informací o průběhu skalního podloží – zatřídění podloží do tříd těžitelnosti a jejich ocenění v soupisu prací. Současně bude také proveden odběr vzorků pro laboratorní rozbor zemin z důvodu určení možnosti nakládání s výkopkem (uložení na skládku/na terén).

Kompletní inženýrsko-geologický průzkum bude dodán v rámci zpracování DPS.

Tímto dodatkem se mění I.PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### **PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

**Původní znění:**

Součástí DPS (projektové dokumentace pro provádění stavby) bude:

1) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací (URS)

2) Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP)

**Nové znění:**

Součástí DPS (projektové dokumentace pro provádění stavby) bude:

1) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací (URS)

2) Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP)

3) Rozšířený inženýrsko-geologický průzkum – upřesnění mělké geologické stavby na jednom

podélném profilu délky a čtyřech příčných profilech. Na všech profilech bude realizovaná mělká refrakční seismiku (MRS). Na podélném profilu bude změřena multielektrodová metoda

(MEM) a na příčných profilech budou změřeny vždy 3 body vertikálního elektrického sondování (VES), tj. celkem 12 bodů (příčné profily jsou pro metodu MEM příliš krátké). Metoda mělké refrakční seismiky (MRS) v detailní variantě umožňuje zjištění průběhu rozhraní kvartér — podloží a rozložení seismických rychlostí v horninách. Metoda MRS bude měřena s krokem

geofonů 4 m, seismická energie bude buzena údery kladiva do podložky. Metoda MEM/VES zjišťuje rozložení měrných odporů hornin směrem do hloubky a upřesňuje tak nepřímo litologické složení hornin. Výsledkem interpretace geofyzikálního průzkumu budou seismické a odporové řezy. Výsledky průzkumu budou komentovány v samostatné zprávě. Současně budou odebrány vzorky za účelem provedení chemických rozborů s cílem zjištění možné kontaminace podloží kvůli způsobu určení nakládání s výkopkem při plánované realizaci záměru. Při provádění GP bude přítomna odborná osoba. Odběr vzorků zemin bude prováděn odborně způsobilou osobou. Z provedeného GP bude zpracována zpráva, v níž budou výsledky interpretovány.

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti**

**smlouvy**

1. první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky)

po projednání na ZVV: **nejpozději do 21.10.2023**

1. druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x elektronicky): **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**
2. třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV: **nejpozději do 120 dnů od výzvy objednatele**

1. finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Nové znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti

smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky)

po projednání na ZVV: **nejpozději do 21.10.2023**

1. druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x elektronicky): **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**
2. třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV: **nejpozději do 120 dnů od výzvy objednatele**

1. finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

1. předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů: **do 180 dnů od uzavření dodatku č. 1**

### **CENA**

**Původní znění:**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí

celkem: 2 195 964,00 Kč bez DPH

z toho:

DSP 1 427 377,00 Kč bez DPH

DPS 768 587,00 Kč bez DPH

**Nové znění:**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí

celkem: **2 413 384,00 Kč bez DPH**

z toho:

DSP 1 427 377,00 Kč bez DPH

DPS 768 587,00 Kč bez DPH

**Rozšíření inženýrsko-geologického průzkumu 217 420,- Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 80 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. **1 141 901,60 Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. **285 475,40 Kč bez DPH.**
3. V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 768 587,00 Kč, tj. **614 869,60 Kč bez DPH.**
4. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 768 587,00 Kč, tj. **153 717,40 Kč bez DPH.**

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 80 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. **1 141 901,60 Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. **285 475,40 Kč bez DPH.**
3. V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 768 587,00 Kč, tj. **614 869,60 Kč bez DPH.**
4. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 768 587,00 Kč, tj. **153 717,40 Kč bez DPH.**
5. V případě protokolárního předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů 100 %, tj. **217 420,- Kč bez DPH**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Hradci Králové dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik ŠINDLAR s.r.o.

za objednatele za zhotovitele