**Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 ze dne 24. 6. 2016**

## **Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.**

## se sídlem: Rozvojová 1/135

zastoupena: Ing. Miroslavem Punčochářem, CSc., DSc. - ředitelem

## IČ: 67985858

## DIČ: CZ67985858

## kontaktní osoba: Ing. Michal Šyc, Ph.D., email: syc@icpf.cas.cz tel: 220 390 261

Ing. Zdeněk Novák, email: novakz@icpf.cas.cz tel: 220 390 213

Instituce je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT

 (dále jen objednatel)

A

**Pozimos, a.s.**

se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

IČ: 001 47 389

DIČ: CZ001 47 389

jednající: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

Telefon/Fax: 575 753 412 / 575 753 400

Email: info@pozimos.cz

Kontaktní osoba: Vladimír Chudárek email: chudarek@pozimos.cz

 tel: 575 753 415

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 1116448661/0100

(dále jen zhotovitel)

(dále jen jako smluvní strany)

níže uvedeného dne v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 Rámcové smlouvy o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 6. 2016, uzavřely tento

dodatek k rámcové smlouvě (dále jen jako „dodatek“)

1.
2. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 6. 2016 uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 (dále jen jako „rámcová smlouva“) jako výsledek otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce pro zadání veřejné zakázky s názvem „ Celková stavební oprava budovy C4 UCHP AV ČR“ (dále jen jako „veřejná zakázka“).
3. Po vzájemném konsenzu na základě nepředvídatelných okolností zapříčiněných nepříznivými vlivy počasí a mrazu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku v níže uvedeném znění.
4. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů pro realizaci dílčích plnění v návaznosti na uzavřené dílčí smlouvy č. 3, 4 a 5, a to v níže uvedené specifikaci.
5.
6. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 3 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:

„Doba realizace díla je stanovena do 16. 7. 2017 dle rámcové smlouvy.“

1. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 4 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:

„Doba realizace díla je dle rámcové smlouvy následovně:

 I.5.1. Oprava laboratoří a chodeb ve 2NP, 3NP a ve 4NP do 30. 4. 2017.

 I.5.2. Oprava páteřních rozvodů sociálního zařízení a komplexní oprava sociálního zařízení ve 2NP, 3NP a 4NP, oprava pracoven vědeckých pracovníků ve 2NP, 3NP a 4NP do 30. 4. 2017.

 I.5.3. Oprava páteřních rozvodů, strojovny a rozvodů vzduchotechniky do 16. 7. 2017.

 I.5.4. Oprava laboratoří a chodby v 1NP, oprava ležatých rozvodů a rozvodů v šachtách do 16. 7. 2017.“

1. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 5 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:

„Doba realizace díla je dle rámcové smlouvy následovně:

 I.5.1. Oprava střechy a hromosvodů do 16. 7. 2017

 I.5.2. Oprava venkovních ploch do 16. 7. 2017.“

1.
2. Ostatní ujednání a ustanovení rámcové smlouvy a příslušných dílčích smluv zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 28.3. 2017 Ve Zlíně dne: 29.3.2017

Objednatel: Zhotovitel:

­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva