**DODATEK ě. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 01.09.2016**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Zastoupena:

Oprávněná osoba k jednám ve věcech technických:

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov,

ředitelem

1C:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

provozně-technický náměstek

vedoucí provozně-technického oddělení

00844896

CZ00844896

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899

fdále jen „objednatel“^

|  |  |
| --- | --- |
| **MEDICOPROJECT s.r.o.**Se sídlem: | Kroftova 45, 616 00 Brno |
| Zastoupena: | jednatelem společnosti |
| IČ: | 60703016 |
| DIČ: | CZ60703016 |
| Bankovní spojení:Číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 14859 (dále jen „zhotovitel“^

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 01.09.2016 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby, na akci s názvem: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.“ v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.

**Změna smlouvy**

1. Na základě dohody obou smluvních stran se doplňuje uvedená smlouva takto:

V článku IV. Doba a místo plnění se doplňuje odstavec:

Součástí termínu plnění předmětu smlouvy nejsou souhlasná stanoviska dotčených orgánů pro vydání stavebního povolení. Ke dni termínu plnění díla uvedeného v čl. IV odst. 1 obchodních podmínek dodavatel předá kompletní projektovou dokumentaci DPS dle Smlouvy o dílo a doloží, že o stanoviska dotčených orgánů zažádal. Pokud některý z dotčených orgánů bude požadovat opravu nebo doplnění díla, aby mohl vydat kladné stanovisko, je dodavatel povinen tuto změnu,bez vlivu na cenu díla, provést nejpozději do 5-ti pracovních dnů a předložit příslušnému orgánu pro vydání jeho kladného stanoviska. Termín předání kladných stanovisek dotčených orgánů pro vydání stavebního povolení je stanoven do 40-ti dnů od podání žádostí.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy ze dne 01.09.2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).