**Technický list změny - 01**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 01/01 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | 12. 9. 2023 | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2023/0068 | | | | | |
| **Ze dne:** | 21.7.2023 | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | – | | | | | |
| **Stavba:** | **Slunolamy / větrolamy SKM K3 – Havarijní stav** | | | | | |
| **Objekt:** | SKM K3 | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | Dodatečné práce dle § 27 ZZVZ | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | |
| Úprava dle §27 Zákona o zadávání veřejných zakázek  V rámci realizace stavebních prací bylo zjištěno, že železobetonové zábradlí na lodžiích jednotlivých pokojů je výrazně degradované a hrozí nebezpečí úrazu osob využívajících pokoje k ubytování.  Změny v předloženém změnovém listě obsahují:   * Doplnění a sanace zdiva zábradlí v 15ti pokojích * Osazení parapetních kanálů přes hranu zábradlí a zajištění bezpečnosti užívání lodžíí * Zajištění parapetních kanálů dle vyjádření statika ze dne 21. 9. 2023   Dodatečné práce předmět veřejné zakázky nerozšiřují. Předmětem úprav je zajištění bezpečnosti užívání lodžíí v celém rozsahu koleje K3. | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | |
| Bude provedena částečná sanace železobetonového zábradlí na 15ti pokojích. Všechna zábradlí v lodžiích na koleji K3 budou osazena parapetním žlabem, zajišťujícím bezpečnost provozu těchto prostor uživateli pokojů. Jedná se o zásah do 261 pokojů a úpravu 261 lodžiových zábradlí. | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | |
| Práce HSV a PSV | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | |
| 1. Oceněný výkaz výměr 2. Vyjádření statika ze dne 21.9.2023 | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | **S dopadem** | | | |
| s dopadem: | | 40 dní | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | Odpočet: | | 0 Kč | |
| Přípočet: | | 598 425,31 Kč | |
| Celkem: | | 598 425,31 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | 1 | | | |