**Technický list změny - 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 01/01 |
| **Datum předložení TLZ:** | 12. 9. 2023 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2023/0068 |
| **Ze dne:** | 21.7.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | –  |
| **Stavba:** | **Slunolamy / větrolamy SKM K3 – Havarijní stav** |
| **Objekt:** | SKM K3  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Dodatečné práce dle § 27 ZZVZ |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Úprava dle §27 Zákona o zadávání veřejných zakázekV rámci realizace stavebních prací bylo zjištěno, že železobetonové zábradlí na lodžiích jednotlivých pokojů je výrazně degradované a hrozí nebezpečí úrazu osob využívajících pokoje k ubytování. Změny v předloženém změnovém listě obsahují:* Doplnění a sanace zdiva zábradlí v 15ti pokojích
* Osazení parapetních kanálů přes hranu zábradlí a zajištění bezpečnosti užívání lodžíí
* Zajištění parapetních kanálů dle vyjádření statika ze dne 21. 9. 2023

Dodatečné práce předmět veřejné zakázky nerozšiřují. Předmětem úprav je zajištění bezpečnosti užívání lodžíí v celém rozsahu koleje K3. |
| **Popis změny:**  |
| Bude provedena částečná sanace železobetonového zábradlí na 15ti pokojích. Všechna zábradlí v lodžiích na koleji K3 budou osazena parapetním žlabem, zajišťujícím bezpečnost provozu těchto prostor uživateli pokojů. Jedná se o zásah do 261 pokojů a úpravu 261 lodžiových zábradlí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Práce HSV a PSV |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný výkaz výměr
2. Vyjádření statika ze dne 21.9.2023
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **S dopadem** |
| s dopadem: | 40 dní  |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | 0 Kč  |
| Přípočet: | 598 425,31 Kč  |
| Celkem: | 598 425,31 Kč |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |