
Statutární město Karlovy Vary

a

BAUING KV s.r.o.

________________________________________________________

Dodatek č. 2 

SMLOUVY O DÍLO

___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.2“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 7
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic






Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a 




investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
BAUING KV s.r.o.

se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00  Praha 5

IČO: 294 14 075

DIČ: CZ29414075

bankovní spojení č.ú.:
2113318479/2700

vedený: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Sárou, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Petrem Vorlem, technickým ředitelem


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 14. října 2016 uzavřena smlouva o dílo (č.2016 – 00041/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy pro stavbu označenou jako „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“; a

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na změnách díla dle Změnových listů č.1, č.2, č.3 a č.4, na jejichž základě se zvyšuje cena díla o 242.451,81 Kč bez DPH (viz příloha č.1 tohoto dodatku); a
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 19.jednání dne  13.6.2017 uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě, na základě kterého se mění (zvyšuje) cena za provedení díla,
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T K U    č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O.

I.
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XIV. odst. 4. dohodly následovně:

Znění článku V. odstavce 1. Smlouvy o dílo ze dne 14.10.2016 se tímto ruší, jeho nové znění je sjednáno tímto Dodatkem č. 2 a je následující: 

1) Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 2.541.656,73 (slovy: dvamiliónypětsetčtyřicetjednatisícšestsetpadesátšest korun českých a sedmdesíttři haléřů) včetně DPH  (dále jen „Cena za provedení díla“),   tj.    cena za provedení díla bez DPH 2.100. 542,75 Kč (slovy: dvamiliónystotisícpětsetčtyřicetdvě korun českých a sedmdesát pět haléřů) a DPH 441.113,98 Kč (slovy:  čtyřistačyřicetjednatisícstotřináct korun českých a devadesátosm haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace zvýšení ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy prací) je uvedena v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
II.

1)        Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 14. října 2016 zůstávají beze změny.

III.

1)  Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

2) Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.2 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Přílohy:


1) Změnové listy č.1, č.2, č.3 a č.4
2) Usnesení č. RM/924/6/17 z 19. jednání Rady města Karlovy Vary ze dne 13.6.2017
V Karlových Varech dne 
__________________________


_____________________________
Statutární Město Karlovy Vary



BAUING KV s.r.o.

zastoupeno



jednající
Ing. Petrem Kulhánkem



Ing. Jiřím Sárou

primátorem města



jednatelem
Smlouva o dílo, stavba: „Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku“
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