Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: ………

„Výměna vybraných oken 2 a 3 patra jižní fasády“ objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Hotelová škola Vršovická

se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený:  		Mgr. Petr Vomela – ředitel školy

IČ: 	          	60461713

bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.

číslo účtu:                Mgr. Petr Vomela

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: 	         Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: 		Ing. Josef Tománek – jednatel společnosti

bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s.

Číslo účtu:         	759106724/0600

IČ:			25302809

DIČ: 			CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby:  …....…….

Název stavby: „Výměna vybraných oken v 2 a 3 patra jižní fasády“

Místo stavby: Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu provedených prací a úpravě časového harmonogramu termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby: „Výměna vybraných oken v 2 a 3 patra jižní fasády“ objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o úpravy v rozšířeném požadavku objednavatele na provedení dokončovacích prací po realizaci výměny oken – o rozšíření výměry zapravení vnitřních špalet a rozšíření výmalby na celou okenní stěnu vybraných místností a úpravy termínu části výměny oken s ohledem na zahájení provozu školy. Tímto došlo k zvýšeným nákladům dokončovacích prací a posunutí termínu dokončení dle možností v rámci provozu školy. Dílo bude dokončeno v původním termínu, a dále v rozsahu původní zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 08. 08. 2023

- III.

- D O B A   P L N Ě N Í

- Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 38 - ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Termín předání staveniště pro vlastní výměnu okenních výplní nejpozději -   25. 08. 2023

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:                           -   02. 10. 2023

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 02. 08. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí:

- Základní cena bez DPH celkem 	2 949 750,- Kč

- DPH 21 % 	619 448,- Kč

- Celková cena včetně DPH 	3 569 198,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	38 117,- Kč

DPH 21 %                                                	8 005,- Kč

Cena celkem včetně DPH	46 122,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 987 868,- Kč

DPH 21 %                                                	627 452,- Kč

- Cena celkem včetně DPH	    3 615 320,- Kč

- Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25. 08. 2023, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace rozšířeného rozsahu díla (oceněný výkaz výměr změny)

#### V Praze dne: 11. 09. 2023					V Praze dne: 11. 09. 2023

.......................................			                   .......................................

objednatel             	           zhotovitel

Mgr. Petr Vomela 	           Ing. Josef Tománek

ředitel Hotelové školy Praha 10                                               jednatel společnosti

Vršovická 43, Praha 10 – Vršovice                                      JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.